РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Администрация Зиминского районного муниципального образования П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от г. Зима №

Об утверждении Положения об организации

проектной деятельности на территории Зиминского района

В целях организации проектной деятельности на территории Зиминского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Указом  Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом  Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением  Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 03.06.2019 г. № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьями 22,46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования постановляет,

1. Утвердить    Положение об организации проектной деятельности на территории Зиминского  района (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством Ширяева А.А.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования                                                                                Н.В. Никитина

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зиминского районного муниципального образования

от «___»  ______________ года № ___

Положение

об  организации проектной деятельности  на территории Зиминского района

- Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности на территории Зиминского района.

2. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые администрацией Зиминского районного муниципального образования (далее – администрация) с использованием средств местного бюджета, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.

3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными, региональными (в случае делегирования полномочий) и федеральными (в случае делегирования полномочий) проектами, направленными на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Зиминского района, государственными правовыми актами Губернатора и Правительства области, программами Иркутской области, поручениями Губернатора области, поручениями федеральных органов исполнительной власти, правовыми актами органов местного самоуправления Зиминского  районного муниципального образования.

2. Основные термины и определения

4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1) проектная деятельность - деятельность, осуществляемая администрацией, её отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

2) федеральный проект (далее - ФП)  - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, поручению куратора, соответствующего национального проекта;

3) региональный проект (далее - РП) - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов ФП, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории этого субъекта;

4) муниципальный проект (далее - проект) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений; обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов РП, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям муниципального образования;

5) цель проекта - запланированный общественно значимый полезный эффект от реализации проекта, имеющий сроки достижения, измеримый и достижимый в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

6) паспорт проекта - документ, определяющий цели и задачи проекта, способы его реализации, используемые при этом технические и технологические решения, планируемые результаты и экономические эффекты, объемы внедрения и организационную структуру проекта, участников проекта, методики расчета показателей и иную информацию, необходимую для реализации проекта;

7) риск проекта - вероятностное событие, которое в случае наступления может оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект;

8) инициатор проекта - участник проектной деятельности, инициирующий реализацию комплекса мероприятий в качестве проекта;

9) руководитель проекта - участник проектной деятельности, который отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения текущих статус-отчетов и итогового отчета по проекту, осуществляет оперативное управление проектом;

10) администратор проекта - участник проектной деятельности, отвечающий за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проектов;

11) куратор проекта - заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования, курирующий реализацию проекта;

12) участник проекта - участник проектной деятельности, отвечающий за реализацию мероприятий проекта, подготовку отчетности и ведение проектной документации по реализации мероприятий проекта;

13) команда проекта - участники проектной деятельности, объединенные во временную организационную структуру и участвующие в управлении и реализации проекта в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

14) муниципальный проектный комитет (далее - МПК) - высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью, принимающий ключевые управленческие решения по приоритетным проектам и портфелям проектов;

15) муниципальный проектный офис (далее - МПО) - коллегиальный орган, образованный в администрации, целями деятельности которого являются организация, координация, методическое сопровождение и контроль проектной деятельности.

3. Цель проектной деятельности

Повышение эффективности деятельности администрации, её отраслевые (функциональные) органы.

Достижение максимального результата реализации проектов и программ.

Повышение эффективности использования ресурсов при реализации проектов и программ посредством анализа и оптимизации ресурсного потенциала.

Формирование эффективных управленческих команд и принятие управленческих решений при реализации проектов и программ.

Обеспечение достижения результатов и показателей региональных проектов и программ в соответствии с принятыми обязательствами;

Повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при реализации проектов и программ за счет использования единых подходов проектного управления.

Осуществление эффективного привлечения экспертного, профессионального сообщества и общественности в вопросах реализации проектной деятельности, обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений.

Формирование позитивного отношения граждан к органам местного самоуправления при реализации проектов и программ на территории Зиминского района.

4. Содержание проекта

5. Проект характеризуется обязательным наличием следующих факторов:

1) проект имеет конкретную измеримую цель и предполагает получение уникальных результатов;

2) проект представляет собой комплекс мероприятий, декомпозированных из задач и результатов проекта;

3) для мероприятий проекта установлен конкретный срок их завершения;

4) мероприятия проекта реализуются за счет доступных финансовых и трудовых ресурсов в рамках установленных временных ограничений;

6. К проектам или программам относятся проекты или программы, разработанные с использованием проектного управления, содержащие мероприятия, направленные на:

1) реализацию мероприятий, направленных на стратегическое развитие;

2) реализация мероприятий, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Зиминского  района;

3) реализацию федеральных, региональных, ведомственных, муниципальных программ;

4) реализацию мероприятий национальных проектов, ФП, РП и проектов, соответствующих целям и задачам стратегического развития Российской Федерации.

7. Проект оформляется в паспорт проекта, который содержит следующие разделы:

«Основные положения» - наименование проекта, период реализации, ФИО куратора, руководителя и администратора проекта.

«Цели и результаты» - цель проекта и планируемые результаты проекта, выраженные в количественных и качественных характеристиках к моменту завершения проекта.

«Показатели проекта» - количественные характеристики, декомпозированные из результатов проекта, достигаемые в установленные сроки нарастающим итогом.

«План мероприятий» - календарный план мероприятий, выстроенный исходя из задач проекта и направленный на достижение результатов проекта с указанием сроков, контрольных точек, ответственных, значений результатов реализации мероприятий, подтверждающие документы и уровень контроля;

«Участники проекта» - ФИО должностных лиц, руководителей и сотрудников организаций, участвующих в реализации и управлении проектом с указанием соответствующей роли в проекте;

«Финансирование проекта» - источники финансирования проекта (указание на соответствующие программы, подпрограммы, финансируемые из средств бюджетной системы Российской Федерации и иные внебюджетные источники), привязанные к конкретным результатам проекта;

«Дополнительные материалы» - дополнительные сведения содержащие уточняющие данные и информацию, а также методики расчета показателей и результатов проекта.

- 5. Участники проектной деятельности

8. Участниками проектной деятельности являются:

1) администрация, её   отраслевые (функциональные) органы;

2) организации, находящиеся в ведении администрации, их руководители и сотрудники;

3) общественные организации, физические и юридические лица, принимающие участие в реализации мероприятий проектов и программ;

4) представители территориальных подразделений федеральных органов, региональных органов исполнительной власти Иркутской области.

6. Организационно-управленческая структура проектной деятельности

9. Структура управления проектной деятельностью предусматривает создание МПК и МПО.

10. МПК является высшим коллегиальным органом системы проектного управления. В состав МПК входят представители администрации, Думы Зиминского муниципального района, представители общественности, граждан, проживающих на территории Зиминского района и обладающих необходимыми профессиональными навыками для участия в принятии управленческих решений и формировании экспертного мнения. Руководство МПК осуществляет мэр Зиминского района

11. МПО создается для координации участников проектной деятельности в реализации мероприятий муниципальных и РП на территории Зиминского района. Состав МПО утверждается распоряжением администрации. Руководство МПО осуществляет заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством Зиминского районного муниципального образования.

7. Этапы управления проектами

12. Управление проектом состоит из следующих этапов:

1) инициация проекта;

2) разработка проекта;

3) реализация проекта и управление изменениями проекта;

4) завершение проекта.

13. Порядок инициации проекта.

13.1. Инициатором проекта могут выступать администрация,  отраслевые (функциональные) органы администрации, Дума Зиминского муниципального района, группа граждан.

13.2. Инициатор направляет письмо в МПК с пояснительной запиской, содержащей основные параметры проекта (цель, задачи, результат, обоснование проекта, соответствие содержанию проектов и программ, указанных в пункте 5 настоящего Положения).

13.3.  МПК рассматривает инициативу и принимает решение о разработке либо отклонении проекта.

13.4.  В случае принятия решения о разработке проекта МПК поручает МПО осуществить работу по разработке паспорта проекта.

14. Порядок разработки проекта.

14.1.  МПО в соответствии с решением МПК осуществляет работу по разработке паспорта проекта, утверждает команду проекта (группа специалистов, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта) и устанавливает сроки разработки паспорта проекта.

14.2.  Команда проекта в соответствии с установленными сроками МПО осуществляет работу по разработке паспорта проекта, включающего в себя перечень целевых показателей, методик расчета, комплекса мероприятий (план мероприятий, контрольных точек и т.д.), списка участников проекта, финансово-экономического обоснования;

14.3. Проект паспорта проекта направляется на согласование заинтересованным органам администрации.

14.4.  После получения согласования проект паспорта проекта вносится МПО на рассмотрение в МПК.

14.5. МПК в соответствии с установленными сроками рассматривает проект паспорта проекта и принимает решение об утверждении либо направлении на доработку.

14.6.  В случае принятия положительного решения об утверждении проекта МПК определяет куратора проекта и утверждает руководителя проекта.

15. Порядок реализации проекта и управление изменениями.

15.1. Руководитель проекта утверждает состав участников и администратора проекта.

15.2. Руководитель проекта организует деятельность участников проекта, направленную на достижение цели проекта.

15.3. Руководитель проекта несет персональную ответственность за достижение результатов проекта.

15.4. Администратор проекта осуществляет работу, связанную с ежемесячным мониторингом реализации проекта, проводит по мере необходимости совещания с участниками проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполняемых мероприятий проекта.

15.5. Участники проекта реализует запланированные мероприятия проекта и достигают контрольные точки проекта, ежемесячно представляют руководителю проекта отчеты по проекту, содержащие информацию о достижении контрольных точек и выполнении мероприятий проекта, а также сведения о проблемах при реализации проекта и рисках проекта.

15.6.  Администратор проекта информирует руководителя проекта, предоставляет отчет о реализации проекта и рисках по проекту.

15.7.  Руководитель проекта в случае возникновения рисков либо корректировки реализации проекта принимает решение о внесении изменений в паспорт проекта.

15.8.  Предложения о внесении изменений в паспорт проекта согласовываются с куратором проекта, заинтересованными организациями и структурными подразделениями администрации.

15.9 После согласования предложения на изменение паспорта проекта, руководители проекта направляют соответствующее предложение в МПК.

15.10.  МПК рассматривает предложение на изменение паспорта проекта и принимает решение об утверждении изменений либо направлении на доработку.

16. Порядок завершения проекта.

16.1. По достижении конечной даты реализации проекта участники проекта совместно с администратором проекта формируют итоговый отчет о выполнении мероприятий проекта и достижению результатов проекта согласно приложению  к настоящему Положению.

16.2. Руководитель проекта рассматривает итоговый отчет о реализации проекта и направляет его на согласование куратору проекта.

16.3. После согласования итогового отчета о реализации проекта руководитель проекта направляет в МПО информацию о завершении проекта и достижении результатов проекта.

МПО рассматривает итоговый отчет о реализации проекта и принимает решение об утверждении результатов и завершении проекта.

16.5. После согласования МПО итоговый отчет о реализации проекта направляется в МПК для принятия решения о завершении проекта.

16.6. В случае возникновения неустранимых условий во время реализации проекта, при которых проект не может продолжаться, руководитель проекта инициирует процедуру прекращения или приостановления проекта.

16.7. Окончательное решение о приостановлении или прекращении проекта принимает МПК.

- 8. Организация взаимодействия участников проектной деятельности

17. Администрация принимает непосредственное участие в реализации проектов и достижении их показателей. Непосредственное участие заключается в выполнении на местах в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей проекта, в части, касающейся полномочий администрации. Опосредованное участие - в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей.

18.  Администрация осуществляет реализацию проектов в соответствии с разработанными и утвержденными паспортами  проектов.

19.  В случае если проект включает в себя достижение результатов РП, то заключается соглашение между администрацией и министерством, ответственным за реализацию данного мероприятия, о реализации мероприятий с зафиксированными сроками, значениями результата и показателями, а также суммой софинансирования из средств местного, областного и федерального бюджетов.

20. В случае предоставления субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов регионального и федерального проектов между администрацией и ответственным министерством, заключается соглашение о предоставлении субсидии.

21.  Соглашение о предоставлении субсидии заключается в ГИИС «Электронный бюджет».

22. Соглашения о реализации мероприятий проектов, а также предоставление местному бюджету субсидий из средств областного и федерального бюджетов предполагают ответственность администрации по реализации мероприятий, достижению результатов, предоставлении отчетности и финансовому освоению средств в рамках принятых обязательств.

23. Мэр Зиминского района несет персональную ответственность за исполнение обязательств по реализации мероприятий РП на территории Зиминского района.

24.  В случае возникновения рисков невыполнения обязательств, предусмотренных соглашениями, мэр Зиминского района, руководитель МПО, руководитель проекта в кратчайшие сроки информирует ответственное министерство о возможности наступления таковых рисков.

25. Министерство в случае возникновения рисков невыполнения условий соглашения, недостижения результатов проекта и РП совместно с администрацией и МПО разрабатывают предложения по минимизации и устранению рисков.

26. Мэр Зиминского района, руководитель МПО, руководитель проекта с целью оптимизации процессов управления проектом и изменениями вправе направлять в адрес ответственного министерства, а также регионального проектного офиса (далее - РПО) предложения по внесению изменений в паспорт РП в части реализации мероприятий на территории  Зиминского района.

27. С целью координации деятельности мероприятий, направленных на достижение результатов проекта, РП и ФП МПО осуществляет взаимодействие с министерством посредством служебной переписки.

Приложение

к Положению об организации проектной деятельности на территории Зиминского района

Форма итогового отчета о реализации проекта

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта

«______________________________»

| Краткое наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта |  |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Связь с государственными программами Иркутской области |  |

I. Достижение результатов проекта

| № п/п | Запланированные результаты | Окончательный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Итого достигнуто результатов, % |  |  |  |

II. Соблюдение сроков проекта

| Плановая продолжительность проекта | Фактическая продолжительность проекта | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта |  |  |

III. Отчет по финансовому обеспечению проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ |  | 20__ |  |  | 20__ |  | план |  | факт |
|  |  | план | факт | план |  | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | (указывается наименование задачи проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (указывается наименование результата проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Оценка реализации проекта

| Статусы реализации проекта |  | Выбрать статус реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы |  |  |

- V. Обобщенный опыт проекта и рекомендации

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

| Руководитель проекта | ___________ (подпись) | _________________________ (Ф.И.О. (отчество при наличии) |
| --- | --- | --- |
| Итоговый отчет рассмотрен и _____________________________________________________________________________ (согласован/не согласован/отправлен на доработку) протоколом муниципального проектного офиса от «____» ___ 20____ года № __________. |  |  |
| Руководитель муниципального проектного офиса | _____________ (подп (подпись) | __________________________________ (Ф.И.(Ф.И.О (отчество при наличии) |