РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2022                         г. Зима                             № 327

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Зиминского района, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график подготовки и приемки объектов жилищно-коммунального хозяйства Зиминского района  к отопительному периоду  2022-2023 гг. (далее – План-график) (приложение ).

2. Муниципальным образованиям Зиминского района, организациям всех форм собственности, действующим на территории Зиминского района и их структурным подразделениям, обеспечить:

2.1. выполнение Плана-графика;

2.2. завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих организаций до 15 сентября 2022 года;

2.3. принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2022 года;

2.4. получение паспортов готовности  к отопительному периоду 2022-2023 гг. до 15 ноября 2022 года;

2.5. в срок до 1 сентября 2022 года создать нормативные запасы топливно-энергетических ресурсов к началу отопительного периода 2022-2023 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.6. в срок до 1 сентября 2022 года завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг.

3. Создать штаб по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. при администрации Зиминского районного муниципального образования в следующем составе:

Ширяев А.А. – заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования по управлению муниципальным хозяйством, председатель штаба;

Васильев Р.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, заместитель председателя штаба;

Зубакова Е.А. – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, секретарь штаба;

Члены штаба:

Ермилова А.А. – председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района;

Костикова С.А. – председатель Комитета по образованию администрации Зиминского района;

Максимова Н.В. – начальник Финансового управления Зиминского районного муниципального образования;

Маслаков А.М. – директор МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»;

Маяков И.Ю. – генеральный  директор ООО «МБА-Теплоэнерго» (по согласованию)

Тужик И.И. – директор ООО «Тепловик», ООО «Водоканал» (по согласованию);

главы муниципальных образований Зиминского района (по согласованию).

4. Штабу по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. осуществлять в период май – октябрь 2022 года обеспечение контроля хода подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг., исполнение Плана-графика.

5. Председателю штаба Ширяеву А.А. организовать работу по приемке  выполненных работ в соответствии с  Планом -графиком.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством Ширяева А.А.

Мэр Зиминского районного муниципального образования                               Н.В. Никитина

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 26.04.2022 №32712 |
| --- | --- |

План -график

подготовки и приемки объектов жилищно-коммунального хозяйства Зиминского района к отопительному периоду 2022-2023 гг.

| Организационные мероприятия |
| --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия (характер работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение плана-графика подготовки и приемки объектов жилищно-коммунального хозяйства Зиминского района к отопительному периоду 2022-2023 гг. | до 29 апреля 2022 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 2. | Разработка программы подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. | до 29 апреля 2022 года | Администрации Батаминского Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
| 3. | Утверждение составов комиссий по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и РСО (ТКО) в муниципальных образованиях Зиминского района | до 29 апреля 2022 года | Администрации Батаминского, Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
| 4. | Утверждение состава оперативного штата по подготовке к ОЗП 2022-2023 гг. Зиминского районного муниципального образования | до 29 апреля 2022 года | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 | до 15 сентября 2022 года | Администрации Батаминского, Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
| 6. | Проверка исполнения замечаний комиссии к выполнению требований готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территориях муниципальных образований | до 15 сентября 2022 года | Администрации Батаминского, Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
| 7. | Проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей и энергоустановок в комиссии органов государственного энергетического надзора | до 1 октября 2022 года | Ресурсоснабжающие организации, учреждения культуры, образования Зиминского района |
| 8. | Обеспечение выполнения контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, с предоставлением оперативной информации в установленные сроки. | с 15 мая 2022 года 1 и 15 числа ежемесячно, с 1 августа еженедельно по пятницам. | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 9. | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023г г по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО | с 15 мая 2022 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно, с 1 августа еженедельно по пятницам | Администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 10. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | с 15 сентября 2022 года до полного подключения объектов, по состоянию на 08-00 и 17-00 | Ресурсоснабжающие организации |
| 11. | Заключение контрактов на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2022 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 12. | Обеспечение полного погашения задолженности за потребленное топливо | до 1 сентября 2022 года | Исполнение: ресурсоснабжающие организации, муниципальные образования Зиминского района Контроль: администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 13. | Обеспечение создания нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2021-2022 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» | до 1 сентября 2022 года | Исполнение: ресурсоснабжающие организации - Контроль: администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 14. | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных | до 15 сентября 2022 года | Исполнение: ресурсоснабжающие организации, муниципальные образования Зиминского района контроль: администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 15. | Обеспечение наличия и исправного состояния резервных автономных источников электроснабжения на всех объектах жизнеобеспечения, для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуациях | до 1 октября 2022 года | Ресурсоснабжающие организации, муниципальные образования Зиминского района |
| 16. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики | до 1 октября 2022 года | Ресурсоснабжающие организации, муниципальные образования Зиминского района |
| 17. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | до 1 октября 2022 года | ООО «Водоканал», ООО «Тепловик», МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО» |
| 18. | Обеспечение неснижаемого запаса топлива на объектах жизнеобеспечения в объеме 15 суток | с 1 сентября 2022 года до завершения отопительного периода | Ресурсоснабжающие организации |
| 19. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 ноября 2022 года | МКУ « Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 20. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2022-2023 гг. и представление копии в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» | до 15 ноября 2022 года | Администрации Батаминского, Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
| 21. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные топливно- энергетические ресурсы | постоянно | Организации жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, действующие на территории Зиминского района |
| 22. | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2022-2023 гг. | межотопительный период | Организации жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, действующие на территории Зиминского района |
| Технические мероприятия |
| № п.п. | Наименование мероприятия (характер работ) | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплоисточники |
|  | Текущий ремонт Центрального теплового пункта в с. Ухтуй (сетевых насосов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Водоканал» |
|  | Подготовка котельной №1 с. Басалаевка (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №2 с. Батама - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №3 с. Батама - д/сад (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.07.2022 | 01.08.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №5 с. Батама - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Администрация Батаминского муниципального образования |
|  | Подготовка котельной №7 с. Кимильтей - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Водоканал» |
|  | Подготовка котельной №8 с. Кимильтей - больница (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2022 | 30.08.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №9 с. Кимильтей – админ. (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Администрация Кимильтейского муниципального образования |
|  | Подготовка котельной №10 с. Кимильтей - СОК (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2022 | 01.07.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №11 с. Кимильтей – д/сад (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.06.2022 | 30.07.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №12 с. Масляногорск - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №13 с. Масляногорск - больница (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.07.2022 | 15.08.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №14 с. Масляногорск - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Администрация Масляногорского сельского посления |
|  | Подготовка котельной №15 с. Новолетники - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №16 с. Перевоз - НОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2022 | 30.06.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №17 с. Покровка - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №18 с. Самара - СОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2022 | 30.07.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №19 с. Самара - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Администрация Услонского муниципального образования |
|  | Подготовка котельной №20 с. Услон - НОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2022 | 30.06.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №21 с. Филипповск - СОШ (текущий ремонт котлов, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №22 п. Ц. Хазан - СОШ (текущий ремонт котлов, текущий ремонт сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №23 п. Ц. Хазан- администрация (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Администрация Хазанского муниципального образования |
|  | Подготовка котельной с. Самара «Сосновая горка» (текущий ремонт котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2022 | 01.09.2022 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Подготовка котельной п. Центральный Хазан ГБПОУ ПУ №39 (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2022 | 01.09.2022 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Подготовка котельной с. Кимильтей филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2022 | 01.09.2022 | филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Подготовка котельной с. Услон - войсковая часть 58661-50 (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2022 | 01.09.2022 | ФГБУ « ЦЖКУ» Минобороны России |
| Тепловые сети |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | ООО «Тепловик» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Администрации Батаминского, Кимильтейского,Масляногорского, Покровского, Услонского, Ухтуйского, Филипповского, Хазанского муниципальных образований |
|  | Ревизия внутренней системы теплоснабжения (состояния трубопроводов, радиаторов отопления, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов), проведение гидравлических испытаний системы | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Комитет по образованию, Комитет по культуре администрации Зиминского района |
| Система холодного водоснабжения |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Ухтуйского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Покровского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ООО «Водоснабжение» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба первичной помощи по тушению пожаров Хазанского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «ЦХО Масляногорского сельского поселения» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин | 01.06.2022 | 15.09.2022 | Главы муниципальных образований |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов. | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ГБПОУ ПУ № 39 |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Ревизия внутренней системы холодного водоснабжения (Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | Комитет по образованию, Комитет по культуре администрации Зиминского района |
| Системы канализации |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «ЦХО Масляногорского сельского поселения» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2021 | 15.09.2022 | филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление) | 01.06.2022 | 15.09.2022 | Комитет по образованию, Комитет по культуре администрации Зиминского района |
| Системы электроснабжения |
|  | Проведение ремонтно-профилактических работ по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний | 01.06.2022 | 01.10.2022 | филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» |
|  | Проведение ремонтно-профилактических работ по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний. | 01.06.2022 | 01.10.2022 | Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК» |
|  | Проведение ремонтно-профилактических работ по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний | 01.06.2022 | 01.10.2022 | ООО «Ди-Энерго» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба первичной помощи по тушению пожаров Хазанского МО» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «ЦХО Масляногорского сельского поселения» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | Главы муниципальных образований |
|  | Проведение ревизии распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей | 01.06.2022 | 15.09.2022 | Комитет по образованию, Комитет по культуре администрации Зиминского района |