РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   18 мая   2021                г.  Зима                                      № 381

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Зиминского района, руководствуясь ст. ст. 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Зиминского района к отопительному периоду 2021-2022 гг. (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Муниципальным образованиям Зиминского района, организациям всех форм собственности (в том числе государственной, муниципальной), действующим на территории муниципальных образований Зиминского района и их структурным подразделениям обеспечить:

2.1. выполнение Плана мероприятий;

2.2. завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих организаций до 15 сентября 2021г;

2.3. принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2021 г.;

2.4. получение паспорта готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2021-2022 гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций до 15 ноября 2021 г.;

2.5. в срок до 1 сентября 2021 г. создать нормативные запасы топливно-энергетических ресурсов к началу отопительного периода 2021-2022 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.6. в срок до 1 сентября 2021 г. завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2021-2022 гг.;

3. Создать штаб по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. при администрации Зиминского районного муниципального образования, в следующем составе:

- Ширяев А.А. – заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования по управлению муниципальным хозяйством, председатель штаба;

- Васильев Р.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, заместитель председателя штаба;

- Зубакова Е.А. – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, секретарь штаба;

Члены штаба:

- Маслаков А.М.. – директор МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»;

- Костикова С.А. – председатель Комитета по образованию администрации Зиминского района;

- Ермилова А.В. – председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района;

- Дуда О.В. – начальник Финансового управления Зиминского районного муниципального образования;

- Тужик И.И. – директор ООО «Тепловик», ООО «Водоканал» (по согласованию);

- Маяков И.Ю. – ген. директор ООО «МБА-Теплоэнерго» (по согласованию);

- главы муниципальных образований Зиминского района (Белик Ю.В., Мельник Л.А., Абуздин А.В., Андреев Н.Н., Москвитин В.С., Бухталкин В.А., Сухарев О.А., Рябиков А.А., Федосеев А.А., Федорова А.Ю., Каптюкова О.А.).

4. Штабу по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. осуществлять в период май – октябрь 2021 года обеспечения контроля хода подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг., исполнение Плана мероприятий.

5. Председателю штаба Ширяеву А.А. организовать работу по приемке  выполненных работ в соответствии с  Планом мероприятий.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством Ширяева А.А.

Мэр Зиминского районного муниципального образования                               Н.В. Никитина

# Приложение

к постановлению

администрации Зиминского

районного муниципального образования

от 18 мая  2021 г. № 381

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Зиминского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.

| Организационные мероприятия |
| --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия (характер работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства. | до 22 мая 2021 г. | Администрация ЗРМО |
| 2. | Разработать и утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг. на территории Зиминского района | до 20 июля 2021 г. | Администрации муниципальных образований: Батаминское, Буринское, Кимильтейское, Масляногорское, Покровское, Услонское, Ухтуйское, Филипповское, Хазанское |
| 3. | Создать и утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг. на территориях МО | до 20 июля 2021 г. | Администрации муниципальных образований: Батаминское, Буринское, Кимильтейское, Масляногорское, Покровское, Услонское, Ухтуйское, Филипповское, Хазанское |
| 4. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 | до 15 сентября 2021 г. | Администрации муниципальных образований: Батаминское, Буринское, Кимильтейское, Масляногорское, Покровское, Услонское, Ухтуйское, Филипповское, Хазанское |
| 5. | Проверка исполнения замечаний комиссии к выполнению требований готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территориях МО | до 15 сентября 2021 г. | Администрации муниципальных образований: Батаминское, Буринское, Кимильтейское, Масляногорское, Покровское, Услонское, Ухтуйское, Филипповское, Хазанское |
| 6. | Теплоснабжающим организациям провести аттестацию проверки знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в органах Ростехнадзора. | до 1 октября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации - исполнение. Администрация ЗРМО - контроль. |
| 7. | Обеспечение выполнения контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, с предоставлением оперативной информации в установленные сроки. | с 24 мая 2021 г. 1 и 15 числа ежемесячно, с 1 августа еженедельно по пятницам. | Администрация ЗРМО |
| 8. | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО. | с 24 мая 2021 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно, с 1 августа еженедельно по пятницам. | Администрация ЗРМО |
| 9. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда. | с 15 сентября 2021 г. до полного подключения объектов, по состоянию на 08-00 и 17-00 | Ресурсоснабжающие организации |
| 10. | Заключение контрактов на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | до 1 августа 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 11. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленное топливо. | до 1 сентября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации, МО Зиминского района - исполнение. Администрация ЗРМО - контроль. |
| 12. | Обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2021-2022 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». | до 1 сентября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации - исполнение. Администрация ЗРМО - контроль. |
| 13. | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных. | до 15 сентября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации, МО Зиминского района - исполнение. Администрация ЗРМО - контроль. |
| 14. | Обеспечение наличия и исправного состояния резервных автономных источников электроснабжения на всех объектах жизнеобеспечения, для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуациях. | до 1 октября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации, МО Зиминского района |
| 15. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики. | до 1 октября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации, МО Зиминского района |
| 16. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. | до 1 октября 2021 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 17. | Обеспечение неснижаемого запаса топлива на объектах жизнеобеспечения в объеме 15 суток. | с 1 сентября 2021 г. до завершения отопительного периода | Ресурсоснабжающие организации |
| 18. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | до 1 ноября 2021 г. | МКУ « Служба ЗРМО по ГО и ЧС» Зиминского района |
| 19. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 гг. и представление копии в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» | до 15 ноября 2021 г. | Администрации муниципальных образований: Батаминское, Буринское, Кимильтейское, Масляногорское, Покровское, Услонское, Ухтуйское, Филипповское, Хазанское |
| 20. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные, подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, топливно- энергетические ресурсы. | постоянно | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Зиминского района |
| 21. | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2021-2022 гг. | межотопительный период | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Зиминского района |
| Технические мероприятия |
| № п.п. | Наименование мероприятия (характер работ) | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплоисточники |
|  | Текущий ремонт ЦТП, с. Ухтуй. ( сетевых насосов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Водоканал» |
|  | Подготовка котельной №1 с. Басалаевка (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №2 с. Батама - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №3 с. Батама - д/сад (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.07.2021 | 01.08.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №4 с. Батама - больница (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, текущий ремонт запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №5 с. Батама - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Батаминского МО |
|  | Подготовка котельной №6 с. Буря - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Буринского МО |
|  | Подготовка котельной №7 с. Кимильтей - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Водоканал» |
|  | Подготовка котельной №8 с. Кимильтей - больница (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2021 | 30.08.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №9 с. Кимильтей – админ. (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Кимильтейского МО |
|  | Подготовка котельной №10 с. Кимильтей - СОК (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2021 | 01.07.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №11 с. Кимильтей – д/сад (проведение межсезонного технического обслуживания) | 15.06.2021 | 30.07.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №12 с. Масляногорск - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №13 с. Масляногорск - больница (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.07.2021 | 15.08.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №14 с. Масляногорск - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Масляногорского МО |
|  | Подготовка котельной №15 с. Новолетники - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №16 с. Перевоз - НОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2021 | 30.06.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №17 с. Покровка - СОШ (текущий ремонт котлов, дымососа, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №18 с. Самара - СОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2021 | 30.07.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №19 с. Самара - КДЦ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Услонского МО |
|  | Подготовка котельной №20 с. Услон - НОШ (проведение межсезонного технического обслуживания) | 01.06.2021 | 30.06.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Подготовка котельной №21 с. Филипповск - СОШ (текущий ремонт котлов, сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №22 п. Ц. Хазан - СОШ (текущий ремонт котлов, текущий ремонт сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Подготовка котельной №23 п. Ц. Хазан – админ. (проведение межсезонного технического обслуживания) | 24.05.2021 | 01.09.2021 | Администрация Хазанского МО |
|  | Подготовка котельной с. Самара «Сосновая горка» (текущий ремонт котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2021 | 01.09.2021 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Подготовка котельной п. Центральный Хазан ПУ №39 (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2021 | 01.09.2021 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Подготовка котельной с. Кимильтей филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2021 | 01.09.2021 | филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Подготовка котельной с. Услон - в/часть (ревизия котлов, ревизия дымососа, ревизия сетевых насосов, гидравлические испытания котлов, ревизия запорной арматуры) | 01.06.2021 | 01.09.2021 | ФГБУ " ЦЖКУ" Минобороны России |
| Тепловые сети |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | ООО «Тепловик» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | ФГБУ " ЦЖКУ" Минобороны России |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Администрация Батаминского, Буринского, Кимильтейского, Услонского, Хазанского МО |
|  | Ревизия внутренней системы теплоснабжения (состояния трубопроводов, радиаторов отопления, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов), проведение гидравлических испытаний системы. | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Комитет по образованию, Комитет по культуре АЗРМО |
| Система холодного водоснабжения |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ИП Солдатенков О.В. |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ИП Елохина Е.Н. |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ООО "Водоснабжение" |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО" |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО" |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба первичной помощи по тушению пожаров Хазанского МО" |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Масляногорского МО" |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. Утепление водонапорных башен, водоразборных колонок, ревизия скважин. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | Главы МО |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ГБПОУ ИО «ПУ № 39 п. Центральный Хазан» |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
|  | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Ревизия внутренней системы холодного водоснабжения (Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов) | 01.06.2021 | 15.09.2021 | Комитет по образованию, Комитет по культуре АЗРМО |
| Системы канализации |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО" |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО" |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Масляногорского МО" |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ГБПОУ ПУ №39 |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | филиал «Кимильтей» ГБПОУ ХТТ г. Саянска |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | ФГБУ " ЦЖКУ" Минобороны России |
|  | Визуальный осмотр по прохождению канализационных сетей на трещины и просадки грунта, определение технического состояния выгребных ям. Проверка целостности люков выгребных ям (при необходимости их утепление). | 01.06.2021 | 15.09.2021 | Комитет по образованию, Комитет по культуре АЗРМО |
| Системы электроснабжения |
|  | Провести ремонтно-профилактические работы по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний. | 01.06.2021 | 01.10.2021 | филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Саянские электрические сети" |
|  | Провести ремонтно-профилактические работы по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний. | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК» |
|  | Провести ремонтно-профилактические работы по линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям, осмотр опор электролиний. | 01.06.2021 | 01.10.2021 | ООО «Ди-Энерго» |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО" |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО" |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба первичной помощи по тушению пожаров Хазанского МО" |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Масляногорского МО" |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | МКУ "Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | Главы МО |
|  | Провести ревизию распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройства защитного отключения, выключателей) начиная с входных зажимов питающих кабелей. | 01.06.2021 | 15.09.2021 | Комитет по образованию, Комитет по культуре АЗРМО |