

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.02.2022 г. Зима № 69

Об утверждении Плана-графика

по наполнению Единого государственного

реестра недвижимости необходимыми

сведениями в целях реализации

эксперимента на 2022-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 01.03.2021 № 56-уг «Об участии Иркутской области в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости», в целях реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой Иркутской области по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденной Правительством Иркутской области и Управлением Россреестра по Иркутской области 10.09.2020, статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в целях реализации эксперимента на 2022-2023 годы на территории Зиминского района.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.А. Ширяев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Зиминского районного муниципального образования  от 09.02.2022 г. № 69 |

План-график

по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в целях реализации эксперимента на 2022-2023 годы на территории

Зиминского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Количество территориальных зон | Срок  исполнения |
| **Установление границ территориальных зон** | | | |
| 1. | Батаминское муниципальное образование | 15 | II полугодие 2023 г. |
| 2. | Буринское муниципальное образование | 15 | II полугодие 2023 г. |
| 3. | Зулумайское муниципальное образование | 10 | II полугодие 2023 г. |
| 4. | Кимильтейское муниципальное образование | 21 | II полугодие 2023 г. |
| 5. | Масляногорское сельское поселение | 15 | II полугодие 2023 г. |
| 6. | Покровское муниципальное образование | 16 | II полугодие 2023 г. |
| 7. | Услонское муниципальное образование | 21 | II полугодие 2023 г. |
| 8. | Ухтуйское муниципальное образование | 20 | II полугодие 2023 г. |
| 9. | Филипповское муниципальное образование | 15 | II полугодие 2023 г. |
| 10. | Хазанское муниципальное образование | 16 | II полугодие 2023 г. |
| 11. | Харайгунское муниципальное образование | 16 | II полугодие 2023 г. |
| **Установление/уточнение вида разрешенного использования** | | | |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Исполнитель |
| 1. | Принятие правовых актов об установлении/уточнении вида разрешенного использования | до 31.12.2022 г. | администрация Зиминского района |
| **Определение категории земель** | | | |
| 1. | Принятие правовых актов об определении категории земель | до 31.12.2022 г. | администрация Зиминского района |
| **Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости** | | | |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Исполнитель |
| 1. | Опубликование в средствах массовой информации о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | I квартал 2022 г. | муниципальные образования Зиминского района |
| 2. | Подготовка проектов решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | постоянно на период действия эксперимента | муниципальные  образования Зиминского района,  администрация Зиминского района |
| 3. | Осмотр объектов капитального строительства на предмет его существования | до 31.12.2022 г. | муниципальные  образования Зиминского района,  администрация Зиминского района |
| 4. | Подготовка актов осмотра по результатам осмотра не существующих объектов недвижимости | до 31.12.2022 г. | муниципальные образования Зиминского района,  администрация Зиминского района |
| 5. | Направление заявления в Управление Росреестра по Иркутской области для снятия с регистрационного учета не существующих объектов недвижимости | постоянно на период действия эксперимента | муниципальные образования Зиминского района,  администрация Зиминского район |
| 6. | Направление в адрес Управления Росреестра по Иркутской области сведений и документов, позволяющих внести в ЕГРН сведения о правообладателях объектов недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства | постоянно на период действия эксперимента | муниципальные образования Зиминского района,  администрация Зиминского района |