

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Администрация

# Зиминского районного муниципального образования

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.02.2021 г. г. Зима № 131

О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе»

Руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 03.11.2020 г № 921, ст. ст.22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» (прилагается).
   1. Разделы №№ 1,7, 8 Программы изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2,3).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством А. А. Ширяева.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования Н.В. Никитина

1. **Паспорт муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «охрана окружающей среды в зиминском районе»**

**(далее – Муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - |
| **Участники муниципальной программы** | - отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования  - Комитет по культуре администрации Зиминского района;  - Комитет по образованию администрации Зиминского района;  - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования;  - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования. |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природной среды и ее компонентов, предотвращение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, повышение уровня экологической культуры населения. |
| **Задачи муниципальной программы** | -повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды;  - предотвращение причинения вреда окружающей среде через взаимодействие администрации Зиминского районного муниципального образования с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами;  - исключение загрязнения природной среды ;  - организация и проведение контрольных мероприятий направленных на соблюдение требований природоохранного законодательства. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2021 -2026 годы |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | Количество обращений по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности;  Количество выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства;  Количество проведенных мероприятий экологического характера. |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | - |
| **Объем и источники финансирования**  **муниципальной программы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№  п/п** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | | 1. | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2. | Областной бюджет | 0,000 | 1 372, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3. | Местный бюджет | 5 404,025 | 463,330 | 280,000 | 690,000 | 700,000 | 700,000 | | 4. | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 5. | Всего по источникам финансирования | 5 404,025 | 1 836,130 | 280,000 | 690,000 | 700,000 | 700,000 | |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Исключение загрязнения ОПС ртутьсодержащими отходами, ТКО. Предотвращение и выявление случаев нарушений природоохранного законодательства. Возмещение нанесенного ущерба, причиненного природной среде и ее компонентам хозяйственной деятельностью.  Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду,  Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечение населения к решению проблем окружающей среды, в том числе и по раздельному сбору отходов.  Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем.  Защита населенных пунктов Зиминского района от негативного воздействия вод рек Зиминского района |

**7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Источники финансирования** | **Всего по программе** | **Объем финансирования  (тыс. руб.)** | | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| 1. | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Областной бюджет | 1 372, 800 | 0,000 | 1 372, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Местный бюджет | 8 237, 355 | 5 404,025 | 463,330 | 280,000 | 690,000 | 700,000 | 700,000 |
| 4. | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Всего по источникам финансирования | 9 610, 155 | 5 404,025 | 1 836,130 | 280,000 | 690,000 | 700,000 | 700,000 |

**8. Перечень мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

| № п\п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Результат | | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. | | В т.ч. планируемое привлечение из: | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обл. бюджет тыс.руб. | | Мест. бюджет, тыс. руб. | | | Федеральный бюджет тыс. руб. |
|  | «Охрана окружающей среды на территории Зиминского района» | Исключение загрязнения ОПС ртутьсодержащими отходами, ТКО. Предотвращение и выявление случаев нарушений природоохранного законодательства. Возмещение нанесенного ущерба, причиненного природной среде и ее компонентам хозяйственной деятельностью.  Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду,  Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечение населения к решению проблем окружающей среды, в том числе и по раздельному сбору отходов.  Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем.  Защита населенных пунктов Зиминского района от негативного воздействия вод рек Зиминского района | |  | 2021-2026 гг. | 9 610,155 | | 1 372, 800 | | 8 237,355 | | |  |
| 2021 г. | 5 404, 025 | | 0,00 | | 5 404, 025 | | |  |
| 2022 г. | 1 836 ,130 | | 1 372 ,800 | | 463,330 | | |  |
| 2023 г. | 280,000 | | 0,00 | | 280,000 | | |  |
| 2024 г. | 690,000 | | 0,00 | | 690,000 | | |  |
| 2025 г. | 700,000 | | 0,00 | | 700,000 | | |  |
| 2026 г | 700,000 | | 0,00 | | 700,000 | | |  |
|  | 1. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп) | Исключение загрязнения ОПС ртутьсодержащими отходами | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района,  Комитет по образованию администрации Зиминского района,  Комитет по культуре администрации Зиминского района | | 2021 | | 40,000 |  | | | 40,000 |  | |
| 2022 | | 40,000 |  | | | 40,000 |  | |
| 2023 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2024 | | 60,000 |  | | | 60,000 |  | |
| 2025 | | 60,000 |  | | | 60,000 |  | |
| 2026 | | 60,000 |  | | | 60,000 |  | |
| 2 | 2. Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в том числе сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения | Устранение загрязнения почвы отходами | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района главы муниципальных образований Зиминского района | | 2021 | | 450,000 |  | 450,000 | | |  | |
| 2022 | | 1 626,130 | 1 372,800 | 253,330 | | |  | |
| 2023 | | 50,000 |  | 50,000 | | |  | |
| 2024 | | 300,000 |  | 300,000 | | |  | |
| 2025 | | 300,000 |  | 300,000 | | |  | |
| 2026 | | 300,000 |  | 300,000 | | |  | |
| 2.2 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (Разработка ПСД на обустройство площадки временного накопления с размещением мусоросортировочной станции) | Приведение в соответствие с законодательством мест размещения отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования | | 2021г | |  |  |  | | |  | |
| 2022 г | |  |  |  | | |  | |
| 2023 | |  |  |  | | |  | |
| 2024 | |  |  |  | | |  | |
| 2025 | |  |  |  | | |  | |
| 2026 | |  |  |  | | |  | |
| 2.3 | Разработка Генеральной схемы очистки территории Зиминского района | Определение очередности осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | | 2021г | |  |  |  | | |  | |
| 2022 г | |  |  |  | | |  | |
| 2023 | |  |  |  | | |  | |
| 2024 | |  |  |  | | |  | |
| 2025 | |  |  |  | | |  | |
| 2026 | |  |  |  | | |  | |
| 3. Экологическое просвещение и воспитание | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Взаимодействие с администрациями сельских поселений, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования и сохранения природных ресурсов, сохранения биоразнообразия | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района | | 2021 | |  |  | | |  |  | |
| 2022 | |  |  | | |  |  | |
| 2023 | |  |  | | |  |  | |
| 2024 | |  |  | | |  |  | |
| 2025 | |  |  | | |  |  | |
| 2026 | |  |  | | |  |  | |
| 3.2 | Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности (викторины, конкурсы, флеш-мобы, акции, кл.часы, выставки, субботники и т.п.) | Повышение уровня экологической культуры и знаний населения Зиминского района в области охраны окружающей природной среды через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем охраны окружающей среды. | Комитет по культуре администрации Зиминского района, Комитет по образованию администрации Зиминского района, Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района | | 2021г  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 2022 г  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 2023 г.  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 2024 г  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 2025 г  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 2026 г  22 марта – 30 сентября | |  |  | | |  |  | |
| 3.3. | Консультирование по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | Обеспечение достоверной информацией о состоянии окружающей среды | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района | | 2021 | |  |  | | |  |  | |
| 2022 | |  |  | | |  |  | |
| 2023 | |  |  | | |  |  | |
| 2024 | |  |  | | |  |  | |
| 2025 | |  |  | | |  |  | |
| 2026 | |  |  | | |  |  | |
| 3.4 | Организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) | создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем. | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района, Комитет по культуре администрации Зиминского района, Комитет по образованию администрации Зиминского района, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования | | 2021 г | | 20,000 |  | | | 20,000 |  | |
| 2022 г | | 20,000 |  | | | 20,000 |  | |
| 2023 | | 30,000 |  | | | 30,000 |  | |
| 2024 | | 30,000 |  | | | 30,000 |  | |
| 2025 | | 40,000 |  | | | 40,000 |  | |
| 2026 | | 40,000 |  | | | 40,000 |  | |
|  | 4. Контрольные мероприятия по проведению геологического контроля, проведение лабораторного анализа воды, почвы | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Участие в рейдах по предотвращению и выявлению нарушений природоохранного законодательства | Предотвращение нарушений природоохранного законодательства | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района | | 2021 | |  |  | | |  |  | |
| 2022 | |  |  | | |  |  | |
| 2023 | |  |  | | |  |  | |
| 2024 | |  |  | | |  |  | |
| 2025 | |  |  | | |  |  | |
| 2026 | |  |  | | |  |  | |
| 4.2 | Лабораторный анализ, воды, грунта | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, и получение достоверной информации о состоянии окружающей среды | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района, | | 2021 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2022 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2023 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2024 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2025 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2026 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 4.3. | Мероприятия по выявлению, оценке, и ликвидации объектов прошлого экологического вреда | Проведение организационных работ по обследованию территорий и выявлению объектов НЭВ | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района | | 2021 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2022 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2023 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2024 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2025 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2026 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 4.4. | Проведение муниципального контроля за охраной и использованием недр местного значения | Проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере недропользования | отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района | | 2021 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2022 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2023 | | 50,000 |  | | | 50,000 |  | |
| 2024 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2025 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 2026 | | 100,000 |  | | | 100,000 |  | |
| 5. Строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока | защита с.Покровка от негативного воздействия вод р.Ока | комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского района | | 2021 | | 4 744,025 |  | | | 4 744,025 | |  |
| 2022 | |  |  | | |  | |  |
| 2023 | |  |  | | |  | |  |
| 2024 | |  |  | | |  | |  |
| 2025 | |  |  | | |  | |  |

Согласовано:

Заместитель мэра по управлению

муниципальным хозяйством А.А.Ширяев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Заместитель мэра по социальным вопросам Ю.А.Чемезов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Управляющий делами администрации

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. Т.Е. Тютнева

Начальник Финансового управления

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. О.В. Дуда

Начальник управления правовой,

кадровой и организационной работы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. Е.В.Сыманович

И.о.Председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. М.Ю.Дмитриев

Начальник отдела по экономике,

труду и охране труда, потребительскому рынку О.С. Старкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства и экологии Р.А.Васильев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Председатель Комитета по культуре «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. А.В. Ермилова

Председатель Комитета по образованию «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. С.А. Костикова

Ведущий специалист по молодежной политике

отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. Н.А.Бурбах

Список рассылки:

В дело – 3 экз

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии-1 экз

Финансовое управление- 1 экз

Комитет по образованию – 1 экз

Комитет по культуре – 1 экз

Отдел по экономике,

труду и охране труда, потребительскому рынку- 1 экз.

Комитет по управлению муниципальным имуществом – 1экз

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике – 1 экз.

Филимонова И.Н.

3-15-91