Приложение

к постановлению администрации

Зиминского районного муниципального

образования

от                                    №

- Муниципальная программа

- Зиминского районного муниципального образования

- «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»

(на 2021-2026 годы)

- г. Зима,  2020 год.

- Паспорт

- муниципальной программы

- Зиминского районного муниципального образования

- «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования (далее - Отдел по ФКС И МП). |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - Отдел по ФКС И МП - муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» Колос» (далее - МУ « ФСЦ «Колос») - Комитет по образованию администрации Зиминского района (далее - Комитет по образованию); - Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию - Комитет по культуре администрации Зиминского района (далее - Комитет по образованию) |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих возможность жителей Зиминского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для занятий физической культурой и спором всех слоев населения. - Обеспечение успешного участия спортсменов Зиминского района на соревнованиях различного уровня. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Удельный вес населения Зиминского района занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе. - Охват детей и подростков занятием массовым спортом. - Привлечение всех слоев населения к сдаче норм Всероссийского физкультурно - спортивного комсплекса « Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО». |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | годы | Всего тыс. рублей | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 2021 | 5975,949 | 0 | 232,500 | 5743,449 | 0 |
|  | 2022 | 9055,262 | 0 | 232,500 | 8822,762 | 0 |
|  | 2023 | 9007,262 | 0 | 232,500 | 8774,762 | 0 |
|  | 2024 | 5257,262 | 0 |  | 5257,262 | 0 |
|  | 2025 | 5257,262 | 0 |  | 5257,262 | 0 |
|  | 2026 | 5257,262 | 0 |  | 5257,262 | 0 |
|  | Итого: | 39810,259 | 0 | 697,500 | 39112,759 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2026 года: 1. Увеличить удельный вес населения Зиминского района занимающегося физической культурой и спортом, на постоянной основе до 62%. 2. Увеличить охват детей и подростков занятием массовым спортом до 90%. 3. Добиться увеличения ежегодного показателя на получение знаков ВФСК « ГТО» не менее 67% от количества сдававших нормативы. |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим фактором является уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов.

По состоянию на 1 января 2020 года физической культурой и спортом в Зиминском районе на регулярной основе занимаются 3994 человека, что составляет 33,8 % от общего числа жителей. В Иркутской области 40%. В Иркутской области доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности составляет – 65%, в Зиминском районе -59%. Показатель количества участников,  сдававших  нормативы на   знаки ВФСК «ГТО», от количества сдававших нормативы:  плановый 30% . данные  центра тестирования ГТО на 1 января 2020 года  - 48,9%.

Несмотря на такой уровень статистических показателей в отрасли, лучшие спортсмены Зиминского района показывают неплохие результаты  на областных соревнованиях. Все это говорит о большом человеческом потенциале и эффективности труда тренеров, спортсменов, специалистов в сфере физической культуры и спорта. Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, имеющих среднее и высшее профессиональное образование в Зиминском районе - 95%.

Работа в сфере физической культуры и спорта в Зиминском районе ведется по направлениям.

Проведение мероприятий.

На территории  Зиминского района находится 22 образовательных организации ,10 средних, 5 основных, 1 начальная и 6 дошкольного образования. Образовательные организации принимают участие в районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятиях, кроме  этого   в каждом среднем  и трех основных образовательных организациях работают спортивные секции.

На территории Зиминского района находится  две организации начального профессионального образования. Контингент обучающихся  состоит  на 50% из детей сирот. Спортивно-массовая работа проводится   систематически и по плану.  На базе профессиональных училищ работают спортивные секции, организована физкультурно - оздоровительная работа с инвалидами во время проведения секций, участвуют в районных, региональных и областных соревнованиях.

В организациях, находящихся на территории Зиминского   района в штатах нет методистов по спорту. Физкультурно-оздоровительная работа проводится в  СПК               «Окинский», где работают общественные инструктора, которые проводят спартакиаду  внутри  между цехами, организуют тренировочные занятия.

В муниципальных образованиях Зиминского района (сельских поселениях) работают любительские клубные объединения по видам спорта, организована  работа  спортивных залов в вечернее время, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства. Всю физкультурно-спортивную и оздоровительную работу  по месту жительства в  Зиминском районе  проводят ответственные за спортивно-массовую работу в сельских поселениях, работники домов культуры,  учителя физической культуры.  В их обязанности входит: проведение физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий по месту жительства и учебы; обеспечение работы спортивных объектов в вечернее время и выходные дни; подготовка команды к районным и областным соревнованиям; взаимодействие с главами муниципальных образований Зиминского  района. Отдел по ФКС и МП совместно с МУ «ФСЦ «Колос» проводит комплексные спортивные мероприятия, организуют работу по проведению комплекса  ВФСК «ГТО», проводит спартакиаду для взрослых и людей пенсионного возраста.

В календаре спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях  Зиминского района не менее 30 мероприятий в год.

Укрепление материально-технической базы.

Основой спортивной базы на селе являются школьные спортивные залы и площадки, а также спортивный комплекс «Колос» в селе Кимильтей, включающий спортивное ядро и спортивный зал, на базе которого проводятся зимние сельские спортивные игры, спартакиада школьников, спартакиада работников предприятий. Для подвоза участников соревнований привлекаются автобусы школ  Зиминского района. Спортсооружения в Зиминском районе  в основном принадлежат  образовательным организациям. Спортивные залы и площадки образовательных организаций работают не только в дневное время (уроки физической культуры, спортивные секции, физкультурно-оздоровительная работа), но и в вечернее (физкультурно-оздоровительная и спортивная работа) для взрослого населения.

Работа с физкультурными кадрами.

Обеспеченность физкультурными кадрами в Зиминском  районе составляет 95%.

На  1 января 2020 года  в Зиминском районном муниципальном образовании работают штатных  физкультурных работников – 24 человека,  из них:  в дошкольных образовательных организациях – 1 чел.; в общеобразовательных организациях – 14 чел.; в организациях профессионального образования – 3 чел.; в организации при спортивном сооружении – 3 чел.;  Отдел по ФКС и МП – 1 чел.  Это в основном  руководители клубов по месту жительства, учителя основных и начальных образовательных организаций. Для повышения их квалификации проводятся районные методические объединения учителей физической культуры 4 раза в год, где более опытные учителя показывают открытые уроки, физкультурно-массовые мероприятия, делятся опытом работы, отчитываются по самообразованию. Ежегодно в учебные заведения города Иркутска по профессии «учитель физической культуры» поступают выпускники образовательных организаций Зиминского района.

Пропаганда физической культуры и спорта.

С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни для освещения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, приглашаются работники средств массовой информации. Ежемесячно в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике  «Вестник района» освещаются все проведенные на территории Зиминского района физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Новости, анонсы, итоги мероприятий размещены на официальном сайте Администрации Зиминского района www.rzima.ru.

В дальнейшем необходимо продолжать повышать мотивацию жителей Зиминского района  к занятиям спортом, творчеством.  Практика показывает, что за счет организации досуговой деятельности снижается рост подростковой преступности, повышается социальная стабильность, т.к. создаются условия более полного включения жителей  в социально - экономическую, правовую и культурную жизнь общества.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения

В последние годы, как в Иркутской области, так и по России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.

В  Зиминском районе нет ни одного учреждения дополнительного образования, центров спортивной подготовки, муниципального учреждения по работе с молодежью. Это объясняется сложной территориальной удаленностью сельских поселений от центра.

Спортивные залы в Зиминском  районе не отвечают всем требованиям современного спортсооружения (большой износ, низкая температура в зимнее время, отсутствие раздельных раздевалок, инвентарных помещений, нестандартные размеры и т. д.).

Здание спортивного комплекса МУ «ФСЦ «Колос» не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия для развития спорта и физической культуры (отсутствие: водостоков, водоотведения, раздевалок и т.д.). Износ здания составляет 100% (год постройки 1988г.) В 2020 году администрацией Зиминского районного муниципального образования планируется подготовка проектно-сметной документации на строительство нового комплекса в 2022-2023г.г. с привлечением средств из областного бюджета. В реконструкции нуждаются и плоскостные спортсооружения например: футбольное поле и беговые дорожки МУ «ФСЦ «Колос».

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Зиминском районе с учетом накопившихся проблем характеризуется:

- низким количеством занимающихся физической культурой и спортом;

-недостаточным количеством спортсменов массовых разрядов;

-обеспеченности (качественными) современными объектами спорта;

-нехваткой квалифицированных кадров для развития отдельных видов спорта.

Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:

- организация работы с населением путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества проведения физкультурных, профилактических и досуговых мероприятий для всех групп населения (дети, молодежь, взрослое население, ветераны, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья) на территории Зиминского  района;

- проведение мероприятий, направленных на развитие спортивного потенциала, детей и подростков;

- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у граждан чувства патриотизма и формированию культуры ведения здорового образа жизни, повышение спортивного уровня подготовки допризывной  молодежи;

- проведения ежегодного мониторинга состояния спортивных сооружений всех форм собственности, формирование заявок на строительство и реконструкцию спортивных объектов, пополнение материально-технической базы спортивным инвентарем и оборудованием, сотрудничая с главами муниципальных образований  Зиминского района.

Без реализации мер по развитию физической культуры и спорта в  Зиминском районе предполагается:

1) недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодежной среде (алкоголизм, наркомания, преступность);

2) отсутствие у населения  Зиминского района возможностей и желания проводить активный отдых с использованием физической нагрузки.

Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Необходимость решения данных проблем программно-целевым методом обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель  муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность жителей Зиминского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для занятий физической культурой и спором всех слоев населения.

- Обеспечение успешного участия спортсменов Зиминского района на соревнованиях различного уровня.

- Обоснование выделения подпрограмм

В рамках  муниципальной программы выделение подпрограмм не предусмотрено.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (выполнения работ) муниципальными учреждениями Зиминского района в рамках муниципальной программы

В рамках  муниципальной программы услуги (работы) муниципальными учреждениями  Зиминского района  не предоставляются (не выполняются).

- Сроки реализации и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Финансирование  муниципальной программы осуществляется как  за счет средств бюджета Зиминского районного муниципального образования, так и за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации.

Сроки реализации и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Таблица 1

| Сроки реализа- ции | Всего по програм-ме | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования в том числе: | 39810,259 | 5975,949 | 9055,262 | 9007,262 | 5257,262 | 5257,262 | 5257,262 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 697,500 | 232,500 | 232,500 | 232,500 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 39112,759 | 5743,449 | 8822,762 | 8774,762 | 5257,262 | 5257,262 | 5257,262 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Зиминского районного муниципального образования  на очередной финансовый год и на плановый период.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Результат |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы, участники муниципальной программы, участники мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч.планируемое ( тыс. руб.) из: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обл. бюджета | Местного бюджета | внебюдж. источн иков |
| 1. | Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе | Создание условия населению Зиминского района для комфортного занятия физической культурой и спортом на постоянной основе. |  | Отдел по ФКС и МП Комитет по образованию Комитет по культуре Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию | 2021-2026 | 39810,259 | 697,500 | 39112,759 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5975,949 | 232,500 | 5743,449 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 9055,262 | 232,500 | 8822,762 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 9007,262 | 232,500 | 9007,262 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 5207,562 | 0 | 5207,562 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5207,562 | 0 | 5207,562 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 5207,562 | 0 | 5207,562 | 0 |
| 1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы с населением путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества проведения физкультурных, профилактических и досуговых мероприятий для всех групп населения: (дети, молодежь, взрослое население, ветераны, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья) на территории Зиминского района; в том числе по внедрению ВФСК « ГТО» | Привитие интереса к занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху, здоровому образу жизни. |  | Отдел по ФКС и МП Комитет по образованию Комитет по культуре Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию | 2021 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение участие сборных команд района в областных мероприятиях для лиц старше 17 лет. | Повышение спортивного мастерства |  | Отдел по ФКС и МП | 2021 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение участие сборных команд учащихся образовательных организаций в областных мероприятиях | Повышение спортивного мастерства |  | Отдел по ФКС и МП Комитет по Образованию Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию | 2021 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 1.4 | Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере физическая культура и спорт |  | Комитет по образованию Комитет по культуре Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию | весь период | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1.5 | Проведения ежегодного мониторинга состояния спортивных сооружений всех форм собственности, формирование заявок на строительство и реконструкцию спортивных объектов (МСП ГТО), пополнение материально-технической базы спортивным инвентарем, спортивной формой и оборудованием | развитие материально-спортивной базы в Зиминском районе для массового спорта |  | Отдел по ФКС и МП Комитет по образованию | 2021 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 1.6 | Ежегодное подведение итогов работы в сфере физическая культура и спорт среди муниципальных образований Зиминского района, поощрение «Лучших спортсменов» Зиминского района, поощрение участников ВФСК ГТО сдавших на золотой знак ГТО. | Стимулирование активизации работы в муниципальных образованиях в сфере «Физическая культура и спорт» |  | Отдел по ФКС и МП | 2021 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая разработку проектной и сметной документации, проведение необходимых экспертиз и прочие сопутствующие расходы). |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 3500,000 | 0 | 3500,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 3500,000 | 0 | 3500,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения |  | Обеспечение деятельности МУ «ФСЦ «Колос» | Директор МУ «ФСЦ «Колос» Отдел по ФКС и МП | 2021 | 5675,949 | 232,5 | 5443,449 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 5255,262 | 232,5 | 5022,762 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 5207,262 | 232,5 | 4974,762 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 4957,262 | 0 | 4957,262 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4957,262 | 0 | 4957,262 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 4957,262 | 0 | 4957,262 | 0 |

- Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 3

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

| 3№п/п п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 (оценка) | Плановый период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год прогноз) | 2022 год (прог-ноз) | 2023 год (прог-ноз) | 2024 год (прог-ноз) | 2025 год (прог-ноз) | 2026 год (прог-ноз) |
|  | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес населения Зиминского района занимающегося физической культурой и спортом, на постоянной основе в возрасте от 3 до 79 лет | % | 33,8 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 | 60 | 62 |
| 2 | Охват детей и подростков занятием массовым спортом | % | 59 | 65 | 70 | 74,4 | 78,8 | 85 | 87 | 90 |
| 3 | Показатель количества участников сдаюших нормативы на знаки ВФСК « ГТО» от количества сдававших нормативы. | % | 48.9 | 50 | 57 | 58 | 59 | 61,5 | 65 | 67 |

- Механизм реализации муниципальной программы и

контроль за ходом ее реализации

Отдел по ФКС и МП, являясь ответственным исполнителем муниципальной программы,  осуществляет управление реализацией  муниципальной программы в целом, координирует и контролирует действия участников муниципальной программы, несет ответственность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации. Реализация  муниципальной программы  осуществляется Отдел по ФКС и МП совместно с участниками муниципальной программы.

Отдел по ФКС и МП совместно с МУ «ФСЦ «Колос» несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, Отдел по ФКС и МП приводит муниципальную программу в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Отдел по ФКС и МП:

-  принимает решение о внесении изменений  в муниципальную программу, обеспечивает  разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования..

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается Отделом по ФКС и МП на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения, по утвержденной форме.

План мероприятий утверждается Отделом по ФКС и МП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы и направляется в Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования и отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования в течение 10 календарных дней со дня его утверждения

Отдел по ФКС и МП формирует и представляет на рассмотрение рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - годовой отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗРМО в рамках муниципальной программы (при их наличии);

отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.

Решение о приостановлении или досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом принимается мэром Зиминского районного муниципального образования с учетом решения рабочей группы и оформляется постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования.

Годовой отчет подлежит размещению Отделом по ФКС и МП на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МУ «ФСЦ «Колос»:

- осуществляет разработку и реализацию основных мероприятий;

- несет ответственность за достижение целевых показателей основных мероприятий;

- осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывает проект муниципальной программы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий;

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, направляет их ответственному исполнителю;

- разрабатывает и представляет ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

Комитет по образованию, Комитет по культуре и Муниципальные учреждения подведомственные комитету по образованию

- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Критериями оценки эффективности реализации  муниципальной программы являются:

1) Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию муниципальной программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации  муниципальной программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации  муниципальной программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом особенностей  муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность реализации  муниципальной программы будет исходить из оценки достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом  объема средств.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Реализация  мероприятий муниципальной программы к 2026 году по отношению к результатам 2020 года позволит увеличить:

- удельный вес населения Зиминского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 33,8% до 62%;

- долю обучающихся (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального и среднего профессионального образования) и занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  с 59% % до  90% ;

- долю населения всех возрастных групп  сдающих нормативы на знаки  ВФСК «ГТО» от 48,9% до 67% от общего количества зарегистрированных в центрах тестирования человек.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Приложением  к муниципальной программе (Таблицы №№ 4,5,6)

Приложение

к муниципальной программе Зиминского

районного муниципального образования

«Развитие физической культуры,

и спорта в Зиминском районе»

11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы _______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________

(отчетный период)

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по целевым показателям муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по целевым показателям подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ______________________

(отчетный период)

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20__год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

__________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ________________

(отчетный период)

Таблица 6

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |