Приложение

к  постановлению  администрации

Зиминского районного

муниципального образования

от 20.11.2015 № 1059

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ  И УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

г. Зима, 2015

Приложение

к постановлению администрации

Зиминского районного

муниципального образования

от 20.11. 2015 г. № 1059

1. Паспорт муниципальной Программы Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения

Зиминского района» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района на 2016-2018годы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Участники муниципальной программы | - Комитет по образованию администрации Зиминского района; - Комитет по культуре администрации Зиминского района; - ОГБУЗ "Зиминская городская больница"; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Цель муниципальной программы | - Профилактика заболеваний и создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни; - повышение информированности населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье путем создания просветительской и информационно-пропагандистской системы; - создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников. |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | - - Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; - Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. Подпрограмма 2. - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 гг. |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Сроки исполнения; Всего по программе; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.. Общий объем финансирования, в т.ч. тыс.руб; 150; 50; 50; 50. федеральный бюджет; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -. местный бюджет; 150; 50; 50; 50. внебюджетные источники; -; -; -; -. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Подпрограммы 1: 1) Преодоление негативных тенденций оттока врачебных кадров. 2) Привлечение медицинских кадров для работы из других учреждений здравоохранения Иркутской области, а также из других регионов РФ. 3) Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". - 4) Удовлетворение спроса населения Зиминского района на доступную и своевременную медицинскую помощь и повышение ее качества. - Подпрограмма 2. 1) Увеличение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. 2) Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни. |  | 2018 год |

2. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Одной из основных целей государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи.

Так, численность постоянного населения Зиминского района по состоянию на 1 января 2014 года - 13801 человека. В 2014 году из всего населения Зиминского района лица трудоспособного возраста составили 55,6% (7674 чел.), лица старше трудоспособного возраста - 20,3% (2796 чел.), моложе - 26,7% (3689 чел.), дети до 14 лет - 22,9% (3166 чел.), подростки (15-17 лет) - 3,8% (523 чел.). Тип возрастной структуры населения Зиминского района оценивается как регрессивный и угрожает сокращением численности населения. Относится III к степени развития процесса старения (собственно старение населения).

Социально значимые заболевания: туберкулез, ВИЧ инфекции, "сахарный диабет", онкологические заболевания, инфекционные заболевания являются актуальной проблемой для Зиминского района. Так, анализ структуры причин смертности в общей численности населения Зиминского района по данным 2014 года свидетельствует о следующем:

На первом месте - болезни системы кровообращения - 54,1% (в 2013 году - 57,2% - 1 место);

На 2-м месте - несчастные случаи, отравления - 14,9% (в 2013 году - 11,7% - 2 место);

На 3-м месте - новообразования - 11,4% (в 2013 году - 10,8% - 3 место);

На 4-м месте - болезни органов дыхания - 6,8% (в 2013 году - 7,0% - 4 место);

На 5-м месте - инфекционные заболевания - 5,2% (в 2013 году - 5,2% - 5 место).

Туберкулез.

Уровень заболеваемости туберкулезом на территории Зиминского района остается очень высоким. За 2014 год зарегистрировано 22 случая (в том числе 2 ребенка), показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения - 159,4, что превышает областной в 1,1 раза (областной показатель заболеваемости - 138,9 на 100 тыс. населения 2013 г). Заболеваемость туберкулезом среди детей 2 случая показатель 54,2 на 100000 детского населения (областной показатель равен 35,92).

Из общего числа больных туберкулезом на долю туберкулеза органов дыхания в 2014 году приходится 100% (24 случая), причем 45,8% из них выделяют микобактерии туберкулеза, т.е. являются опасными для окружающих. На территории Зиминского района остается высоким уровень смертности от туберкулеза. За 2014 год данный показатель составил 28,9 (умерло 4 человека), в то время как областной показатель равен 32,8, - 2013г.

Методом раннего выявления туберкулеза у взрослого населения являются профилактические флюорографические осмотры. В 2014 году по территории Зиминского района подлежало рентгенфлюорографическому обследованию лиц с 15-ти летнего возраста 10635 человек, из них обследовано - 3102 человек, что составило всего 29,1%. Обследование декретированного населения: план - 1220 человек, обследовано 1573 или 128,9% (ввиду того, что ранее некоторые трудовые коллективы проходили медицинские осмотры в ОГБУЗ "Саянская городская больница" и в план ОГБУЗ "Зиминская городская больница" не были включены)

В целях предупреждения заболеваемости туберкулезом среди детей, в течение ряда лет поддерживается высокий уровень вакцинации новорожденных детей против туберкулеза, что обеспечивает защиту от опасных клинических форм туберкулеза,  план по вакцинации новорожденных в 2014 году был выполнен  на 100%.

В 2014 году охват туберкулинодиагностикой детей и подростков в целом по Зиминскому району составил 93,1%.

ОГБУЗ "Зиминская городская больница" ежемесячно составляется график выездов передвижного флюорографа.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Зиминского района в 2015 году и достижения основных целей государственной политики в области здравоохранения необходимо принять дополнительные меры по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и качества жизни больных, страдающих данным заболеванием, проживающих в сельской местности.

ВИЧ-инфекция.

В настоящее время эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных.

В Зиминском районе кумулятивное число выявленных ВИЧ-инфицированных, по состоянию, на 01.01.2015 г., составило 190 человек, показатель на 100 тыс. населения - 1376,7, из них умерло ВИЧ-инфицированных по разным причинам 39 человек.

Среди населения Зиминского района в 2014 году впервые выявлено 36 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель 260,9). Уровень заболеваемости выше областного показателя в 1,72 раза (областной показатель - 151,0). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 6 случаев.  В 2015 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 5 детей, проведена химиопрофилактика в 100% случаев.

В последние годы изменился путь передачи ВИЧ-инфекции. Если в предыдущие годы основным путем передачи было немедицинское введение наркотиков, то в настоящее время  половой путь передачи ВИЧ-инфекции составляет 100%. ВИЧ-инфицированные выявляются практически во всех возрастных группах. В структуре ВИЧ-инфицированных в 2014 году преобладали граждане в возрасте 25-35 лет (62,2%), на неработающее население пришлось 69.5% случаев,  47,7% заболевших - женщины.

В целом, по Зиминскому району охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных к 1 января 2015 года составил 94,1% (112 человек). Лечение антиретровирусными препаратами в 2014 году получили 23 человека, что составило 69,6% от числа нуждающихся в терапии.

Приоритетными направлениями в организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в Зиминском районе на 2015 год являются:

- стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение темпов прироста новых случаев ВИЧ-инфекции;

- организация качественной диспансеризации ВИЧ-инфицированных лиц и лечения антиретровирусной терапией;

- организация мероприятий, направленных на информирование и обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции.

Вакцинопрофилактика

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных и эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

Анализ состояния привитости населения показывает,  что на территории Зиминского района в целом поддерживается высокий (не ниже 95%) охват прививками детского населения. Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечила надежную и длительную специфическую защиту от таких инфекций как: дифтерия, коклюш, краснуха, корь и др.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции остаются одной из самых актуальных медицинских и социальным проблем. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в структуре инфекционной патологии составляет 81,3%. Всего за 2014 год зарегистрировано 1262 случаев ОРВИ, показатель 9144,3. Заболеваемость гриппом в 2014 году среди населения Зиминского района не регистрировалась. В структуре заболевших наибольший удельный вес составили дети до 14 лет, на долю которых пришлось 76,7% случаев.

Охват населения иммунизацией против гриппа в 2012 году составил 34,5%, всего привито 4623 человек.

Кишечные инфекции, клещевой энцефалит.

Общая заболеваемость кишечными инфекциями в Зиминском районе снизилась в сравнении с 2011 годом в 1,5 раз. При этом снижается заболеваемость бактериальной дизентерией, не регистрируется заболеваемость острым вирусным гепатитом А, в то время как растет заболеваемость ОКИ вирусной этиологии, а также кишечными инфекциями неустановленной этиологии. Заболеваемость ОКИ установленной этиологии регистрируется практически в пределах значений 2011 года.

В 2014 году зарегистрировано 33 случая острых кишечных инфекций показатель 239,1; 3 случая заболевания салмонеллезной этиологии, показатель - 21,7; 14 случаев дизентерии, показатель - 101,4.

Зиминский район относится к территориям не благополучным в отношении заражения клещевыми инфекциями. Отмечается низкое выполнение плана профилактических прививок по вакцинации и ревакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита по причинам платности вакцины, а также недостаточной мотивации населения.

Вместе с тем, число обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов клещами не сокращается. По данным  оперативного мониторинга в 2014 году от укусов клещей пострадал 31 человек, зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита показатель 7,2.

В связи с чем, необходимо принятие дополнительных мер по организации разъяснительной работы среди населения, а также с руководителями организаций Зиминского района по вакцинации коллективов с целью предотвращения заболеваний. Также требуется предусмотреть приобретение вакцины для детей, принимающих участие в соревнованиях и туристических слетах в летний период времени.

Вышеизложенная обстановка, характеризующая состояние инфекционной заболеваемости в Зиминском районе, требует необходимости расширения охвата вакцинацией взрослого и детского населения против инфекционных заболеваний. В настоящее время количество получаемых вакцин за счет финансовых средств из федерального и областного бюджетов не позволяет достичь необходимого уровня иммунизации населения. По ВЦП планируется прививать население, не охваченное Национальным календарем прививок и дополнительной иммунизацией в рамках приоритетного проекта "Здоровье". Также требуется дальнейшее совершенствование разъяснительной работы по вопросам вакцинопрофилактики среди населения, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством разработки, приобретения и распространения буклетов и листовок.

Новообразования, "сахарный диабет"

В Зиминском районе на протяжении нескольких лет отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. За истекший период 2013 года зарегистрировано вновь выявленных случаев - 34,  показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 249,5. В 2014 году зарегистрировано 42 случаев онкологических заболеваний, показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 304,3.

В структуре причин смертности в общей численности населения Зиминского района по данным 2014 года новообразования занимают прочное 3 место - умерло 22 человека, показатель - 159,4 (областной показатель - 204,6 по данным за 2013 год).

Остается высоким уровень заболеваемости  "сахарным диабетом". В 2014 году вновь выявлено 24 случая (I тип - 2 человека; II тип - 22 человека), показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 173,9, областной показатель - 232,5 (по данным за 2013 год).

Достижение высокого уровня профилактики  и  ранней диагностики "сахарного диабета", онкологических заболеваний, снижение  темпов  прироста  уровня  смертности  от запущенных случаев данных заболеваний являются приоритетными направлениями работы органов здравоохранения в Зиминском районе.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Федеральным законом от 22.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" определены основные принципы охраны здоровья и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья.

В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 N 4-03 "Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области" органы местного самоуправления осуществляют полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, профилактике заболеваний, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни у населения города.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого человека на 50% зависит от его образа жизни.

На сегодняшний день проблемой остается отрицательная динамика показателя заболеваемости населения, причинами ее формирующими являются:

- низкая мотивация населения Зиминского района на соблюдение здорового образа жизни;

- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни;

- несвоевременное обращение за медицинской помощью;

- низкий уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни;

- недостаточная разъяснительной работы среди населения по вопросам необходимости иммунопрофилактики.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни.

Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения Зиминского района   необходимо: развитие профилактических методов, поддержка учреждений здравоохранения и организаций, работающих в области первичной медицинской профилактики и в сфере укрепления здоровья населения.

Разработка и реализация мер по сохранению и укреплению здоровья населения Зиминского района требует системного подхода, а следовательно - принятия муниципальной программы.

Муниципальная программа позволит повысить эффективность работы по профилактическому направлению и формированию здорового образа жизни и, соответственно, укрепить состояние здоровья населения Зиминского района.

Вторым важным направлением в создании условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского района является обеспеченность врачебными кадрами учреждений здравоохранения.

Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению сроков ожидания диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи, в результате растет количество обоснованных жалоб на невозможность своевременного получения медицинской помощи, оказываемой врачами узких специальностей. Кроме того, дефицит врачебных кадров, как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг, приводит в целом к снижению удовлетворенности населения Зиминского района медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждений здравоохранения.

На протяжении последних лет в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Зиминского района, сложилась сложная кадровая ситуация, связанная с недостатком врачей и иных специалистов с высшим медицинским образованием.

Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы, реализация иных мероприятий по привлечению медицинских кадров на работу в сельскую местность, в целом, сегодня, не решило проблему снижения потребности во врачах.

В связи вышеизложенным, требуется принятие дополнительных мер, направленных на решение задачи ликвидации дефицита кадров в ОГБУЗ "Зиминская городская больница", оказывающего медицинскую помощь населению Зиминского района.

Реализация программных мероприятий муниципальной программы в 2016 – 2018 гг.  позволит:

- увеличить обеспеченность врачебными кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;

- повысить эффективность работы по профилактическому направлению и формированию здорового образа жизни и, соответственно, укрепить состояние здоровья населения Зиминского района.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является профилактика заболеваний и создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников;

- формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

- повышение информированности населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье путем создания просветительской и информационно-пропагандистской системы.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»»  на 2016-2018гг. (далее – подпрограмма 1);

2) подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 гг. (далее – подпрограмма 2).

5. Обоснование выделения подпрограмм

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.

Решение задачи муниципальной программы по обеспечению дальнейшего развития комплексной системы планирования кадровых ресурсов для ОГБУЗ "Зиминская городская больница" с учетом структуры потребности сферы здравоохранения, их рационального размещения и эффективного использования, будет решаться в рамках подпрограммы 1.

Решение задачи муниципальной программы по профилактике заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Зиминского района, будет решаться в рамках подпрограммы 2.

6. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год  в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь срок реализации осуществляется  за счет средств местного бюджета Зиминского района, который составляет 4150 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 тыс. рублей;

2017 год –50 тыс. рублей;

2018 год – 50 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

| Сроки реализации | Всего по программе (тыс. рублей) | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 150 | 50 | 50 |  | 50 |
| местный бюджет | 150 | 50 | 50 |  | 50 |
| Подпрограмма 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 90 | 30 |  | 30 | 30 |
| местный бюджет | 90 | 30 |  | 30 | 30 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 60 | 20 | 20 |  | 20 |
| местный бюджет | 60 | 20 | 20 |  | 20 |

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники муниципальной программы | Срок исполнения | объем финансирования, тыс.руб | в том числе планируемое из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета* | мест. Бюджета | Внебюдж. Источников |
|  | «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | 1) Преодоление негативных тенденций оттока врачебных кадров. 2) Привлечение медицинских кадров для работы из других учреждений здравоохранения Иркутской области, а также из других регионов РФ. 3) Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". - 4) Удовлетворение спроса населения Зиминского района на доступную и своевременную медицинскую помощь и повышение ее качества. 5) Увеличение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. 6) Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни. | Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования; Администрация Зиминского районного муниципального образования; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ "Зиминская городская больница"; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. | 2016-2018гг. | 150 | - | 150 | - |
|  |  |  |  | 2016г. | 50 | - | 50 | - |
|  |  |  |  | 2017г. | 50 | - | 50 | - |
|  |  |  |  | 2018г. | 50 | - | 50 | - |
|  | Подпрограмма 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (далее – ОГБУЗ "ЗГБ"). | 2016 – 2018 гг. (ежегодно в конце 4 квартала) | - | - | - | - |
| 2 | Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 3 | Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация Зиминского районного муниципального образования (далее – администрация ЗРМО). | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 4 | Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ «ЗГБ» | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 5 | Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Количество врачебных кадров, которым возмещены ежемесячные затраты по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. | 30 | - | 30 | - |
| 6 | Осуществление единовременной денежной выплаты медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (в соответствии с Порядком о единовременной денежной выплате медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница") | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. | 60 | - | 60 | - |
| 7 | Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Количество лиц, прошедших профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: дезинфицирующих средств, рециркуляров). | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (разработка, издание, тиражирование и распространение санитарно-просветительных материалов, освещение проблемы ВИЧ-инфекции в средствах массовой информации, проведение математических конкурсов, круглых столов, тренингов, бесед, лекций). | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по вакцинопрофилактике | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, приобретение вакцин против инфекционных заболеваний, не входящих в программу государственных гарантий, специфическая профилактика инфекционных болезней по эпидемическим показаниям и вакцинопрофилактика среди отдельных групп населения. | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | 60 | - | 60 | - |
| 4. | Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: тест – полосок, шприц - ручек, глюкометров). | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: дезинфекционных средств для обработки очагов инфекции, бактериофагов) | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |

8. Целевые показатели муниципальной программы

Расчет показателей проводится по итогам года на основе анализа статистической учетно-отчетной документации, данных учреждений здравоохранения, переписи населения.

Целевые показатели муниципальной программы:

- показатель 1 «Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;

показатель 2 «Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни».

Показатель 1 «Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» рассчитывается по формуле:

Овр = Чв*10 000/Чн

где: Овр – обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами;

Чв – численность врачей учреждений здравоохранения (чел);

Чн – численность постоянного населения Зиминского района на конец отчетного периода (чел).

Показатель 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования»

Показатель результативности рассчитывается по формуле: Дн=ЧЛ*100/Ч

где: Дн - доля населения, обученного основам здорового образа жизни;

ЧЛ - число лиц обученных основам здорового образа жизни (чел.);

Чн - постоянная численность населения Зиминского района на конец отчетного года (чел.).

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается)

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 |

9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации

Заместитель мэра по социальным вопросам, являясь ответственным исполнителем муниципальной программы,  осуществляет управление реализацией  муниципальной программы в целом, координирует и контролирует действия соисполнителей, участников муниципальной программы, несет ответственность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация  муниципальной программы  осуществляется заместителем мэра по социальным вопросам совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителем (администрацией ЗРМО), участниками (Комитетом по образованию Зиминского района, Комитет по культуре администрации  Зиминского района, ОГБУЗ «ЗГБ», Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО) муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном бюджете, утвержденных Думой Зиминского муниципального района, заместитель мэра по социальным вопросам представляет в Финансовое управление Зиминского района постановление администрации Зиминского районного муниципального образования  о внесении изменений  в муниципальную программу не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу решения Думы Зиминского муниципального района об утверждении соответствующих изменений в местном бюджете.

Ответственный исполнитель:

-  принимает решение о внесении изменений  в муниципальную программу, обеспечивает  разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района www.rzima.ru;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- разрабатывает  меры по привлечению  средств из федерального, областного и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации муниципальной программы;

программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;

- формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- представляет отчеты о реализации соответствующей подпрограммы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается заместителем мэра по социальным вопросам на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения, по утвержденной форме.

План мероприятий утверждается заместителем мэра по социальным вопросам в срок до 27 декабря текущего финансового года и направляется в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования.

Ответственный исполнитель готовит отчеты об исполнении  плана реализации мероприятий муниципальной программы и предоставляет их в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского района:

1) на 1 апреля – до 25 апреля текущего года;

2) 1 июля – до 25 июля текущего года;

3) 1 октября – до 25 октября текущего года.

Ответственный исполнитель в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы, подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского района отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с таблицами №№ 1,2,3 к муниципальной программе.

Отчет должен содержать:

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского района в рамках муниципальной программы (при их наличии);

- отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы по оценке эффективности ее реализации принимает мэр Зиминского районного муниципального образования.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Зиминского района www.rzima.ru.

Соисполнитель - Администрация ЗРМО:

-несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- разрабатывает и представляет заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации соответствующей подпрограммы;

- представляет заместителю мэра по социальным вопросам копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограмм.

Участники муниципальной программы - Комитет по образованию Зиминского района, Комитет по культуре администрации Зиминского района,  ОГБУЗ «ЗГБ», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО:

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- представляют заместителю мэра по социальным вопросам информацию о внесении изменений в основные мероприятия муниципальной программы;

- разрабатывают и представляют заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации основных мероприятий.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим формам (Таблица №№ 1,2,3):

10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы

по состоянию на _________________

(отчетный период)

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % |  |  |  |  |  |

10.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы (наименование муниципальной программы)

по состоянию на ____________________

(отчетный период)

Таблица № 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | ОГБУЗ "ЗГБ" | 2016 – 2018 гг. (ежегодно в конце 4 квартала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Администрация ЗРМО | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Администрация ЗРМО | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Выплата единовременного пособия выпускникам образовательных организаций высшего медицинского образования после их трудоустройства в ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ" | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по вакцинопрофилактике | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |

10.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ________________

(отчетный период)

Таблица № 3

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |  |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2018 годы | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | соисполнитель: Администрация Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации Зиминского района. |  |  |  |  |
|  | участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |  |
|  | участник 3: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | участник 4: Комитет по культуре администрации Зиминского района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | соисполнитель: Администрация Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | участники: Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ «ЗГБ»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы 1. |  |  |  |  |  |
| Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | ОГБУЗ "ЗГБ" |  |  |  |  |
| Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
| Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Администрация ЗРМО. |  |  |  |  |
| Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". |  |  |  |  |
| Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Администрация ЗРМО |  |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия выпускникам образовательных организаций высшего медицинского образования после их трудоустройства в ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО |  |  |  |  |
| Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ" |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | соисполнитель: Администрация Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |  |
|  | участники: Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ «ЗГБ». |  |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы 2. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ «ЗГБ». |  |  |  |  |
| Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по вакцинопрофилактике |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |

11. Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

1. Паспорт подпрограммы «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»»

| Наименование муниципальной подпрограммы | О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования |  |  |
| Участники муниципальной подпрограммы | - Администрация ЗРМО; - Комитет по образованию администрации Зиминского района; - ОГБУЗ «ЗГБ»; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Цель муниципальной подпрограммы | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников. |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в - ОГБУЗ «Зиминская городская больница». |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения; Всего по подпрограмме; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.. Общий объем финансирования, в т.ч. тыс.руб; 90; 30; 30; 30. федеральный бюджет; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -. местный бюджет; 90; 30; 30; 30. внебюджетные источники; -; -; -; -. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1) Преодоление негативных тенденций оттока врачебных кадров. 2) Привлечение медицинских кадров для работы из других учреждений здравоохранения Иркутской области, а также из других регионов РФ. 3) Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". - 4) Удовлетворение спроса населения Зиминского района на доступную и своевременную медицинскую помощь и повышение ее качества. |  | 2018 год |

2. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 1

Качество медицинской помощи определяется не только адекватностью организационных форм, состоянием  материально - технической  базы ОГБУЗ "Зиминская городская больница", но и наличием квалифицированных специалистов.

Медицинские кадры, являясь главной, наиболее ценной и  значимой частью  ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных ее структурных подразделений.

На протяжении последних лет в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Зиминского района, сложилась сложная кадровая ситуация, связанная с недостатком врачей и иных специалистов с высшим медицинским образованием.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммы 1

Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению сроков ожидания диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи, в результате растет количество обоснованных жалоб на невозможность своевременного получения медицинской помощи, оказываемой врачами узких специальностей. Кроме того, дефицит врачебных кадров, как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг, приводит в целом к снижению удовлетворенности населения Зиминского района медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждений здравоохранения.

На протяжении последних лет в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Зиминского района, сложилась сложная кадровая ситуация, связанная с недостатком врачей и иных специалистов с высшим медицинским образованием.

По состоянию на 01.09.2014 г., в ОГБУЗ "Зиминская городская больница" обеспеченность медицинскими кадрами составляет:

- врачи - штатная численность - 6 ед., фактическая численность - 4 чел, процент укомплектованности составляет 66,7;

- средний медицинский персонал - штатная численность - 88,75 ед., фактическая численность - 58 чел, процент укомплектованности составляет 65,4.

Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы, реализация иных мероприятий по привлечению медицинских кадров на работу в сельскую местность, в целом, сегодня, не решило проблему снижения потребности во врачах.

В связи с изложенным, требуется принятие дополнительных мер, направленных на решение задачи ликвидации дефицита кадров в ОГБУЗ "Зиминская городская больница", оказывающего медицинскую помощь населению Зиминского района.

Подпрограмма 1 направлена на стабилизацию кадровой ситуации по обеспечению ОГБУЗ "Зиминская городская больница" специалистами с высшим медицинским образованием.

Подпрограмма 1 призвана способствовать обеспечению доступности квалифицированной медицинской помощи населению Зиминского района на основе комплексного решения проблем укомплектования ОГБУЗ "Зиминская городская больница" квалифицированными медицинскими кадрами.

4. Цели и задачи подпрограммы 1

Целью муниципальной подпрограммы 1 является создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования.

Достижение цели подпрограммы 1 осуществляется за счет решения следующей задачи создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников.

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение программы 1

Подпрограмма 1 финансируется в пределах бюджетных ассигнований местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год  в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь срок реализации осуществляется  за счет средств местного бюджета Зиминского района, который составляет 90 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –30 тыс. рублей;

2017 год –30 тыс. рублей;

2018 год – 30 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

| Сроки реализации | Всего по подпрограмме (тыс. рублей) | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 90 | 30 |  | 30 | 30 |
| местный бюджет | 90 | 30 |  | 30 | 30 |

6. Перечень мероприятий подпрограммы 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок исполнения | объем финансирования, тыс.руб | в том числе планируемое из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета* | мест. Бюджета | Внебюдж. Источников |
|  | Подпрограмма 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | ОГБУЗ "ЗГБ" | 2016 – 2018 гг. (ежегодно в конце 4 квартала) | - | - | - | - |
| 2 | Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 3 | Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 4 | Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Укомплектование медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |
| 5 | Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Количество врачебных кадров, которым возмещены ежемесячные затраты по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. | 30 | - | 30 | - |
| 6 | Осуществление единовременной денежной выплаты медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (в соответствии с Порядком о единовременной денежной выплате медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница") | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. | 60 | - | 60 | - |
| 7 | Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Количество лиц, прошедших профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. | - | - | - | - |

7. Целевые показатели подпрограммы 1

Расчет показателей проводится по итогам года на основе анализа статистической учетно-отчетной документации, данных учреждений здравоохранения, переписи населения.

Целевой показатель подпрограммы 1  «Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница», рассчитывается по формуле:

Овр = Чв*10 000/Чн

где: Овр – обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами;

Чв – численность врачей учреждений здравоохранения (чел);

Чн – численность постоянного населения Зиминского района на конец отчетного периода (чел).

Планируемые целевые показатели подпрограммы 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

8. Механизм реализации подпрограммы 1 и контроль за ходом ее реализации

Заместитель мэра по социальным вопросам, являясь ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы 1,  осуществляет управление реализацией  муниципальной подпрограммы1 в целом, координирует и контролирует действия соисполнителей, участников муниципальной программы, несет ответственность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация  муниципальной программы 1 осуществляется заместителем мэра по социальным вопросам совместно с участниками муниципальной подпрограммы 1.

Ответственный исполнитель совместно с участниками (Администрацией ЗРМО, Комитетом по образованию Зиминского района, ОГБУЗ «ЗГБ», Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО) муниципальной подпрограммы 1 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы 1.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной подпрограммы 1 утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном бюджете, утвержденных Думой Зиминского муниципального района, заместитель мэра по социальным вопросам представляет в Финансовое управление Зиминского района постановление администрации Зиминского районного муниципального образования  о внесении изменений  в муниципальную подпрограмму 1 не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу решения Думы Зиминского муниципального района об утверждении соответствующих изменений в местном бюджете.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:

-несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- разрабатывает и представляет заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации соответствующей подпрограммы;

- представляет заместителю мэра по социальным вопросам копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограмм.

Участники муниципальной подпрограммы 1 (Администрацией ЗРМО, Комитетом по образованию Зиминского района, ОГБУЗ «ЗГБ», Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО):

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- представляют заместителю мэра по социальным вопросам информацию о внесении изменений в основные мероприятия муниципальной программы;

- разрабатывают и представляют заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации основных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации подпрограммы 1 осуществляется по следующим формам (Таблица №№ 1,2,3):

9.1. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы  Зиминского районного муниципального образования «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  на 2016 – 2018 гг.»

по состоянию на _________________

(отчетный период)

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым 36наченииям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | чел |  |  |  |  |  |

9.2. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы Зиминского районного муниципального образования на «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  на 2016 – 2018 гг.

(наименование подпрограммы)

по состоянию на ____________________

(отчетный период)

Таблица № 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники подпрограммы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограммы 1«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2018гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | ОГБУЗ "ЗГБ" | 2016 – 2018 гг. (ежегодно в конце 4 квартала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Администрация Зиминского района | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Выплата единовременного пособия выпускникам образовательных организаций высшего медицинского образования после их трудоустройства в ОГБУЗ "Зиминская городская больница". | Администрация ЗРМО. | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы Зиминского районного муниципального образования «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»»  на 2016-2018гг

(наименование подпрограммы)

по состоянию на ________________

(отчетный период)

Таблица №3

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники подпрограммы | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Подпрограмма 1 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница» на 2016-2018гг | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |
|  | участники: Администрация Зиминского районного муниципального образования; Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ «ЗГБ»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы 1. |  |  |  |  |
| Проведение ежегодного анализа обеспеченности медицинскими кадрами. | ОГБУЗ "ЗГБ" |  |  |  |
| Выделение для работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" земельных участков под строительство жилья. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |
| Оказание содействия медицинским работникам в участии в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014 - 2020 годы Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп). | Администрация ЗРМО. |  |  |  |
| Оказание содействия медицинским работникам в реализации Федеральной программы "Земский доктор". | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". |  |  |  |
| Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района в исключительных случаях, на территории г. Зимы, но на срок не более 3-х месяцев). | Администрация ЗРМО. |  |  |  |
| Осуществление единовременной денежной выплаты медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница" (в соответствии с Порядком о единовременной денежной выплате медицинским работникам ОГБУЗ "Зиминская городская больница") | Администрация ЗРМО. |  |  |  |
| Проведение профориентационной работы среди учащихся муниципальных образовательных организаций Зиминского района по целевой подготовке в ИГМУ и другие ВУЗы. | Комитет по образованию администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". |  |  |  |

12. Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования»

1.  Паспорт подпрограммы 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования»  на 2016 – 2018 гг. (далее - подпрограмма 2).

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ "Зиминская городская больница". |  |  |
| Цель муниципальной программы | Профилактика заболеваний на территории Зиминского районного муниципального образования. |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни; - повышение информированности населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье путем создания просветительской и информационно-пропагандистской системы. |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Сроки исполнения; Всего по программе; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.. Общий объем финансирования, в т.ч. тыс.руб; 60; 20; 20; 20. федеральный бюджет; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -. местный бюджет; 60; 20; 20; 20. внебюджетные источники; -; -; -; -. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1) Увеличение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. 2) Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни. |  | 2018 год |

2. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 2

Федеральным законом от 22.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" определены основные принципы охраны здоровья и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья.

В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 N 4-03 "Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области" органы местного самоуправления осуществляют полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, профилактике заболеваний, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни у населения города.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого человека на 50% зависит от его образа жизни.

На сегодняшний день проблемой остается отрицательная динамика показателя заболеваемости населения, причинами ее формирующими являются:

- низкая мотивация населения Зиминского района на соблюдение здорового образа жизни;

- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни;

- несвоевременное обращение за медицинской помощью;

- низкий уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни;

- недостаточная разъяснительной работы среди населения по вопросам необходимости иммунопрофилактики.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни.

Профилактическое направление в здравоохранении становится основополагающим принципом, идеологией укрепления здоровья населения.

Важнейшим разделом профилактики является формирование здорового образа жизни, включающее воспитание у населения с раннего детского возраста правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Большая роль в этой работе принадлежит учреждениям здравоохранения, призванным осуществлять пропаганду медицинских и гигиенических знаний на индивидуальном и общественном уровне.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (далее - ВОЗ), в Российской Федерации лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости являются высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение и алкоголь. Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения в России свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательного отказа от вредных привычек.

Необходимость подготовки и реализации ведомственной целевой программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования" на 2016- 2018 гг. вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе воздействием на значительную часть населения комплекса антропотехногенных факторов окружающей среды, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры.

Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения Зиминского района   необходимо: развитие профилактических методов, поддержка учреждений здравоохранения и организаций, работающих в области первичной медицинской профилактики и в сфере укрепления здоровья населения.

Разработка и реализация мер по сохранению и укреплению здоровья населения Зиминского района требует системного подхода, а следовательно - принятия подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 позволит повысить эффективность работы по профилактическому направлению и формированию здорового образа жизни и, соответственно, укрепить состояние здоровья населения Зиминского района.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Численность постоянного населения Зиминского района по состоянию на 1 января 2014 года - 13801 человека. В 2014 году из всего населения Зиминского района лица трудоспособного возраста составили 55,6% (7674 чел.), лица старше трудоспособного возраста - 20,3% (2796 чел.), моложе - 26,7% (3689 чел.), дети до 14 лет - 22,9% (3166 чел.), подростки (15-17 лет) - 3,8% (523 чел.). Тип возрастной структуры населения Зиминского района оценивается как регрессивный и угрожает сокращением численности населения. Относится III к степени развития процесса старения (собственно старение населения).

Социально значимые заболевания: туберкулез, ВИЧ инфекции, "сахарный диабет", онкологические заболевания, инфекционные заболевания являются актуальной проблемой для Зиминского района. Так, анализ структуры причин смертности в общей численности населения Зиминского района по данным 2014 года свидетельствует о следующем:

На первом месте - болезни системы кровообращения - 54,1% (в 2013 году - 57,2% - 1 место);

На 2-м месте - несчастные случаи, отравления - 14,9% (в 2013 году - 11,7% - 2 место);

На 3-м месте - новообразования - 11,4% (в 2013 году - 10,8% - 3 место);

На 4-м месте - болезни органов дыхания - 6,8% (в 2013 году - 7,0% - 4 место);

На 5-м месте - инфекционные заболевания - 5,2% (в 2013 году - 5,2% - 5 место).

Туберкулез.

Уровень заболеваемости туберкулезом на территории Зиминского района остается очень высоким. За 2014 год зарегистрировано 22 случая (в том числе 2 ребенка), показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения - 159,4, что превышает областной в 1,1 раза (областной показатель заболеваемости - 138,9 на 100 тыс. населения 2013 г). Заболеваемость туберкулезом среди детей 2 случая показатель 54,2 на 100000 детского населения (областной показатель равен 35,92).

Из общего числа больных туберкулезом на долю туберкулеза органов дыхания в 2014 году приходится 100% (24 случая), причем 45,8% из них выделяют микобактерии туберкулеза, т.е. являются опасными для окружающих. На территории района остается высоким уровень смертности от туберкулеза. За 2014 год данный показатель составил 28,9 (умерло 4 человека), в то время как областной показатель равен 32,8, - 2013г.

Методом раннего выявления туберкулеза у взрослого населения являются профилактические флюорографические осмотры. В 2014 году по территории Зиминского района подлежало рентгенфлюорографическому обследованию лиц с 15-ти летнего возраста 10635 человек, из них обследовано - 3102 человек, что составило всего 29,1%. Обследование декретированного населения: план - 1220 человек, обследовано 1573 или 128,9% (ввиду того, что ранее некоторые трудовые коллективы проходили медицинские осмотры в ОГБУЗ "Саянская городская больница" и в план ОГБУЗ "Зиминская городская больница" не были включены)

В целях предупреждения заболеваемости туберкулезом среди детей, в течение ряда лет поддерживается высокий уровень вакцинации новорожденных детей против туберкулеза, что обеспечивает защиту от опасных клинических форм туберкулеза,  план по вакцинации новорожденных в 2014 году был выполнен  на 100%.

В 2014 году охват туберкулинодиагностикой детей и подростков в целом по Зиминскому району составил 93,1%.

ОГБУЗ "Зиминская городская больница" ежемесячно составляется график выездов передвижного флюорографа.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Зиминского района в 2015 году и достижения основных целей государственной политики в области здравоохранения необходимо принять дополнительные меры по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и качества жизни больных, страдающих данным заболеванием, проживающих в сельской местности.

ВИЧ-инфекция.

В настоящее время эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных.

В Зиминском районе кумулятивное число выявленных ВИЧ-инфицированных, по состоянию, на 01.01.2015 г., составило 190 человек, показатель на 100 тыс. населения - 1376,7, из них умерло ВИЧ-инфицированных по разным причинам 39 человек.

Среди населения Зиминского района в 2014 году впервые выявлено 36 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель 260,9). Уровень заболеваемости выше областного показателя в 1,72 раза (областной показатель - 151,0). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 6 случаев.  В 2015 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 5 детей, проведена химиопрофилактика в 100% случаев.

В последние годы изменился путь передачи ВИЧ-инфекции. Если в предыдущие годы основным путем передачи было немедицинское введение наркотиков, то в настоящее время  половой путь передачи ВИЧ-инфекции составляет 100%. ВИЧ-инфицированные выявляются практически во всех возрастных группах. В структуре ВИЧ-инфицированных в 2014 году преобладали граждане в возрасте 25-35 лет (62,2%), на неработающее население пришлось 69.5% случаев,  47,7% заболевших - женщины.

В целом, по Зиминскому району охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных к 1 января 2015 года составил 94,1% (112 человек). Лечение антиретровирусными препаратами в 2014 году получили 23 человека, что составило 69,6% от числа нуждающихся в терапии.

Приоритетными направлениями в организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в Зиминском районе на 2015 год являются:

- стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение темпов прироста новых случаев ВИЧ-инфекции;

- организация качественной диспансеризации ВИЧ-инфицированных лиц и лечения антиретровирусной терапией;

- организация мероприятий, направленных на информирование и обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции.

Вакцинопрофилактика

Вакцинопрофилактика населения является одной из наиболее надежных и эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

Анализ состояния привитости населения показывает,  что на территории Зиминского района в целом поддерживается высокий (не ниже 95%) охват прививками детского населения. Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечила надежную и длительную специфическую защиту от таких инфекций как: дифтерия, коклюш, краснуха, корь и др.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции остаются одной из самых актуальных медицинских и социальным проблем. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в структуре инфекционной патологии составляет 81,3%. Всего за 2014 год зарегистрировано 1262 случаев ОРВИ, показатель 9144,3. Заболеваемость гриппом в 2014 году среди населения Зиминского района не регистрировалась. В структуре заболевших наибольший удельный вес составили дети до 14 лет, на долю которых пришлось 76,7% случаев.

Охват населения иммунизацией против гриппа в 2012 году составил 34,5%, всего привито 4623 человек.

Кишечные инфекции, клещевой энцефалит.

Общая заболеваемость кишечными инфекциями в Зиминском районе снизилась в сравнении с 2011 годом в 1,5 раз. При этом снижается заболеваемость бактериальной дизентерией, не регистрируется заболеваемость острым вирусным гепатитом А, в то время как растет заболеваемость ОКИ вирусной этиологии, а также кишечными инфекциями неустановленной этиологии. Заболеваемость ОКИ установленной этиологии регистрируется практически в пределах значений 2011 года.

В 2014 году зарегистрировано 33 случая острых кишечных инфекций показатель 239,1; 3 случая заболевания салмонеллезной этиологии, показатель - 21,7; 14 случаев дизентерии, показатель - 101,4.

Зиминский район относится к территориям не благополучным в отношении заражения клещевыми инфекциями. Отмечается низкое выполнение плана профилактических прививок по вакцинации и ревакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита по причинам платности вакцины, а также недостаточной мотивации населения.

Вместе с тем, число обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов клещами не сокращается. По данным  оперативного мониторинга в 2014 году от укусов клещей пострадал 31 человек, зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита показатель 7,2.

В связи с чем, необходимо принятие дополнительных мер по организации разъяснительной работы среди населения, а также с руководителями организаций Зиминского района по вакцинации коллективов с целью предотвращения заболеваний. Также требуется предусмотреть приобретение вакцины для детей, принимающих участие в соревнованиях и туристических слетах в летний период времени.

Вышеизложенная обстановка, характеризующая состояние инфекционной заболеваемости в Зиминском районе, требует необходимости расширения охвата вакцинацией взрослого и детского населения против инфекционных заболеваний. В настоящее время количество получаемых вакцин за счет финансовых средств из федерального и областного бюджетов не позволяет достичь необходимого уровня иммунизации населения. По ВЦП планируется прививать население, не охваченное Национальным календарем прививок и дополнительной иммунизацией в рамках приоритетного проекта "Здоровье". Также требуется дальнейшее совершенствование разъяснительной работы по вопросам вакцинопрофилактики среди населения, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством разработки, приобретения и распространения буклетов и листовок.

Новообразования, "сахарный диабет"

В Зиминском районе на протяжении нескольких лет отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. За истекший период 2013 года зарегистрировано вновь выявленных случаев - 34,  показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 249,5. В 2014 году зарегистрировано 42 случаев онкологических заболеваний, показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 304,3.

В структуре причин смертности в общей численности населения Зиминского района по данным 2014 года новообразования занимают прочное 3 место - умерло 22 человека, показатель - 159,4 (областной показатель - 204,6 по данным за 2013 год).

Остается высоким уровень заболеваемости  "сахарным диабетом". В 2014 году вновь выявлено 24 случая (I тип - 2 человека; II тип - 22 человека), показатель заболеваемости на 100,0 тыс. населения составил 173,9, областной показатель - 232,5 (по данным за 2013 год).

Достижение высокого уровня профилактики  и  ранней диагностики "сахарного диабета", онкологических заболеваний, снижение  темпов  прироста  уровня  смертности  от запущенных случаев данных заболеваний являются приоритетными направлениями работы органов здравоохранения в Зиминском районе.

4. Цели и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является профилактика заболеваний на территории Зиминского районного муниципального образования.

Достижение цели подпрограммы 2 осуществляется за счет решения следующих задач:

- формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

- повышение информированности населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье путем создания просветительской и информационно-пропагандистской системы.

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Подпрограмма 2 финансируется в пределах бюджетных ассигнований местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год  в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на весь срок реализации осуществляется  за счет средств местного бюджета Зиминского района, который составляет 60 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –20 тыс. рублей;

2017 год –20 тыс. рублей;

2018 год – 20 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

| Сроки реализации | Всего по подпрограмме (тыс. рублей) | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 60 | 20 |  | 20 | 20 |
| местный бюджет | 60 | 20 |  | 20 | 20 |

6. Перечень мероприятий подпрограммы 2

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель, участники подпрограммы | Срок исполнения | объем финансирования, тыс.руб | в том числе планируемое из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета* | мест. Бюджета | Внебюдж. Источников |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: дезинфицирующих средств, рециркуляров). | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (разработка, издание, тиражирование и распространение санитарно-просветительных материалов, освещение проблемы ВИЧ-инфекции в средствах массовой информации, проведение математических конкурсов, круглых столов, тренингов, бесед, лекций). | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского рйаона; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по вакцинопрофилактике | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, приобретение вакцин против инфекционных заболеваний, не входящих в программу государственных гарантий, специфическая профилактика инфекционных болезней по эпидемическим показаниям и вакцинопрофилактика среди отдельных групп населения. | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг | 60 | - | 60 | - |
| 4. | Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: тест – полосок, шприц - ручек, глюкометров). | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни (приобретение: дезинфекционных средств для обработки очагов инфекции, бактериофагов) | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг | - | - | - | - |

7. Целевые показатели подпрограммы 2.

Расчет показателей проводится по итогам года на основе анализа статистической учетно-отчетной документации, данных учреждений здравоохранения, переписи населения.

Целевой  показатель подпрограммы 2 «Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни».

Показатель результативности рассчитывается по формуле: Дн=ЧЛ*100/Ч

где: Дн - доля населения, обученного основам здорового образа жизни;

ЧЛ - число лиц обученных основам здорового образа жизни (чел.);

Чн - постоянная численность населения Зиминского района на конец отчетного года (чел.).

Планируемые целевые показатели подпрограммы 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 |

8. Механизм реализации подпрограммы 2 и контроль за ходом ее реализации

Заместитель мэра по социальным вопросам, являясь ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы 2,  осуществляет управление реализацией  муниципальной подпрограммы 2 в целом, координирует и контролирует действия соисполнителей, участников муниципальной программы, несет ответственность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация  муниципальной программы 2  осуществляется заместителем мэра по социальным вопросам совместно с участниками муниципальной подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель совместно с участниками (Администрацией ЗРМО, Комитетом по образованию Зиминского района, Комитетом по культуре администрации Зиминского района, ОГБУЗ «ЗГБ») муниципальной подпрограммы 2 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы 2.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной подпрограммы 2 утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном бюджете, утвержденных Думой Зиминского муниципального района, заместитель мэра по социальным вопросам представляет в Финансовое управление Зиминского района постановление администрации Зиминского районного муниципального образования  о внесении изменений  в муниципальную подпрограмму 2 не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу решения Думы Зиминского муниципального района об утверждении соответствующих изменений в местном бюджете.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:

-несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несет ответственность;

- формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- разрабатывает и представляет заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации соответствующей подпрограммы;

- представляет заместителю мэра по социальным вопросам копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации подпрограмм.

Участники муниципальной подпрограммы 2 (Администрацией ЗРМО, Комитетом по образованию Зиминского района, Комитет по культуре администрации Зиминского района, ОГБУЗ «ЗГБ»):

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу, направляют их заместителю мэра по социальным вопросам;

- представляют заместителю мэра по социальным вопросам информацию о внесении изменений в основные мероприятия муниципальной программы;

- разрабатывают и представляют заместителю мэра по социальным вопросам отчеты о реализации основных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы 2.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации подпрограммы 2 осуществляется по следующим формам: (Таблица №№ 1,2,3):

9.1. Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы   Зиминского районного муниципального образования «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2018 гг.

по состоянию на _________________

(отчетный период)

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. | % |  |  |  |  |  |

9.2. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы Зиминского районного муниципального образования  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования»

по состоянию на ____________________

(отчетный период)

Таблица № 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники подпрограммы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по вакцинопрофилактике | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний | Администрация ЗРМО; ОГБУЗ "ЗГБ". | 2016 -2018гг |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ________________

(отчетный период)

Таблица №3

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: Заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального образования. |  |  |  |
|  | участник: Администрации ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы 2. |  |  |  |  |
| Мероприятия по борьбе с туберкулезом | Администрация ЗРМО; Комитет по образованию администрации Зиминского района; Комитет по культуре администрации Зиминского района; ОГБУЗ «ЗГБ». |  |  |  |
| Мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |
| Мероприятия по вакцинопрофилактике |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике и лечению "сахарного диабета" |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике кишечных и иных инфекционных заболеваний |  |  |  |  |