ПРОЕКТ

1. Паспорт

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района» (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба Зиминского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования, финансовое управление Зиминского районного муниципального образования (отдел информационного обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба Зиминского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования, финансовое управление Зиминского районного муниципального образования (отдел информационного обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1)Установка современных технических средств оповещения населения; 2) Увеличение процента оповещаемого населения; 3) Организация технического обслуживания и содержание каналов связи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Установка технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района в населенных пунктах Зиминского района; Своевременное доведение до органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и населения информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера; Доведение процента охвата оповещением населенных пунктов Зиминского района к 2024 году до 75%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Сроки исполнения | Всего по программе | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
|  | Общий объем финансирования, в т.ч (тыс.руб) | 21 063,000 | 2610,0 | 12 378,000 | 1 880,000 | 1 880,000 | 1 880,000 | 435,00 |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (тыс.руб.) | 21 063,000 | 2610,0 | 12 378,000 | 1 880,000 | 1 880,000 | 1 880,000 | 435,00 |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение гарантированного доведения информации и сигналов оповещения: - до руководящего состава, сил и средств гражданской обороны и муниципального звена Зиминского районного территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ ТП РСЧС); - до дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов; Своевременное оповещение и информирование населения муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района, и как следствие обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества; совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Зиминском районе. |  |  |  |  |  |  |  |