## Финансирование
Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы
№ п/п | Наименование программного мероприятия | Плановый срок исполнения программного мероприятия, год | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ИС) | Объем финансирования, предусмотренный на 2009 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период, тыс. руб. | % исполнения
| Всего по программе | 2008 | ВСЕГО | 231967.9 | 45738.07 | 19.7174
|  |  | фед.бюджет | 6330 | 13699.06 | 216.4148
|  |  | обл. бюджет | 148595.8 | 8507.8 | 5.7255
|  |  | мест. бюджет | 23420.1 | 6166.71 | 26.3308
|  |  | иные ист. | 53622 | 17364.5 | 32.3832
Сельское хозяйство |  |  | ВСЕГО | 82959 | 30154 | 36.3481
|  |  | фед.бюджет | 400 | 9602
|  |  | обл. бюджет | 30200 | 4098
|  |  | мест. бюджет | 2059 | 0
|  |  | иные ист. | 50300 | 16454
1 | Повышение плодородия почвы | 2008 | ВСЕГО | 26000 | 17509 | 67.3423
|  |  | фед.бюджет |  | 6650
|  |  | обл. бюджет | 11000 | 2105
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 15000 | 8754
2 | Развитие животноводства | 2008 | ВСЕГО | 17000 | 8724 | 51.3176
|  |  | фед.бюджет |  | 2952
|  |  | обл. бюджет | 8000 | 772
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 9000 | 5000
3 | Профилактика инфекционных и паразитарных болезней животноводства и птицеводства | 2008 | ВСЕГО | 8000 | 2700 | 33.75
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 4000
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 4000 | 2700
4 | Строительство животноводческих помещений в хозяйствах малых форм собственности | 2008 | ВСЕГО | 1980 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 1980
5 | Техническая политика | 2008 | ВСЕГО | 16000 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 5800
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 10200
Реализация национального проекта "Развитие АПК"
1 | Строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС в ЗАО "Кимильтей" и приобретение оборудования | 2008 | ВСЕГО | 2300 | 0 | 0
|  |  | фед.бюджет | 200
|  |  | обл. бюджет | 100
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 2000
2 | Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС в с.Глинки "Домик в деревне" и приобретение животноводческого оборудования | 2008 | ВСЕГО | 300 | 0 | 0
|  |  | фед.бюджет | 200
|  |  | обл. бюджет | 100
мест. бюджет
иные ист.
3 | Строительство коровника на 50 голов КРС ИП глава КФХ Серкова | 2008 | ВСЕГО | 2000 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 2000
Развитие малых форм собственности
6 | Мельницы (ИП Старков, ИП Блохина) | 2008 | ВСЕГО | 600 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 600
Программа организации закупа молока у населения
6 | Охладители молока (Масляногорское МО, Батаминское МО) | 2008 | ВСЕГО | 600 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 600
6 | Спец.автомобили | 2008 | ВСЕГО | 1500 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 1500
Программа по строительству животноводческих помещений в хозяйствах малых форм собственности
6 | Помещения для содержания КРС ИП Юменчук | 2008 | ВСЕГО | 670 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 670
6 | Телятники ИП Старков | 2008 | ВСЕГО | 250 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 250
| Строительство пунктов искусственного осеменения Покровское МО | 2008 | ВСЕГО | 280 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 280
иные ист.
Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
| СПСК "Заря" Услонское МО | 2008 | ВСЕГО | 2425 | 448 | 18.4742
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 400 | 448
|  |  | мест. бюджет | 1025
|  |  | иные ист. | 1000
| СПСК "Успех" Филипповское МО | 2008 | ВСЕГО | 676 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 100
|  |  | мест. бюджет | 176
|  |  | иные ист. | 400
| СПСК "Хуторянка" Филипповское МО | 2008 | ВСЕГО | 1225 | 210 | 17.1429
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 300 | 210
|  |  | мест. бюджет | 325
|  |  | иные ист. | 600
| СПСК "Взрождение" Масляногорское МО | 2008 | ВСЕГО | 673 | 203 | 30.1634
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 200 | 203
|  |  | мест. бюджет | 173
|  |  | иные ист. | 300
| СПСК "Самарочка" Новолетниковское МО | в плане не было | ВСЕГО | 0 | 150 | #DIV/0!
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет |  | 150
мест. бюджет
иные ист.
| СПСК "Возрождение" Ухтуйское МО | в плане не было | ВСЕГО | 480 | 210 | 43.75
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 200 | 210
|  |  | мест. бюджет | 80
|  |  | иные ист. | 200
Промышленность |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 0 | 0
|  |  | мест. бюджет | 0 | 0
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1. | Расширение производства пиломатериалов в п. Ц.Хазан | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
Малое предпринимательство |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 0 | 0
|  |  | мест. бюджет | 0 | 0
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1. | ООО "Ириада" установка мельницы | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
2. | Устройство пасеки на 100 пчелосемей | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
Здравоохранение |  |  | ВСЕГО | 14387.9 | 6156.74 | 42.7911
|  |  | фед.бюджет | 5690 | 3919.06
|  |  | обл. бюджет | 4030 | 1602
|  |  | мест. бюджет | 4667.9 | 635.68
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1 | "АНТИ-ВИЧ/СПИД" | 2008 | ВСЕГО | 256 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 256
иные ист.
2 | "Вакцинопрофилактика" | 2008 | ВСЕГО | 532.9 | 18.3 | 3.434
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 532.9 | 18.3
иные ист.
3 | "О мерах по развитию онко помощи населению ЗРМО" | 2008 | ВСЕГО | 2010 | 1.5 | 0.074627
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 1950
|  |  | мест. бюджет | 60 | 1.5
иные ист.
4 | "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Зиминском районе" | 2008 | ВСЕГО | 499 | 8.38 | 1.6794
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 499 | 8.38
иные ист.
6 | Приобретение мебели (кровати, тумбочки, стулья, кушетки, столы и т.д). Мягкого инвентаря (матрасы, одеяла и т.д.) | 2008 | ВСЕГО | 170 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 170
иные ист.
7 | Приобретение медицинского оборудования (физиоаппаратуры, лабораторного оборудования, стоматологического оборудования и т.д.) | 2008 | ВСЕГО | 500 | 34.1 | 6.82
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 500 | 34.1
иные ист.
8 | Приобретение оргтехники | 2008 | ВСЕГО | 200 | 35.8 | 17.9
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 200 | 35.8
иные ист.
9 | Капитальный ремонт | 2008 | ВСЕГО | 600 | 15 | 2.5
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 600 | 15
иные ист.
10 | Ремонт пожарной сигнализации | 2008 | ВСЕГО | 650 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 650
иные ист.
11 | Текущий ремонт | 2008 | ВСЕГО | 800 | 522.6 | 65.325
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 800 | 522.6
иные ист.
Реализация национального проекта "Здоровье"
14 | Вакцинация населения | 2008 | ВСЕГО | 2000 | 655.46 | 32.773
|  |  | фед.бюджет | 2000 | 652.96
|  |  | обл. бюджет |  | 2.5
мест. бюджет
иные ист.
15 | Дополнительная диспансеризация работающих граждан | 2008 | ВСЕГО | 350 | 1186.5 | 339
|  |  | фед.бюджет | 350 | 1186.5
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
17 | Денежные выплаты медицинским работникам первичного звена | 2008 | ВСЕГО | 4750 | 3452.1 | 72.6758
|  |  | фед.бюджет | 3000 | 1852.6
|  |  | обл. бюджет | 1750 | 1599.5
мест. бюджет
иные ист.
19 | Работа с родовыми сертификатами | 2008 | ВСЕГО | 340 | 227 | 66.7647
|  |  | фед.бюджет | 340 | 227
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
13 | Реализация областной программы "Социальное развитие села Иркутской области" | 2008 | ВСЕГО | 330 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 330
мест. бюджет
иные ист.
20 | Курсы повышения квалификации специалистов | 2008 | ВСЕГО | 300 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 300
иные ист.
12 | Мероприятия по безопасности и охране труда | 2008 | ВСЕГО | 100 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 100
иные ист.
Образование, физическая культура и спорт |  |  | ВСЕГО | 110491.5 | 6569.9 | 5.9461
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 99235.8 | 2629.8
|  |  | мест. бюджет | 10584.7 | 3940.1
|  |  | иные ист. | 671 | 0
Совершенствование образовательного процесса
1 | Программа "Школьный учебник" | 2009 | ВСЕГО | 480 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 155
|  |  | мест. бюджет | 100
|  |  | иные ист. | 225
2 | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | 2009 | ВСЕГО | 1222 | 720.4 | 58.9525
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 559 | 484.3
|  |  | мест. бюджет | 663 | 236.1
иные ист.
3 | Компьютеризация учебного процесса | 2009 | ВСЕГО | 380 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 220
|  |  | мест. бюджет | 160
иные ист.
4 | Закрепление специалистов на селе - приобретение жилья для молодых специалистов | 2009 | ВСЕГО | 200 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 200
иные ист.
5 | Развитие сети и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2009 | ВСЕГО | 1927.2 | 917.3 | 47.5976
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 1086.8 | 541
|  |  | мест. бюджет | 840.4 | 376.3
иные ист.
6 | Внедрение вариативных форм дошкольного образования: школа-сад консультационные, воскресные подготовки к школе и адаптационные | 2009 | ВСЕГО | 176.6 | 127.2 | 72.0272
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет |  | 127.2
|  |  | мест. бюджет | 176.6
иные ист.
7 | Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений | 2009 | ВСЕГО | 3874.8 | 1416.4 | 36.5541
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 3874.8 | 1416.4
иные ист.
8 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся | 2009 | ВСЕГО | 386 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 386
9 | Обеспечение воспитанников МДОУ и учащихся горячим питанием | 2009 | ВСЕГО | 2716.9 | 3071.1 | 113.0369
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет |  | 1477.3
|  |  | мест. бюджет | 2716.9 | 1593.8
иные ист.
Проектирование и строительство
10 | Проектирование и строительство Ухтуйского, Хазанского, Н-Летниковского д/сада | 2009 | ВСЕГО | 3000 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 2500
|  |  | мест. бюджет | 500
иные ист.
11 | Проектирование и строительство Самарского д/сада - начальная школа, Услонского д/сада - начальная школа | 2009 | ВСЕГО | 3000 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 2500
|  |  | мест. бюджет | 500
иные ист.
12 | Проектирование и строительство Ухтуйской СОШ | 2009 | ВСЕГО | 92215 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 92215
мест. бюджет
иные ист.
Физическая культура и спорт
13 | ЦП Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе | 2009 | ВСЕГО | 913 | 317.5 | 34.7755
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 853 | 317.5
|  |  | иные ист. | 60
Культура |  |  | ВСЕГО | 2811 | 1039 | 36.9619
|  |  | фед.бюджет | 0 | 178
|  |  | обл. бюджет | 40 | 178
|  |  | мест. бюджет | 2520 | 489
|  |  | иные ист. | 251 | 194
1. | Организация предоставления услуг учреждениями дополнительного образования детей-Детскими музыкальными школами
1.1. | Повышение профессионального уровня специалистов и руководителей | 2008 | ВСЕГО | 12 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 6
|  |  | иные ист. | 6
2 | Расширение сети учрежденийдополнительного образования. Музыкальные школы Батама, Ухтуй | 2008 | ВСЕГО | 273 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 273
иные ист.
3 | Внедрение новых образовательных программ и методических пособий | 2008 | ВСЕГО | 5 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 5
иные ист.
4 | Разработка проекта развития учреждений дополнительного образования детей | 2008 | ВСЕГО | 30 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 25
мест. бюджет
|  |  | иные ист. | 5
5 | Организация библиотечного обслуживания населения района
5.1. | Повышение профессионального уровня специалистов и руководителей | 2008 | ВСЕГО | 27 | 2 | 7.4074
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 21 | 2
|  |  | иные ист. | 6
5.2. | Текущий ремонт библиотек | 2008 | ВСЕГО | 30 | 38 | 126.6667
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 30 | 38
иные ист.
5.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 2008 | ВСЕГО | 21 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 21
иные ист.
5.4. | Укрепление материальной базы | 2008 | ВСЕГО | 150 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 150
иные ист.
5.5. | Приобретение обогревателей | 2008 | ВСЕГО | 70 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 70
иные ист.
5.6. | Пополнение библиотечного фонда изданиями периодической печати | 2008 | ВСЕГО | 106 | 68 | 64.1509
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 96 | 68
|  |  | иные ист. | 10
5.7. | Пополнение книжного фонда библиотек | 2008 | ВСЕГО | 350 | 405 | 115.7143
|  |  | фед.бюджет |  | 178
|  |  | обл. бюджет |  | 178
|  |  | мест. бюджет | 200 | 30
|  |  | иные ист. | 150 | 19
6 | Создание условий для организации досуга жителей района и их творческого потенциала
6.1. | Повышение профессионального уровня специалистов и руководителей | 2008 | ВСЕГО | 51 | 6 | 11.7647
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 45 | 5
|  |  | иные ист. | 6 | 1
6.2. | Капитальный ремонт учреждений: Харайгун, Ц.Хазан (диск.зал), Кимильтей ДК | 2008 | ВСЕГО | 600 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 600
иные ист.
6.3. | Текущий ремонт учр.-Услон, Перевоз, АКБ | 2008 | ВСЕГО | 180 | 59 | 32.7778
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 180 | 49
|  |  | иные ист. |  | 10
6.4. | Пополнение библиотечного фонда методической литературой по организации культурно-досуговой деятельности | 2008 | ВСЕГО | 45 | 55 | 122.2222
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 42 | 32
|  |  | иные ист. | 3 | 23
6.5. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов | 2008 | ВСЕГО | 118 | 130 | 110.1695
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 107 | 94
|  |  | иные ист. | 11 | 36
6.6. | Поддержка творческих самодеятельных коллективов костюмы/музыкальные инструменты | 2008 | ВСЕГО | 400 | 109 | 27.25
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 400 | 109
иные ист.
6.7. | Поддержка народной культуры в селе | 2008 | ВСЕГО | 7 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 4
|  |  | иные ист. | 3
6.8. | Открытие ремесленных студий на базе Батаминского ДК | 2008 | ВСЕГО | 80 | 30 | 37.5
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 15
|  |  | мест. бюджет | 50
|  |  | иные ист. | 15 | 30
6.9. | Участие в областных мероприятиях | 2008 | ВСЕГО | 55 | 54 | 98.1818
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 20 | 40
|  |  | иные ист. | 35 | 14
6.10. | Укрепление материально-технической базы, приобретение мебели, приобретение обогревателей | 2008 | ВСЕГО | 190 | 80 | 42.1053
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 190 | 19
|  |  | иные ист. |  | 61
7 | Музейное дело
7.1. | Повышение профессионального уровня специалистов и руководителей | 2008 | ВСЕГО | 11 | 3 | 27.2727
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 10 | 3
|  |  | иные ист. | 1
Молодежная политика |  |  | ВСЕГО | 3748.5 | 128.43 | 3.4262
|  |  | фед.бюджет | 240 | 0
|  |  | обл. бюджет | 360 | 0
|  |  | мест. бюджет | 748.5 | 101.93
|  |  | иные ист. | 2400 | 26.5
1. | Духовно-нравственное, гражданское воспитание молодежи | 2008 | ВСЕГО | 64 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 64
иные ист.
2 | Профилактика наркомании | 2008 | ВСЕГО | 140 | 54.83 | 39.1643
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 140 | 28.33
|  |  | иные ист. |  | 26.5
3. | Молодым семьям - доступное жилье | 2008 | ВСЕГО | 3360 | 0 | 0
|  |  | фед.бюджет | 240
|  |  | обл. бюджет | 360
|  |  | мест. бюджет | 360
|  |  | иные ист. | 2400
4. | Организация досуга молодежи | 2008 | ВСЕГО | 50 | 29 | 58
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 50 | 29
иные ист.
5. | Поддержка молодежных и детских объединений | 2008 | ВСЕГО | 27.5 | 5 | 18.1818
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 27.5 | 5
иные ист.
6. | Формирование условий для физического развития молодежи | 2008 | ВСЕГО | 40 | 10.6 | 26.5
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 40 | 10.6
иные ист.
7. | Профориентационная работа, содействие молодежной занятости и поддержка молодежного предпринимательства | 2008 | ВСЕГО | 17 | 2 | 11.7647
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 17 | 2
иные ист.
8. | Поддержка талантливой, одаренной молодежи | 2008 | ВСЕГО | 50 | 27 | 54
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 50 | 27
иные ист.
Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  | ВСЕГО | 17570 | 1690 | 9.6187
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 14730 | 0
|  |  | мест. бюджет | 2840 | 1000
|  |  | иные ист. | 0 | 690
1. | Хазанское МО п.Ц.Хазан Ремонт дорожной одежды (гравийное покрытие) | 2009 | ВСЕГО | 1200 | 0 | 0
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет | 1200
иные ист.
2. | Кимильтейское МО с.Перевоз ремонт х/п водовода | 2009 | ВСЕГО | 7700 | 120 | 1.5584
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 6930
|  |  | мест. бюджет | 770 | 120
иные ист.
3. | Кимильтейское МО Строительство х/п водоводов от с. Кимильтей до ПУ-51 | реализовано в 2008 году | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
4. | Ухтуйское МО с. Ухтуй ремонт х/п водовода | 2009 | ВСЕГО | 8670 | 0 | 0
фед.бюджет
|  |  | обл. бюджет | 7800
|  |  | мест. бюджет | 870
иные ист.
5. | Реконструкция котельной (школа) в с.Самар (перевод эл.котельной на котельную работающую на твердом топливе) | в плане не было | ВСЕГО | 0 | 350 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. |  | 350
6. | Устройство внутреннего водоснабжения и канализации д/с в с. Покровка | в плане не было | ВСЕГО | 0 | 340 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
|  |  | иные ист. |  | 340 | окинский
7. | Реконструкция котельной комитета по культуре (монтаж котла КВр - 50) | в плане не было | ВСЕГО | 0 | 140 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет |  | 140
|  |  | иные ист. |  |  | окинский
8. | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Покровка | в плане не было | ВСЕГО | 0 | 740 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
|  |  | мест. бюджет |  | 740
|  |  | иные ист. |  |  | окинский
Охрана окружающей среды |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 0 | 0
|  |  | мест. бюджет | 0 | 0
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1 | Обустройство скотомогильников | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
2 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение СПК "Окинский" | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
3 | Ремонт и содержание пометохранилища СПК "Окинский" | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
4 | Рекультивация нарушенных земель (угольный карьер Глинки) | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
5 | Реконструкция котельных (замена котлов) | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
Безопасность населения |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 0 | 0
|  |  | мест. бюджет | 0 | 0
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1. | КП профилактики правонарушений в ЗРМО | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.
Охрана труда |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фед.бюджет | 0 | 0
|  |  | обл. бюджет | 0 | 0
|  |  | мест. бюджет | 0 | 0
|  |  | иные ист. | 0 | 0
1. | Программа улучшения условий и охраны труда в организациях района | 2008 | ВСЕГО | 0 | 0 | #DIV/0!
фед.бюджет
обл. бюджет
мест. бюджет
иные ист.

## Индикаторы
Основные индикаторы социально-экономического развития
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Культура
Обеспеченность учреждениями к уровню 2006 г.
Учреждения дополнительного образования детей | % | 200 | 50
Библиотеки | % | 100 | 100
Досуговые учреждения | % | 104 | 104
Музеи | % | 100 | 100
Число посещений
Библиотеки | Тыс.чел. | 17.7 | 17.9 | 101.1299
Музеи | Тыс.чел. | 8.1 | 1.7 | 20.9877
Число мероприятий | Ед. | 2520 | 2602 | 103.254
Число посадочных мест в учреждениях | Ед. | 3025 | 3025 | 100
Число клубных формирований | Ед. | 110 | 137 | 124.5455
Число посещений в клубных формированиях | Ед. | 65 | 81 | 124.6154
Библиотечный фонд библиотек в районе | Ед. | 163 | 170 | 104.2945
Численность работающих | Чел. | 221 | 178 | 80.543
Число учащихся школ | Уч. | 75 | 5 | 6.6667
Число вновь создаваемых рабочих мест
Учреждения дополнительного образования детей | Ед. | 3 | 0
Библиотеки | Ед. | 0 | 0
Досуговые учреждения | Ед. | 0 | 0 | #DIV/0!
Дополнительные платежи в бюджет (за счет вновь созданных рабочих мест)
Учреждения дополнительного образования детей | Тыс.руб. | 65 | 0
Библиотеки | Тыс.руб. | 0 | 0
Досуговые учреждения | Тыс.руб. | 39 | 0
Потребность в финансировании из местного бюджета для достижения индикаторов | Тыс.руб. | 2645 | 489 | 18.4877
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Молодежная политика
Уровень безработицы среди молодежи | % | 23
Количество общественных организаций | Ед. | 5 | 5 | 100
Количество обеспеченных молодых семей жильем | семья | 10 | 1 | 10
Количество команд КВН | Ед. | 9 | 9 | 100
Количество клубов молодых семей | Ед. | 7 | 7 | 100
Сезонная занятость (летний период) | Чел. | 30 | 46 | 153.3333
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Сельское хозяйство
Прогноз индекса физического объема продукции сельского хозяйства
Валовая продукция сельского хозяйства в ценах 2006 года: | Млн.руб. | 826.1 | 1174.9 | 142.2225
Все категории хозяйств | % | 104 | 96.6
в том числе
- сельхозорганизации | Млн.руб. | 633.6 | 733.3 | 115.7355
индекс физического объема | % | 105 | 98
- население | Млн.руб. | 168.2 | 399 | 237.2176
индекс физического объема | % | 101 | 94.5
- КФХ | Млн.руб. | 24.3 | 42.6 | 175.3086
индекс физического объема | % | 103 | 91
Производство продукции сельского хозяйства
Зерно | Тыс.тн. | 47 | 22 | 46.8085
Картофель | Тыс.тн. | 24.9 | 24.4 | 97.992
Овощи | Тыс.тн | 5.5 | 3.7 | 67.2727
Мясо | Тыс.тн | 3.1 | 2.5 | 80.6452
Молоко | Тыс.тн. | 14.5 | 10.8 | 74.4828
Яйцо | Млн.шт. | 203 | 213 | 104.9261
Шерсть | Тн. | 2 | 2 | 100
Структура посевных площадей и производство зерна, картофеля, овощей
Посевные площади, всего | Га | 33284 | 22705 | 68.216
- с/х предприятия | -//- | 28785 | 17384 | 60.3926
-КФХ | -//- | 2639 | 3516 | 133.2323
- население | -//- | 1860 | 1805 | 97.043
Зерновые | Га | 25530 | 16819 | 65.8794
- с/х предприятия | -//- | 23230 | 13779 | 59.3155
-КФХ | -//- | 2300 | 3040 | 132.1739
- население | -//-
Кормовые | Га | 3751 | 4041 | 107.7313
- с/х предприятия | -//- | 3481 | 3605 | 103.5622
-КФХ | -//- | 303 | 436 | 143.8944
- население | -//-
Картофель | Га | 1645 | 1595 | 96.9605
- с/х предприятия | -//- | 40 |  | 0
-КФХ | -//- | 30 | 37 | 123.3333
- население | -//- | 1590 | 1558 | 97.9874
Овощи | Га | 281 | 250 | 88.968
- с/х предприятия | -//- | 15 |  | 0
-КФХ | -//- | 6 | 3 | 50
- население | -//- | 260 | 247 | 95
Валовый сбор зерна | Тыс.тн. | 47 | 23 | 48.9362
- с/х предприятия | -//- | 44 | 18 | 40.9091
-КФХ | -//- | 5 | 5 | 100
- население | -//-
Картофель | Тыс.тн. | 24.9 | 24.4 | 97.992
- с/х предприятия | -//- | 0.9 |  | 0
-КФХ | -//- | 0.2 |  | 0
- население | -// | 23.8 |  | 0
Овощи | Тыс.тн. | 5.5 | 3.72 | 67.6364
- с/х предприятия | -//- | 0.3 |  | 0
-КФХ | -//- | 0.3 | 0.02 | 6.6667
- население | -//- | 4.9 | 3.7 | 75.5102
Поголовье скота и птицы всех форм сельхозтоваропроизводителей
Поголовье КРС | Тыс.гол. | 10.4 | 6.9 | 66.3462
- с/х предприятия | -//- | 4.8 | 3 | 62.5
- КФХ | -//- | 0.5 | 0.7 | 140
- население | -//- | 5.1 | 3.2 | 62.7451
Коровы | Тыс.гол. | 3.9 | 3.1 | 79.4872
- с/х предприятия | -//- | 1.9 | 1.3 | 68.4211
-КФХ | -//- | 0.2 | 0.2 | 100
- население | -//- | 1.8 | 1.6 | 88.8889
Свиней | Тыс.гол. | 6.2 | 5.6 | 90.3226
- с/х предприятия | -//- | 3.9 | 3 | 76.9231
-КФХ | -//- | 1 | 1.4 | 140
- население | -//- | 1.3 | 1.2 | 92.3077
Птица | Млн.гол. | 980 | 1028.8 | 104.9796
- с/х предприятия | -//- | 970 | 1021 | 105.2577
-КФХ | -//-
- население | -//- | 10 | 7.8 | 78
Показатель |  | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Здравоохранение
Общая заболеваемость, случ. на 100 000 нас. |  | 66.4 | 61.56 | 92.7108
Обеспеченность больничными койками – всего, коек на 10 000 нас. |  | 57.7 | 56.8 | 98.4402
в т.ч. дневного пребывания в стационарах, коек на 10 000 нас. |  | 19.2 | 17.4 | 90.625
Обеспеченность врачами, на 10 000 нас. |  | 5 | 4 | 80
Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10 000 нас. |  | 68 | 62 | 91.1765
Уровень младенческой смертности, случ. на 1000 род-хся живыми |  | 5.6 | 19.6 | 350
Показатели поздней диагностики злокачественных опухолей на прикрепленной территории (%) визуальная запущенность |  | 45.2 | 30 | 66.3717
Показатели раннего выявления злокачественных опухолей на прикрепленной территории, (%) |  | 17.7 | 24.7 | 139.548
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Образование
Обеспеченность основных и средних школ компьютерными классами нового поколения | % | 40 | 41.2 | + 1,2 п.п.
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | % | 33 | 28 | - 5 п.п.
Удельный вес выпускников школ, поступивших в вузы | % | 48 | 39.8 | - 8,2 п.п.
Удельный вес приступивших к работе квалифицированных рабочих, выпущенных учреждениями начального профессионального образования | %
Удельный вес учителей в дневных общеобразовательных учреждениях, имеющих высшее образование | % | 54 | 62.7 | + 8,7 п.п.
Удельный вес средних общеобразовательных учреждений с классами и группами углубленного и профильного обучения | %
Удельный вес обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях с классами и группами углубленного и профильного обучения | %
Охват учащихся 1-3(4) классов режимом продленного дня к общей численности обучающихся | % | 32 | 14.9 | - 17,1 п.п.
Доля школ, работающих в две смены от общего числа школ | % |  | 7.1 | + 7,1 п.п.
Удельный вес учащихся, обучающихся во вторую смену | % |  | 3.2 | + 3,2 п.п.
Охват детей с ограниченными возможностями здоровья образовательными учреждениями I-VIII вида | % | 14 | 14 | 100 %
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 41 | 66.8 | + 25,8 п.п.
Прогноз развития физической культуры и спорта
Удельный вес численности, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления | % | 5.5 | 5.5 | 100%
Охват детей и подростков массовым спортом | % | 21 | 28 | + 7 п.п.
в т.ч. детско-юношеским спортом | % | 16 | 14 | - 2 п.п.
Обеспеченность штатными физкультурными работниками на 10 000 человек | Ед. | 89 | 90 | 101.1236
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Промышленность
Объем отгруженной продукции | млн. руб. | 66.5 | 143 | 215.0376
Индекс промышленного производства | % | 111.1 | 101.6
Численность занятых на предприятиях | чел. | 224 | 152 | 67.8571
Показатель | Ед. изм. | Программа на 2009 г. | Исп. за 2009г. | % исполнения
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий | ед. | 53 | 60 | 113.2075
Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 308 | 350 | 113.6364
Доля выручки малых предприятий в общей выручке по району | % | 11 | 18

## индикаторы, сельское хоз. техн
Приобретение сельскохозяйственной техники по хозяйствам Зиминского района
Показатель | Программа 2009г |  | Исполнение за 2009г.
| шт. | млн. руб. | шт. | млн. руб.
Тракторы всего | 6 | 7 | 0 | 0
обл.бюджет |  | 2.8 | 0 | 0
собств.ср-ва |  | 4.2 | 0 | 0
Зерноубор. комбайны | 3 | 6 | 0 | 0
обл.бюджет |  | 2 | 0 | 0
собств.ср-ва |  | 4 | 0 | 0
Автомобили | 4 | 3 | 0 | 0
обл. бюджет |  | 1 | 0 | 0
собств.ср-ва |  | 2 | 0 | 0
СПК Окинский |  | 7.8
Тракторы всего | 2 | 2.3 | 0 | 0
Зерноубор. комбайны | 2 | 4 | 0 | 0
Автомобили | 2 | 1.5 | 0 | 0
ЗАО Кимильтей |  | 1.85
Тракторы всего | 1 | 1.1 | 0 | 0
Зерноубор. комбайны | - | - | 0 | 0
Автомобили | 1 | 0.75 | 0 | 0
КФХ Гута |  | 0.75
Тракторы всего | 1 | 0.75 | 0 | 0
ип Серкова | - | 2
Зерноубор. комбайны | 1 | 2 | 0 | 0
ИП Высотин |  | 1.75 | 0 | 0
Тракторы всего | 1 | 1.75
Автомобили | 1 | 0.75

## здр
Основные индикаторы социально-экономического развития
Показатель |  | Программа на 2008 г. | Исп. за 2008г. | % исполнения
Здравоохранение
Общая заболеваемость, случ. на 100 000 нас. |  | 66.2 | 67.4 | 101.8127
Обеспеченность больничными койками – всего, коек на 10 000 нас. |  | 57.7 | 57.8 | 100.1733
в т.ч. дневного пребывания в стационарах, коек на 10 000 нас. |  | 19.2 | 17.6 | 91.6667
Обеспеченность врачами, на 10 000 нас. |  | 4.87 | 4.1 | 84.1889
Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10 000 нас. |  | 64.7 | 66 | 102.0093
Уровень младенческой смертности, случ. на 1000 род-хся живыми |  | 5.8 | 12.2 | 210.3448
Показатели поздней диагностики злокачественных опухолей на прикрепленной территории (%) визуальная запущенность |  | 47.5 | 11.6 | 24.4211
Показатели раннего выявления злокачественных опухолей на прикрепленной территории, (%) |  | 17.5 | 26 | 148.5714
Образование
Обеспеченность основных и средних школ компьютерными классами нового поколения | % | 20
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | % | 30 | 30
Удельный вес выпускников школ, поступивших в вузы | % | 45
Удельный вес приступивших к работе квалифицированных рабочих, выпущенных учреждениями начального профессионального образования | % | -
Удельный вес учителей в дневных общеобразовательных учреждениях, имеющих высшее образование | % | 53
Удельный вес средних общеобразовательных учреждений с классами и группами углубленного и профильного обучения | % | -
Удельный вес обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях с классами и группами углубленного и профильного обучения | % | -
Охват учащихся 1-3(4) классов режимом продленного дня к общей численности обучающихся | % | 30
Доля школ, работающих в две смены от общего числа школ | % | -
Удельный вес учащихся, обучающихся во вторую смену | % | -
Охват детей с ограниченными возможностями здоровья образовательными учреждениями I-VIII вида |  | 12
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 40
Прогноз развития физической культуры и спорта
Охват детей и подростков массовым спортом | % | 21
в т.ч. детско-юношеским спортом | % | 15.6
Обеспеченность штатными физкультурными работниками на 10 000 человек | Ед. | 87 |  | 0
Промышленность
Объем отгруженной продукции | млн. руб. | 66.5 | 141.8 | 213.2331
Индекс промышленного производства | % | 111.1 | 112.7
Численность занятых на предприятиях | чел. | 224 | 172 | 76.7857
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий | ед. | 53 | 60 | 113.2075
Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 308 | 418 | 135.7143
Доля выручки малых предприятий в общей выручке по району | % | 11 | 18.3