**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования**

**по итогам 2017 года**

**Апрель, 2018 год**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Стр.** |
| 1. Сведения о результатах реализации государственных программ за отчетный год | 3 |
| 1.1. «Развитие образования» на 2014-2020 годы» | 3 |
| 1.2. «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 32 |
| 1.3. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 39 |
| 1.4. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 66 |
| 1.5. «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 68 |
| 1.6. «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 71 |
| 1.7. «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | 85 |
| 1.8. « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | 94 |
| 1.9. «Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | 110 |
| 1.10. «Охрана труда» на 2016-2020 годы | 117 |
| 1.11. «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | 125 |
| 1.12. «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | 128 |
| 2. Сведения о степени соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год | 164 |
| 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ | 165 |
| 4. Ежегодная оценка эффективности реализации государственных программ | 165 |
| Приложения | 166 |

**1. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

На основании пояснительных записок к годовым отчетам об исполнении мероприятий муниципальных программ можно выделить следующие основные результаты реализации муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования в 2017 году.

**1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования в Зиминском районном муниципальном образовании.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования.

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

5. Создание условий для стабильного функционирования и развития системы образования в Зиминском районном муниципальном образовании.

Для решения задач необходима реализация соответствующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы:

 1) подпрограмма «Дошкольное образование»;

 2) подпрограмма «Общее образование»;

 3) подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»;

 4) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»;.

5) подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования».

Участниками муниципальной программы являются:

-Муниципальное учреждение «Центр развития образования уч­реждений Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР);

- образовательные учреждения Зиминского районного муници­пального образования.

**Подпрограмма «Дошкольное образование»**

В общеобразовательных учреждениях обучаются 1771 учащихся; в дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 516 детей; в группах кратковременного пребывания – 46 воспитанников. В январе 2016 года открыта группа кратковременного пребывания в структурном подразделении Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ.

В 2017 году функционировало 10 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, из них 6 дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольные группы при общеобразовательных организациях.

В ходе реализации подпрограммы и основных мероприятий в 2017 году:

 - введено 35 дополнительных мест за счет «Школы будущего первоклассника» (выполнение 100%);

- проведен текущий ремонт помещений пищеблока и игровых ячеек МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» (приобретение материалов, замена заполнений оконных проемов) (народные инициативы);

- проведена установка АПС МДОУ Услонский детский сад «Подснежник»;

- приобретены: ванна моечная.

**Подпрограмма «Общее образование»**

Образовательную деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования в 2017 году осуществляли 17 образовательные организации из них: 10 средних, 5 основных и 2 начальных, 6 начальных общеобразовательных учреждений являлись структурными подразделениями средних общеобразовательных учреждений.

Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 2017 году выдержало 116 (100 %) учащихся 9-х классов, 21 обучающийся получил свидетельство об обучении.

58 выпускников текущего года, что составило 100 % от числа выпускников образовательных учреждений на конец учебного года, получили аттестат о среднем общем образовании. Катянин Михаил (МОУ Батаминская СОШ), Алферова Надежда, Мокрицкая Ульяна (МОУ Новолетниковская СОШ), по результатам освоения уровня среднего общего образования, удостоены почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».

Ежедневно организуется подвоз к месту учебы для 510 обучающихся.

Важнейшие реализованные мероприятия в 2017 году

В 2017 году в рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях сельской местности отремонтированы спортивные залы в МОУ Батаминская СОШ, МОУ Хазанская СОШ.

Для обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающих в МОУ Новолетниковская СОШ проведена замена шиферной кровли и строительство теплого туалета.

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающих в образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- в 17 общеобразовательных учреждениях и 6 структурных подразделениях проведен текущий ремонт;

- проведен выборочный капитальный ремонт МОУ Кимильтейская СОШ (замена деревянных оконных и дверных блоков на пластиковые);

- ремонт водопроводных сетей для обеспечения водой МОУ Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ);

- ремонт системы отопления МОУ Филипповская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ;

- ремонт завалинки МОУ Верх-Окинская ООШ;

- текущий ремонт спортивного зала в структурном подразделении Сологубовская НОШ МОУ Батаминская СОШ;

- приобретение материалов и оборудования для обеспечения внутреннего водоснабжения (системы жесткой подачи воды с разводкой по помещениям) структурное подразделение Норинская НОШ МОУ Ухтуйская СОШ;

- приобретение строительных материалов для переноса дошкольной группы в МОУ Масляногорская СОШ;

-текущий ремонт пищеблока МОУ Самарская СОШ (выравнивание полов);

- ремонт спортивного зала МОУ Масляногорская СОШ;

- выравнивание полов в обеденном зале, укладка линолеума, организация питьевого режима (питьевые фонтанчики) в основном здании МОУ Хазанская СОШ;

- текущий ремонт начального блока МОУ Ухтуйская СОШ (замена шиферной кровли, частичная замена заполнений оконных проемов, выравнивание и обшивка стен, выравнивание полов и укладка линолеума); пищеблока (выравнивание полов в моечном цехе кухонной посуды, устройство вытяжки над электрической печью);

- ремонт крыльца, замена линолеума в коридоре на 1 этаже здания МОУ Покровская СОШ;

- замена линолеума в коридоре на 1 этаже здания МОУ Батаминская СОШ.

Для обеспечения общеобразовательных учреждений современным материально-техническим оборудованием выполнены следующие мероприятия:

- приобретен водонагреватель;

- приобретена школьная мебель в образовательные организаций;

В целях обеспечения условий для безопасного пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях приобретены огнетушители.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим целевым показателям:

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами - 98,7 % (плановое значение - 97 %);

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 67 % (плановое значение – 69 %);

- процент успеваемости по району- 95,5 % (плановое значение показателя - 98,4 %);

- количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 3 чел. (плановое значение показателя - 3);

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений – 100 % (плановое значение показателя -97,2 %);

 - доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений – 100 % (плановое значение показателя – 95,4 %);

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений – 27 % (плановое значение показателя – 25,7 %);

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 51 % (плановое значение показателя - 46,5 %).

**Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»**

Важнейшие реализованные мероприятия в 2017 году:

- функционировали 9 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций;

-организована работа 6 летних тематических смен при основных общеобразовательных организациях;

- в МОУ Новолетниковская СОШ в здании начальной школы оборудованы санитарные узлы с подводкой воды и канализации;

-в МОУ Покровская СОШ приобретен линолеум на 1 кабинет;

- приобретена посуда, холодильники, водонагреватели, кровати на сумму;

-проведена акарицидная, дератизационная обработка помещений и территорий образовательных организаций, где функционируют ЛДП (договора с ОАО «Дельта»);

- организована работа 68 обучающихся МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ в ремонтных бригадах.

В результате реализации подпрограммы значения всех целевых показателей достигнуты.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»**

Важнейшие реализованные мероприятия в 2017 году:

- с целью укомплектования кабинетов, уголков безопасности дорожного движения былазакуплена методическая литература;

-приобретены свето-возвращающих приспособлений, которые были распространены среди учащихся младших классов общеобразовательных учреждений;

-команда МОУ Самарская СОШ, участники областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

-приобретено запчастей для школьных автобусов на общую сумму.

Достижение цели характеризует следующий целевой показатель:

- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Плановое значение показателя на 2017 год – 13 %, фактическое – 5,3 %. Показатель уменьшается, т.к. дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними всего -1, что говорит об уменьшении количества ДТП с несовершеннолетними по итогам 2017 года.

**Подпрограмма «"Обеспечение функций управления системы образования"**

Создание условий для развития детей с «особыми образовательными потребностями" –одно из ответственных направлений в деятельности всей системы образования.

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, приобщения их к исследовательской деятельности в науке, врамках интеллектуальной одаренности проведены следующие мероприятия:

- 23 научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», на которую представлено 20 работ.

- районный конкурс проектов для детей с ОВЗ, на который было представлено 17 проектов из 7 образовательных организаций;

- районная краеведческая конференция, на которой представлено 4 работы;

- ярмарка ученических проектов, на которую было представлено 15 проектов;

- районный конкурс  «Эрудит» среди учащихся 3-4 классов, в котором приняло участие 35 учащихся.

- районный конкурс  «Эрудит» для учащихся 5 – 9 классов, в котором приняло участие 45 учащихся.

- межмуниципальный фестиваль роботехники «ЗиминскийЛЕГОдром», в котором приняло участие 50 учащихся.

В рамках спортивной одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный праздник спорта, красоты и здоровья для учащихся начальных классов в нем приняло участие 7 команд.

- районный конкурс «А ну-ка, парни!», в котором приняло участие шесть команд из образовательных организаций.

- военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняло участие 5 команд.

- районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

В рамках академической одаренности проведены следующие мероприятия:

- районная олимпиада по ПДД, в которой приняло участие 20 учащихся. Определены 9 победителей и призеров;

- муниципальная социально-психологическая олимпиада, в которой приняло участие 22 участника из 3 образовательных организаций. Победителями стали 7 человек (31,8 %) из них: учащиеся 5 – 7 классов – 3 чел., 8-11 классов – 4 чел.

- международные и российские конкурсы для обучающихся. Традиционными становятся игровые конкурсы как «КИТ», «Русский медвежонок», «ЧИП» и «Кенгуру».

В целях развития и популяризации детского художественного творчества, повышения исполнительского мастерства детских и юношеских творческих коллективов, в рамках художественно-исполнительской одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс «Музыкальный серпантин», посвященный Году экологии и заповедных территорий в России «Берегите Землю, Землю берегите» охватил более 120 учащихся из 9 средних, 1 основной образовательной организации и 4 дошкольных образовательных организаций. 17 победителей и призеров были определены в номинациях «Хоровая песня», «Вокальная группа», «Сольный танец», «Групповой танец», «Инсценированная песня».

- районный конкурс театральных постановок, посвященный Году российского кино. Приняло участие 8 образовательных организаций и 3 дошкольные образовательные организации. Победителями и призерами стали 7 коллективов.

- творческий литературный конкурс  «Серебряное перышко», на который представлено 85 работ из следующих образовательных организаций.

- районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» для учащихся и заочный конкурс (по видеоматериалам) для воспитанников дошкольных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие учащиеся из 14 образовательных организаций;

 - районный конкурс творческих работ, посвященный российским юбилярам- писателям, на который было представлено более 100 работ;

-районный конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни», в котором приняли участие 43 учащийся из 9 образовательных организаций.

-районный конкурс листовок по правилам дорожного движения среди учащихся 5-11 классов;

- районный конкурс рисунков «Правила дорожного движения знай и соблюдай» среди учащихся образовательных организаций;

- районный конкурс рисунков и поделок на противопожарную тему среди обучающихся;

- квест-игра «Мы за здоровый образ жизни», которая приурочена к Всемирному Дню здоровья. В игре приняли участие команды из 8образовательных организаций;

- проведены профилактические недели «Будущее в твоих руках», «Высокая ответственность», «Равноправие», «Единство в многообразии», «Здоровая семья», «Независимое детство», «Мы за чистые легкие». Более 90% обучающихся района стали участниками областных профилактических недель.

В рамках лидерской одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс «Ученик года - 2017», в котором приняло участие 10 учащихся. Победителем конкурса с вручением диплома I степени и памятного подарка стала Гениберг Ирина (МОУ Хазанская СОШ). Лауреаты конкурса: Радюк Лилия (МОУ Ухтуйская СОШ), Шкаленкова Виктория (МОУ Кимильтейская СОШ).Гениберг Ирина, учащаяся МОУ Хазанская СОШ, - участник областного конкурса «Ученик года – 2016».

- районный конкурс «Мисс Весна - 2017», в котором приняли участие 6 участниц из образовательных организаций.

В муниципальной системе образования в целях повышения престижа педагогической деятельности, социального статуса педагога, стало доброй традицией проведение районного смотра-конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года», конкурса методических разработок, научно-практических конференций и педагогических чтений. Воспитатели МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» приняли участие в региональных конкурсах: «Воспитатель года» и «Краса дошкольного образования».

В целях выявления талантливых и творчески работающих молодых педагогов, на основании положения состоялся районный конкурс «Молодой специалист -2017».

С 13 по15 мая 2017 года в ООО «Галактика» прошел Слет молодых специалистов.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим целевым показателям:

- доля педагогических работников образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 14,6 % (плановое значение - 8,3 %);

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование - 60 % (плановое значение - 57 %);

- доля руководителей образовательных учреждений, которые прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 100 % (плановое значение показателя -100 %).

**2. Муниципальная программа «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы**

 **Целью** муниципальной программы профилактика заболеваний и создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования.

Данная Программа включает в себя две подпрограммы:

«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» на 2016-2020 гг. (далее - подпрограмма 1)

 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 гг. (далее – подпрограмма 2), которые направлены на профилактику заболеваний и создание условий для оказания медицинской помощи населению Зиминского районного муниципального образования.

В течение 2017 года в адрес администрации Зиминского районного муниципального образования администрации поступило 2 обращения по предоставлению социальных гарантий медицинским работникам, из них:

1) ходатайство от ОГБУЗ «Зиминская городская больница» о выделении подъемных средств молодому специалисту, участковому врачу – терапевту Центрально – Хазанской участковой больницы Антоновой Р.А..

2) заявление от Антоновой Р.А. о получении компенсации за аренду комнаты в жилом доме, расположенном в п. Ц. Хазан Зиминского района.

По первому обращению было принято следующее решение.

В соответствии с положениями действующего «Порядка о единовременной денежной выплате медицинским работникам ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» право на получение подъемных имеют медицинские работники, поступившие на работу в фельдшерско-акушерские пункты ОГБУЗ «Зиминская городская больница», территориально расположенные в отдаленных от г. Зимы населенных пунктах Зиминского района: с. Зулумай, с. Буря, уч. Верхнеокинский, п. Осиповский, уч. Урункуй. В связи с чем, в выплате подъемных Антоновой Р.А. из средств местного бюджета было отказано.

Вместе с тем, учитывая важность и актуальность проблемы привлечения врачебных кадров для работы в сельскую местность администрацией Зиминского районного муниципального образования был утвержден новый «Порядок о единовременной денежной выплате медицинским работникам ОГБУЗ «Зиминская городская больница»» (далее – Порядок), постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 30.10.2017 г. № 1550.

В соответствии с пунктом 3 новый Порядка, к медицинским работникам, на которых распространяется действие настоящего Порядка, относятся фельдшера и врачи, поступающие впервые на работу в фельдшерско – акушерский пункт, участковую больницу ОГБУЗ «Зиминская городская больница», расположенные на территории Зиминского районного муниципального образования, в возрасте до 48 лет для женщин и до 53 лет для мужчин, принимаемые на медицинские должности, имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и подтвержденную документами об образовании (диплом и сертификат).

Данные изменения были доведены до сведения Антоновой Р.А., которая вправе вновь обратиться в администрацию Зиминского районного муниципального образования с вопросом получения подъемных за счет средств местного бюджета при условии предоставления необходимых документов.

Кроме этого, постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 20.11.2017 г. № 1676 утверждено новое «Положение о порядке осуществления мер по предоставлению социальной гарантии молодым специалистам, специалистам отрасли здравоохранения Зиминского районного муниципального образования» (далее – Положение).

Второе обращение (заявление от Антоновой Р.А. о получении компенсации за аренду комнаты в жилом доме поступившие 14.12.2017 г.) рассмотрено в соответствии с Положением, в течение 30- ти календарных дней.

Других обращений за получением социальных гарантий, предусмотренных Программой от ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в администрацию Зиминского районного муниципального образования в 2017 году не поступало.

Жильё по договору социального найма для медицинских работников за истекший период 2017 года в сельских поселениях Зиминского района не предоставлялось.

В рамках реализации Подпрограммы 1 среди учащихся образовательных организаций Зиминского района, ежегодно в плановом порядке, была проведена профориентировачнная работа в виде семинаров. Во время проведения семинаров учащимся образовательных организаций Зиминского района предоставлялась информация о профессии врача, о потребности медицинской организации в определённых специалистах, об условиях поступления в ВУЗ и медицинские колледжи, а также по потребности персональные встречи с ребятами с разъяснением целевого направления для обучения в данных образовательных организациях.

Для привлечения внимания к профессии врача подготовлена и опубликована статья в информационно – аналитическом, общественно - политическом еженедельники «Вестник района» (15.06.2017 г. опубликована статья «Медицина всегда в тренде»).

ОГБУЗ «ЗГБ» выдано 10 целевых направлений в медицинский университет, по факту поступило 7 человек: лечебный факультет – 4 человека, педиатрический факультет – 3 человека. Без целевых направлений обучается 7 человек (г. Иркутске, г. Томске, г. Красноярске).

На 01.01.2018 г. обеспеченность врачебными кадрами составляет 54,8 % , средним медицинским персоналом 64, 2 %. В 2017 г. принято: 2 врача - участковые терапевты (в с Масляногорскую участковую больницу и в Хазанскую участковую больницу), 1 акушерка (в ФАП с. Покровка), 2 фельдшера (в ФАП с. Глинки, в городскую поликлинику на сельский участок), 1 медицинская сестра (в Хазанскую участковую больницу).

По состоянию на 31.12.2017 г. по Подпрограмме приобретена вакцина«Алгавак М» , Биолек Туберкулина.

В рамках реализации Подпрограммы 2 были реализованы следующие мероприятия.

Для своевременного выявления туберкулёзом согласно графику, утвержденному приказом главного врача ОГБУЗ «Зиминская городская больница», осуществляется флюорографическое обследование населения в передвижной флюорографической установке. Охвачено обследованием 23 населенных пунктов Зиминского района. Всего обследовано 1774 (в том числе 125 детей), что составляет 13, 9 % по сравнению с 2016 г. (1325 чел. – 9.7%) увеличилось количество обследованного населения на 30%.

В городской поликлинике организована «Школа сахарного диабета», где пациентам имеющих диагноз сахарный диабет, обучаются особенностям поведения, применению лекарственных препаратов, правильному питанию и здоровому образу жизни. Жители Зиминского района проинформированы о работе данной школы.

Для своевременного выявления онкологических заболеваний в населенных пунктах Зиминского района согласно графику, утвержденного приказом главного врача ОГБУЗ «Зиминская городская больница», выезжала бригада специалистов для проведения медицинского осмотра в рамках акции «Онкопост». Выезд состоялся в 26 населённых пунктах Зиминского района, осмотрено всего 1024 человека. Среди населения распространены листовки с рекомендациями по ранней диагностики рака в количестве 3000 шт.

В целях профилактики кишечных инфекций специалистами больницы обеспечено эпидемиологическое расследование всех случаев кишечных инфекций с обязательным обследованием контактных лиц и проведением дезинфекционных мероприятий в домашних очагах. В 4 населенных пунктах (п. Ц. Хазан, с. Покровка, с. Кимильтей, с. Перевоз) распространены листовки среди населения по профилактике кишечных инфекций в количестве 300 шт.

На основании плана работы Комитета по образованию администрации Зиминского района на 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений:

- в образовательных организациях с 5 по 11 класс проведена акция «Красный тюльпан», охват 100%.

- Акция «Стоп-СПИД» - охвачено 989 подростков и 57 родителей.

Со 2 по 9 декабря в образовательных организациях Зиминского района прошла акция «СТОП, СПИД». В рамках акции были проведены различные мероприятия:

* Во всех школах прошла общешкольная линейка среди обучающихся с 1по 11 классы; с 1 по 11 классы проведён классный час «СПИД-чума 21 века»; состоялись лекционные беседы с привлечением межведомственных структур; просмотр видеофильмов; выступление агитбригады (МОУ Зулумайская СОШ); постановка спектакля «Ты будешь жить завтра» среди обучающихся 8-11 классов ( МОУ Покровская СОШ); среди обучающихся начального звена проведены игры и соревнования на свежем воздухе «По здоровой тропинке в прекрасное будущее».

**3. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы**

**Целью** муниципальной программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Зиминском районе, преодоление социальной разобщенности в обществе.

Для достижения цели государственной программой предусмотрено решение 3 задач, таких как:

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

3. Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов.

 Разработан нормативно – правовой акт

 - План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Зиминском районе на 2016 – 2030 годы (далее - Дорожная карта), утверждена постановлением администрации ЗРМО от 01.10.2015 года № 897;

 Дорожная карта и Программа направлена на координацию и межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти по решению проблемы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры в Зиминском районе, перспективного планирования и осуществления мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности для инвалидов на объектах социальной инфраструктуры, информационной доступности предоставляемых услуг.

 **Перечень основных мероприятий Программы в 2017 году и результат их реализации:**

1. *Увеличение доли доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Зиминского района.*

В рамках исполнения Программных мероприятийотделом архитектуры и градостроительства администрации ЗРМО оказывается информационная помощь организациям по вопросам выполнения требований по обеспечению доступности объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с разработанными региональными методическими документами по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) организован контроль на этапе их проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. В настоящее время все вновь вводимые объекты социальной инфраструктуры проектируются и строятся в соответствии с нормами и требованиями их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Так, за 2017 год отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗРМО выдал 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, а именно:

- придорожное кафе, расположено по адресу: а/д Красноярск – Иркутск, 1605 км +950 м;

- многофункциональная спортивная площадка, расположено по адресу: с. Самара, ул. Черемушки, 2В;

- ФАП, расположено по адресу: д. Черемшанка, ул. Трактовая, д. 2 .

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 10,0 тыс. рублей на пополнение фонда МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека Зиминского района» посредством приобретения специализированных книг, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля (не освоены).

1. *Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.*

Учреждениями культуры Зиминского района ведется активная работа по созданию условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в клубы, и вовлечение их в активную творческую жизнь, а так же создание благоприятных условий для их жизнедеятельности.

Всего в сети учреждений Зиминского района 43 учреждения культуры: 1 музей, 21 библиотека и 21 клубное учреждение.

В настоящее время для инвалидов и других маломобильных групп населения максимально доступно одно учреждение: Дом культуры с. Самара и библиотека в этом же здании МКУК «КДЦ Услонского МО Зиминского района», установка пандусов не требуется, вход и въезд в здание осуществляется без препятствий.

В доме культуры с. Самара установлен специальный знак для парковки автотранспорта инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата.

Имеются пандусы в двух учреждениях культуры: МКУК «Районный историко – краеведческий музей» и МКУК «КДЦ Хазанского МО».

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов в учреждениях культуры Зиминского районного муниципального образования и предоставлении им услуг в каждом учреждении приказами назначены ответственные за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ).

Каждый ответственный, в рамках своей должностной инструкции, несет ответственность за организацию работы по обеспечению доступности учреждений культуры для инвалидов и предоставлении им услуг, за инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками учреждений требований доступности для инвалидов.

Кроме этого в административные регламенты по предоставлению услуг населению внесены соответствующие изменения в части предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.

Разработаны паспорта доступности учреждений культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Работа с лицами с ОВЗ относится к одному из направлений деятельности учреждений культуры Зиминского района.

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности посещать стационарную библиотеку в связи с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья.

В 2017г. в рамках внестационарного обслуживания населения района специалисты МКУК «МЦБ Зиминского района», выезжая на библиобусе в отдаленные населенные пункты, организовывали и проводили массовые мероприятия по привлечению к чтению, библиотеке, по организации интеллектуального досуга, в том числе и таких категорий населения, как инвалиды и люди с ОВЗ.

В целях социальной реабилитации лиц с ОВЗ в учреждениях культуры Зиминского района организуются и проводятся концертные программы и выставки декоративно – прикладного творчества с включением работ и творческих номеров в исполнении людей с ограниченными возможностями; вечера отдыха для инвалидов и их семей, литературно – музыкальные композиции, игры – викторины, в также благотворительные акции, где они становятся активными участниками мероприятий.

Всего в 2017 году в учреждениях культуры Зиминского района для лиц с ОВЗ проведено 955 мероприятий.

Инвалиды, проживающие на территории Зиминского района, имеют возможность участвовать во всех кружках, любительских объединениях, а также мероприятиях учреждений культуры и активно ею пользуются как посетители концертов, тематических вечеров, вечеров отдыха, развлекательных программ.

Специалистами МКУК «Районный историко – краеведческий музей» регулярно проводятся экскурсии для детей – инвалидов, в связи с чем музей был оборудован пандусом.

Из 243 клубных формирований, число инклюзивных формирований включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 32 - это формирования различных жанров – вокальных, танцевальных, фольклорных, театральных, в том числе с участием детей-инвалидов. Участников в них 679 чел.

Стимулировать творческую активность помогают разного рода выставки (а в иных случаях и выставки-продажи творческих работ), устраиваемые в учреждениях культуры и раскрывающие таланты детей с ограниченными возможностями.

Ежегодно дети-инвалиды из сёл района принимают участие в областном конкурсе творчества инвалидов «И невозможное возможно».

Библиотеки Зиминского района являются учреждениями, где дети - инвалиды находят поддержку и внимание, получают эмоциональную разрядку, читая книги и журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Несмотря на то, что число таких читателей совсем незначительное, каждый ребенок – инвалид на особом внимании у библиотекарей.

Работая с данной категорией детей, библиотеки ставят перед собой задачу помочь им адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения к культурной и духовной жизни.

Всестороннему развитию детей - инвалидов помогают многочисленные яркие и красочные библиотечные издания: познавательные энциклопедии, романы, повести и рассказы.

Дети с ограниченными физическими возможностями здоровья являются постоянными и активными членами кружков: «Фольклорная радуга» (б-ка с. Баргадай), «Книголюб» (б-ка с. Самара). В с. Покровка ребенок - инвалид постоянно занимается в кукольном кружке «Машенька» и принимает участие в различных постановках, таких как: «Сияет звезда Рождества», и др.

Отделом по физической культуре и спорту разработана муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в Зиминском районе на 2016 – 2020 годы, которая содержит подпрограмму «Спорт для всех» (далее - подпрограмма).

Физкультурно- оздоровительная и спортивная работа с инвалидами проводится на базе образовательных организаций Зиминского района в рамках урочных занятий. Основной процент занимающихся являются инвалидами с диагнозом умственная отсталость. Специализированных и приспособленных спортивных сооружений на территории Зиминского района нет.

Также, отсутствует специалист по организации физкультурно- спортивных мероприятий с целью реабилитации инвалидов и детей – инвалидов.

Всего занимающихся физической культурой и спортом в группах оздоровительной направленности - 47 человек, из них: в образовательных организациях начального профессионального образования -38 человек (37 человек диагноз умственная отсталость, 1 человек слабовидящий ( спорт слепых).

Ответственный за индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) детей - инвалидов – Комитет по образованию, ответственный за ИПРА с инвалидами взрослыми - администрация Зиминского района (отдел по физической культуре и спорту и молодежной плитике).

На 1 декабря 2017 году в район поступило 9 протоколов медико-социальной экспертизы гражданина ИПРА из них: 8-на детей инвалидов, 1- на инвалида взрослого.Мероприятия предусмотренные ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) исполнено в срок (ребенку была оказана консультативная помощь, проведены беседы по вопросам адаптивной физической культуры).

От взрослого инвалида был получен отказ об исполнении, каких- либо мероприятий предусмотренных ИПРА инвалида.

1. *«Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной – адаптации детей инвалидов».*

Комитетом по образованию администрации Зиминского района и общеобразовательными организациями Зиминского района была осуществлена следующая работа.

В 2017 – 2018 учебном году в образовательных организациях Зиминского района обучается 64 ребенка – инвалида, из них 58 детей в школах и 6 детей в дошкольных образовательных организациях.

Диагнозы детей – инвалидов:

11 детей с легкой умственной отсталостью;

31 ребенок с умеренной умственной отсталостью;

4 ребенка с тяжелой умственной отсталостью;

5 детей с нарушением опорно- двигательного аппарата;

1 ребенок с нарушением слуха;

2 ребенка с нарушением речи;

10 детей с соматическими заболеваниями.

В соответствии с рекомендациями территориальной психолого – медико – педагогической комиссии в образовательных организациях определяется образовательный маршрут детей данной категории, форма и программа обучения. В текущем учебном году из 58 школьников: обучается в интегрированных классах (совместно с детьми нормы) 16 - - детей, в специально коррекционных классах, созданных для детей с интеллектуальными нарушениями – 24 ребенка, по индивидуальным учебным планам на дому – 18 детей.

Адаптированные образовательные программы разработаны для 43 детей – инвалидов, специальные индивидуальные программы развития - для 3 детей – инвалидов, обучаются по основным образовательным программам 12 детей – инвалидов.

Содержание общего образования и условия организации обучения детей – инвалидов определяются также индивидуальной программой реабилитации и абилитации детей – инвалидов.

Педагоги школ и ДОУ повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах по теме: «Организация работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях и ДОУ».

 В целях доступности информации размещенной на официальном сайте администрации ЗРМО, Комитета по образованию администрации Зиминского района и Комитета по культуре администрации Зиминского района созданы версии сайта для слабовидящих граждан.

 Администрацией ЗРМО в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ОЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в адрес глав муниципальных образований Зиминского района было направлено письмо (исх. № 1694 от 11.09.2017 г) о необходимости создания муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории муниципальных образований Зиминского района.

 Из 12 муниципальных образований Зиминского района в 10- созданы или имеются муниципальные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда.

 По результатам инвентаризации проведенной в 2017 году в 4 –муниципальных образованиях Зиминского района расположено 7 многоквартирных домов (Услонском – 2, Ухтуйском – 2, Кимильтейском – 2, Масляногорском – 1).

 В данный момент в вышеперечисленных муниципальных образованиях Зиминского района введется работа по определению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов по категориям, предусмотренных постановлением Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

. В целях организации работы по повышению уровня занятости инвалидов в соответствии с Планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 -2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р, статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» создана межведомственная комиссия по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Зиминском районном муниципальном образовании», утверждена постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 02.10.2017 г. № 1390.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы.**

В 2016 году финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы (далее- Программа) осуществлялось по 2 основным направлениям:

**1. Подпрограмма «Спорт для всех»**

Основным приоритетом в развитии сферы физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.

Приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1. Укрепление материально-технической базы за счет строительства новых спортивных площадок в муниципальных образованиях Зиминского района, ремонта действующих объектов спортивной инфраструктуры, что позволит повысить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

В рамках реализации программ: «Общее образование» основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом». были отремонтированы 2 спортивных зала МОУ Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ на общую суммы 2 999 500 рублей, «Народных инициатив» - основное мероприятие «Текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений» был отремонтирован спортивный зал структурного подразделения МОУ Сологубовская НОШ на сумму 100 000 рублей. Приобреталось лыжное оборудование по программе «Народные инициативы» - основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом» на сумму 157 000 рублей. Приобретение спортивного оборудования для сдачи норм ВФСК ГТО по программе «Народные инициативы» на сумму 100 000 рублей. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря по подпрограмме «Спорт для всех» - основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения» на сумму 550 000 рублей. Сельские муниципальные образования приобрели спортивный инвентарь на сумму 98000 рублей из программ «Народные инициативы» и местого бюджета предусмотренного на софинансирование. Итого на приобретение спортивного оборудования и инвентаря было потрачено 905 000 рублей. Построена и введена в эксплуатацию в октябре 2017 года многофункциональная спортивная площадка в селе Самара Услонского муниципального образования на сумму 325740 рублей. Бюджет субъекта РФ 3094500 рублей, бюджет Услонского муниципального образования 162900 рублей. Ежегодно в Зиминском районе проводится конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы по месту жительства, в котором принимают участие все муниципальные образования района. Итоги подводятся по нескольким критериям, основные из которых: процент занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и кружках, количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании, участие в районных и областных спортивно-массовых мероприятиях. В 2017 году лучшими стали Филипповское МО, Ухтуйское МО, Масляногорское МО. По итогам конкурса составляется рейтинг муниципальных образований по эффективности работы в сфере физической культуры и спорта по месту жительства. Победители и призеры данного конкурса получают сертификата на приобретение спортивного инвентаря из средст бюджета Зиминского районного муниципального образования. Всего на сумму 20 тысяч рублей.

2. Организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения.

Не реже 1 раза в месяц проводятся районные соревнования по отдельным видам спорта для школьников (спартакиада, президентские спортивные игры). Всего в 2017 году для учащихся образовательных организаций было проведено 14 районных соревнований из них 6 физкультурно-оздоровительных и 8 спортивных мероприятий.

По итогам районных соревнований учащиеся приняли участие в областной спартакиаде школьников по школьному футболу, баскетболу. В соревнованиях Всероссийского проекта мини-футбол в школу (девушки) в г. Иркутске , в региональных соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике в г. Зиме, Саянске. В областной спартакиаде среди дворовых команд по баскетболу, в спартакиаде Зиминих видов спорта Иркутской области, по лыжным гонкам.

Кроме мероприятий для школьников в районе проводятся комплексные спортивные мероприятия как для школьников так и для взрослых, так же соревнования только для взрослых старше 18 лет. Таких мероприятий в районе проведено 19 из них спортивных 6 и физкультурно-оздоровительных 13.

В течение 2017 года проводилась VI- Спартакиада для жителей и работников предприятий Зиминского района. В программе спартакиады были следующие дисциплины: баскетбол, волейбол, лыжная эстафета, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба. Команда предприятия СПК «Окинский» приняла участие во всех видах программы спартакиады, заняла первое место. Кроме спартакиады работников предприятий и жителей Зиминского района в районе проводились традиционные соревнования: Сельские зимние спортивные игры, региональные соревнования по волейболу «Кубок Доронина», «Кросс нации», «Лыжня России», соревнования по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)., фестиваль по Воркауту, День здоровья в рамках олимпийского дня, легкая атлетика. По итогам районных соревнований сборная команда Зиминского района выезжала на областные сельские летние и зимние спортивные игры. Спартакиаду дворовых команд Иркутской области, Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, региональный турнир по футболу в Нукутском районе. Финансирование проведения и участия команд в соревнованиях осуществлялось из средств бюджета Зиминского районого муниципального образования. В 2017 году проведен Фестиваль ГТО по программе «Старшее поколение» в котором приняло участие более 70 человек. В течение года согласно поэтапному плану внедрения ВФСК ГТО работал центр тестирования по приемке нормативов ГТО у взрослого населения.

По итогам 2017 года достигнуты хорошие результаты в областных соревнованиях по футболу среди девушек - Всероссийском проекте « Мини-футбол в школу» - 2 место; в областных соревнованиях по «Школьному футболу» в зачет областной спартакиады школьников среди сельских команд девушки -3 место; победители и призеры в городских и региональных соревнованиях по лыжным гонкам, легкоатлетическом пробеге « Кросс нации» село Самара- город Зима. В областных сельских летних спортивных играх в личном зачете - 3 место в беге на 100 м, 3 место прыжки в длину у мужчин, 2 место в соревнованиях механизаторов, 2 место в полиатлоне. 2 место в русской лапте всероссийских соревнований национальных видов спорта в Иркутском районе.

3. Пропаганда физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий);

С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни для освещения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, приглашаются работники средств массовой информации. Ежемесячно в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» освещаются все проведенные на территории Зиминского района физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Новости, анонсы, итоги мероприятий размещены на официальном сайте Администрации Зиминского района www.rzima.ru.

Включая торжественное награждение знаками ВФСК ГТО. Работники Центра тестирования выезжают в муниципальные образования проводят встречи с населением, рассказывают о комплексе ГТО. Проведено совещание с ответственными за спортивно-массовую работу в сельских муниципальных образованиях по теме: «Привлечение граждан к сдаче нормативов комплекса ГТО». Муниципальным образованиям и образовательным организациям рекомендовано оформить уголки ГТО в образовательных организациях и культурно-досуговых центрах по месту жительства, которые содержат всю необходимую информацию по сдаче нормативов, пошаговую инструкцию.

Итоги реализации программы:

- В 2017 году принято активное участие в реализации областных и федеральных программ по улучшению материально-спортивной базы;

-проведены районные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ( не реже 2 раз в месяц;)

- в сельских муниципальных образованиях организована работа любительских клубных объединений по видам спорта, а так же спортивных залов в вечернее время для жителей села, проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства;

- достигнуты положительные результаты на областных, региональных соревнованиях по футболу среди девушек проект «Мини-футбол в школу», спартакиада сельских школ «школьный футбол» (девушки).

- достигнуто увеличение численности взрослого населения района занимающегося физической культурой и спортом показатель 11%, данные статотчета на декабрь 2017 года 12,3

- Проведен районный конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, по результатам конкурса создан рейтинг муниципальных образований в области физической культуры и спорта.

Охват детей и подростков занятием массовым спортом плановый показатель 38%, данные статистического отчета 32% . НЕ удалост достигнуть планового показателя . Основные причины!. Нехватка квалифицированных педагогов дополнительного образования. Трудности в занятости школьников в спортивных секциях проживающих в отдаленных селах.

- Достигнуто увеличение п оказателя количества участников сдаюших нормативы на знаки ВФСК « ГТО» от количества сдававших нормативы плановый 30% , данные центра тестирования ГТО 36 %

**2. Подпрограмма 2. « Молодежь Зиминского района»**.

Работа с молодёжью осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодёжь Зиминского района» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Зиминском районе» на 2016-2018гг. (постановление №1061 от 20.11.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы).

**Цель подпрограммы:** создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Зиминского района.

Основные мероприятия подпрограммы, реализованные в 2016 году:

1. **Содействие деятельностии поддержка общественных объединений, организаций.**

В 2016 году в Зиминском районном МО действовали следующие молодёжные общественные организации и объединения:

1. Молодёжные Советы (количество участников – 120 чел.)

2. Молодёжная Дума (12 депутатов)

3. Движение КВН (9 команд, 110 участников)

4.Районный Клуб интеллектуалов (7 команд, 50 участников)

5.Волонтёрское движение (8 волонтёрских групп, 100 участников)

6.Клубы «Молодая семья» (7 клубов, 65 участников)

7. Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры» (9 отделений 116 участников) – включена в областной реестр детских и молодёжных общественных организаций, получение субсидии из областного бюджета в 2017 году.

 Всего деятельностью молодёжных общественных организаций было охвачено 20% от общей численности молодёжи Зиминского района.

1. **Военно - патриотическое воспитание молодёжи, профилактика экстремизма, межнациональных конфликтов:**

- районная военно-спортивная игра «Зарница.

- День памяти защитников Отечества, погибших при исполнении конституционного долга в Чечне, мемориальные мероприятия, посвящённые «Дню окончания боевых действий в Афганистане».

- Комплекс мероприятий, посвящённый Победе в Великой Отечественной Войне:

- всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»;

- волонтёрская акция «Поздравь ветерана»;

- районный автопробег «Славы отцов и дедов будем достойны!». В ходе мероприятий было распространено 1500 георгиевских ленточек. Общий охват участников составил 2000 человек.

- Торжественная церемония вручения паспортов. 13 подростков получили паспорта из рук мэра ЗРМО в рамках торжественной церемонии.

 - Районный «День призывника».

***В целях профилактики экстремизма, межнациональных конфликтов проведены следующие мероприятия:*** - беседы «Береги здоровье смолоду», «Мир без насилия», «Доброта спасёт мир», «Наша сила в единстве», «Будущее за нами»;

- областной фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость» (было подано 6 заявок, победитель - Никифорова Кристина, с. Новолетники).

- фестиваль молодёжного творчества «Движение к солнцу» (в рамках празднования Дня молодёжи, представлено творчество различных народов и культур, участие приняли 50 представителей из числа молодёжи Зиминского района).

**3. Выявление и поддержка талантливой, активной молодёжи:**

- районный конкурс на вручение молодёжной премии «Статус 2016» (11 участников, 4 победителя);

- новогодний бал для активной молодёжи Зиминского района (50 участников);

- участие в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (клуб «СемьЯ», с. Самара, специальный приз фестиваля, один из лучших клубов в области);

- участие в международном лагере «Байкал 2020» (в результате участия привлечены средства на реализацию проектов: «Этнографический музей – усадьба «Украинское село» - грант в размере 156 000 рублей, с. Батама, «Экологическая тропинка: от малого к Великому», с. Ухтуй - 100 000 рублей);

- участие в областной акции «Молодёжь Прибайкалья» (130 участников из числа молодёжи);

- участие в областном фестивале молодых избирателей «Будущее за молодёжью!» (команда «Ювента», с. Самара – 2 место).

 **4. Организация отдыха в лагерях и санаториях Иркутской области и России. Всего реализовано 13 путёвок:** МДЦ «Артек» - 5, ВДЦ «Океан» - 4, ВДЦ «Орлёнок» - 2, Смена «Летний университет лидера», с. Большое Голоустное – 2.

**5. Профориентационная деятельность:**

- районный профориентационный фестиваль «Парад профессий» (200 участников).

Из средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий было выделено 100 тыс. рублей. Всего в мероприятиях по линии молодёжной политики приняли участие 2000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

**Финансирование:**

2015 год – выделено и освоено 100 тыс.руб.

2016 год - выделено и освоено 100 тыс.руб.

**Основные проблемы:**

- уменьшение количества молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

- отдалённость территорий.

**3. Подпрограмма 3. « Здоровое поколение».**

Работа по профилактике социально-негативных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения) осуществлялась в рамках подпрограммы «Здоровое поколение» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Зиминском районе» на 2016-2018гг. (постановление №1061 от 20.11.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы).

**Цель подпрограммы:**сокращение немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними социально-негативных явленийв Зиминском районном муниципальном образовании, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» организованы и проведены следующие мероприятия:

- **индивидуальные и групповые беседы** с подростками «группы риска», вручение информационных буклетов.

- **Психологические тренинги** «Как сказать "нет" и не потерять друзей", "Профилактика наркомании», «Маршрут безопасности», «Моё здоровье – в моих руках», «Курить – здоровью вредить», «Наркотики: как научиться сопротивляться», «Давай жить!».

- **Тематические беседы** «Всё о токсикомании», «Формула здоровья», «Наркомания - территория мрака», «Твоя жизнь – твой выбор», «Вся правда о насвае», «Мода и здоровье».

- **Районные акции** «День здоровья», «Летний лагерь – территория здоровья», «Твоя жизнь – твой выбор», «Будущее за нами!».

- **Районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках!».**

- **Районный творческий конкурс «Я здоров без докторов».**

**- Флеш-моб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!».**

- Распространено 2000 экземпляров методических, агитационных материалов по вопросам противодействия распространению наркомании, пропаганде здорового образа жизни – буклеты, календари, плакаты, методические материалы (предоставлены ОГКУ «Центр профилактики наркомании»).

- **Уничтожение дикорастущей конопли** производилось за счёт средств поселений, СПК «Окинский», администрации Зиминского района (всего по линии администрации ЗРМО было потрачено 24 095 рублей: средства подпрограммы «Здоровое поколение» - 19 095 рублей, внебюджетные источники – 5 000 рублей). Всего было выявлено и уничтожено **29,55 га.**

**Наркоситуации за 2016 год**

На учёте в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» состояли 7 жителей Зиминского района с диагнозом «наркомания» (20-59 лет). На учёте в школьных наркопостах за табакокурения и употребление алкоголя состоял 41 подросток (2015 - 68), 39– табакокурения, 2- употребление алкоголя. На мероприятия по профилактике наркомании на 2016 год были запланированы средства в размере 37 000 рублей. Средства выделены и освоены в полном объёме.Всего в 2016 году силами всех субъектов профилактики проведено **295** мероприятий, направленных на профилактику наркомании. Охвачено 57% от общей численности населения (с учётом распространения информационных и методических материалов).

Для несовершеннолетних и молодёжи за отчётный период проведено 174 профилактических мероприятия, охват участников составил 1834 человека.

**Финансирование:**

2015 год – выделено и освоено 37 тыс.руб.

2016 год - выделено и освоено 37 тыс.руб.

**Основные проблемы:**

- дефицит квалифицированных кадров (психологи, психотерапевты).

- Недостаточное количество средств на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы**

Целью муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016-2020 годы является сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Зиминского района. Для достижения цели муниципальной программой предусмотрено решение 3 задач, таких как:

1. Сохранение, использование и популяризация объектов материального культурного наследия;

2. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению;

3. Содействие в создании условий для сохранения и увеличении культурного потенциала Зиминского района.

Для решения данных задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм и 15 основных мероприятий. Объем финансирования Программы на 2016 год составил 10 244,20 тыс. руб., в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 125,20 тыс. руб.; за счёт средств областного бюджета – 28,70 тыс. руб.; за счёт средств местный бюджет – 9 743,31 тыс. руб.

1) Подпрограмма «Музейное дело».

Ответственным исполнителем подпрограммы является муниципальное казённое учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей» (далее – музей).

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил 1 047,05 тыс. руб. Процент исполнения составил – 98,0%.

В рамках подпрограммы выполнен текущий ремонт помещений музея, приобретены конвектора для отопления, руководитель прошёл обучение по электробезопасности. В 2016 году в музее оформлено 13 выставок, которые посетило 2 135 человек. Фонд музея пополнился на 218 единиц, в результате выявленных и собранных в отчётном году музейных предметов и музейных коллекций. Продолжается работа с отдельными категориями посетителей, а именно проведение мероприятий и экскурсий для инвалидов, малообеспеченных и неполных семей, сирот. Из данной категории граждан мероприятия и экскурсии посетило 785 человек.

2) Подпрограмма «Библиотечное дело».

Ответственным исполнителем подпрограммы является муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района» (далее – библиотека). Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил 3 969,41 тыс. руб. за счет всех источников финансирования. Процент исполнения составил – 96,0%.

С 2014 года библиотека является участником федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. В результате проведенного конкурса в 2016 году библиотека стала победителем конкурса. Денежное поощрение в размере 100 000 руб. было направлено на приобретение автошин, видеорегистратора для библиоьуса, кресел, стульев, оплату технического сопровождения системы автоматизации библиотек ИРБИС64. Выплата денежного поощрения двум работникам, вошедшим в число победителей в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библиотеки» составила по 50 000 рублей каждому. В 2016 году из федерального и областного бюджетов выделена субсидия на комплектование книжного фонда в размере 53,9 тыс. руб. Средства освоены в полном объёме. Межбюджетные трансферты были направлены на приобретение 424 книг и четырёх комплектов литературно – художественных журналов. Реализация подпрограммы и программы в целом позволила обеспечить выполнение целевых показателей со значительным превышением. Увеличение количества пользователей библиотеки, посещаемости, книговыдачи обусловлено активной работой библиотеки по рекламе библиотечного фонда, проведением выездных мероприятий, увеличением числа удалённых пользователей, развитием информационно- просветительской и досуговой деятельности с использованием современных информационных технологий.

3) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил 5 227,74 тыс. руб. за счет всех источников финансирования. Процент исполнения составил – 99,0%. В рамках подпрограммы руководитель муниципального казённого учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» и специалист комитета по культуре администрации Зиминского района прошли обучение по электробезопасности, пройдена профессиональная подготовка и переподготовка руководителей и специалиста комитета по культуре администрации Зиминского района, приобретены ноутбук и многофункциональное устройство. Благодаря проведению мероприятий районного уровня культурная жизнь жителей Зиминского района в 2016 году была насыщена фестивалями, конкурсами и творческими акциями. Особенно хочется отметить районный фестиваль самодеятельного творчества, посвящённый Году Кино; районный фестиваль детского самодеятельного художественного творчества «Утренняя звезда»; праздник, посвящённый Дню Зиминского района; областной фестиваль мастеров и любителей декоративно-прикладного творчества «Игрушка, рождённая сердцем»; региональный ремесленный фестиваль «Кузнечные перезвоны»; новогодняя ёлка мэра; районные игры Клуба Весёлых и Находчивых.

**6. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы**

По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» мероприятия выполнялись в рамках следующих подпрограмм:

*«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района»*

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» в 2016 году выполнялись мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района».

Освоено финансовых средств в размере:

1,175 млн. руб. - из местного бюджета;

9,3 млн. руб. - из областного бюджета.

Всего освоено 10,475 млн. руб.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 гг. были проведены следующие мероприятия:

- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (2\*ТР-100) с. Самара (здания школы) (ожидаемый экономический эффект – 892,1 тыс. руб./год);

- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1\*ТР-100) с. Кимильтей (здание детского сада «Колосок») (ожидаемый экономический эффект – 719,6 тыс. руб./год);

*(Установка автоматизированных модульных котельных проводилась за счет средств бюджета Зиминского районного муниципального образования 474,792 тыс. руб.).*

- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1\*ТР-100) с. Батама (здание дома культуры) (ожидаемый экономический эффект – 1027,1 тыс. руб./год);

*(Установка автоматизированной модульной котельной проводилась за счет средств бюджета Батаминского муниципального образования).*

Эффект от внедрения модульных котельных в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Мощность, кВт | Снижение платы за тепловую энергию из бюджета, тыс. руб. |
| Самара СОШ, д/сад | 2\*ТР-100 | 892,1 |
| с. Кимильтей д/сад | ТР-100 | 719,6 |
| с. Батама ДК «Сибирь» | ТР-100 | 1027,1 |

- приобретены 6 комплектов котельного и котельно-вспомогательного оборудования для монтажа блочно - модульной котельной Терморобот (ТР-150 – 3 компл., ТР – 200 – 1 компл., ТР – 300 – 1 компл., ТР – 400 – 1 компл.).

*(По итогам открытого аукциона, объявленного 08.06.2016 г., определена подрядная организация - ООО «МБА», с которой 1.07.2016 года заключен муниципальный контракт. Срок поставки оборудования – до 31 сентября 2016 года. Поставка котельного оборудования в более ранние сроки была затруднена большой загруженностью и политикой работы завода – изготовителя (Новосибирская область, г. Бердск). Завод – изготовитель ставит в очередь на изготовление котельное оборудование только при условии 100 % оплаты, предварительная запись на изготовление – отсутствует.*

*Оборудование подрядчиком поставлено 30 ноября 2016 года, не позволяя провести качественный монтаж, обкатку и переключение источников теплоснабжения. С подрядчика взыскана пеня за несвоевременное выполнение муниципального контракта в размере – 203,3 тыс.руб.(61 день просрочки). На текущий момент закупленное котельное оборудование находится на ответственном хранении ООО «МБА» и будет смонтировано в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг.)*

*«Развитие автомобильных дорог Зиминского района»*

Освоено финансовых средств в размере 1,332 млн.руб. - из местного бюджета;

Из них 682,102 тыс. руб. – ремонт автодороги «Покровка – Нагишкина». Из 8,1 км. отремонтировано 6,1 км.;

471,430 тыс. руб. – содержание автомобильных дорог Зиминского района. В течение года осуществлялось текущее содержание дорог находящихся в собственности администрации Зиминского районного муниципального образования протяженностью 42 км.;

103,039 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Челяба – в/ч», с обустройством автопавильона. Протяженность дороги 12,120 к, ремонт выполнялся в промоинах с целью восстановления эксплуатационных характеристик.

Подпрограммные мероприятия выполнялись за счет средств муниципального дорожного фонда.

*«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районном муниципальном образовании»*

В связи с дефицитом средств бюджета, мероприятия данной подпрограммы не выполнялись.

Программные мероприятия ежегодно корректируются с учетом возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программ.

**7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы**

Мероприятия муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020гг исполнены не в полном объеме.

Предусмотренные средства на разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия реки Ока» не были реализованы в 2017 году и были перенесены на 2018 год из-за увеличения сроков прохождения проектом государственной экспертизы и уточнения проектной документации по замечаниям экспертизы.

 По жалобам населения на загрязнение вод реки Зима были сделаны запросы в контрольно-надзорные органы о проведении проверки по выяснению причины загрязнения реки, с целью выявления загрязняющих веществ в воде был произведен отбор проб воды из р.Зима в черте н.п. с.Зулумай и выше по течению реки на оплату анализа проб воды с поверхностных вод р.Зима.

 В мероприятиях экологической направленности, ежегодно проводимых учреждениями образования и культуры Зиминского района, было то же количество участников, что и в 2016 году.

 Проведены экологические акции: по уборке мусора, посадке саженцев сосны, по проведению конкурса кормушек организованного в рамках всероссийской акции «Покормите птиц».

 Проведены повторные общественные обсуждения по организации ООПТ «Кимильтейский», внесены изменения в картматериал по границам заказника и определения наличия \ отсутствия на территории предполагаемого заказника месторождений полезных ископаемых федерального значения .

 Проведены общественные обсуждения проекта лимита добычи охотничьих ресурсов на период 2017-2018гг.

 В соответствии с программой были проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в Кимильтейском МО, Ухтуйском МО. Из-за отсутствия техники для ликвидации свалки в Харайгунском МО средства были освоены не в полном объеме.

 Количество переданных на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп, по факту было меньше запланированных поэтому сумма оплаты по договору отличается от суммы указанной в программе на 2017 год.

**8. Муниципальная программа « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы**

**Целью** муниципальной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения Зиминского района.

**Основная задача в 2016г. была -** защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и недопущения возникновения ЧС, а также давнейшее совершенствование гражданской обороны (далее – ГО)

 **мероприятие 1.2.: Содержание МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС».**

В целях повышения уровня безопасности населения Зиминского района и защищенности от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

На реализацию мероприятий программы«Содержание МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»в 2016 году в бюджете Зиминского района в рамках муниципальной программы Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016-2018 годы были предусмотрены финансовые средства в размере 789,3**тыс. рублей**, после решения думы Зиминского районного муниципального образования финансирование увеличили на 318,2 **тыс. рублей.**Исполнение программы составило **100%.**

В 2016 году осуществлена корректировка основных планирующих документов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

1) план основных мероприятий Зиминского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

2) план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Зиминского района;

3) план подготовки и действий органов управления по организации первоочередного жизнеобеспечения населения Зиминского района в чрезвычайных ситуациях;

4) паспорт безопасности Зиминского районного муниципального образования;

5) план эвакуации населения Зиминского района при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

Проводилась работа по предоставлению по представлению отчётности согласно табелю срочных донесений в адрес ГУ МЧС России по Иркутской области.

О работе КЧС и ПБ администрации ЗРМО

 В 2016 году проведено 14 заседаний КЧС и ПБ (запланировано 4).

 Всего рассмотрено 36 вопросов из них 10 вопросов по пожарной безопасности. По всем вопросам были приняты решения с назначением ответственных лиц. Практически все принятые решения были выполнены.

 Кроме того, проведены 2 заседания рабочей группы по контролю за лесопожарной обстановкой и 4 рабочих совещания при мэре Зиминского района на темы обеспечения безопасности населения от ЧС природного характера, а так же обеспечения пожарной безопасности.

 Кроме того, члены КЧС и ПБ принимали участие в областных заседаниях КЧС и ПБ Иркутской области в селекторном режиме и многочисленных селекторных совещаниях проводимых ГУ МЧС России по Иркутской области и Правительством Иркутской области.

 По рекомендациям Правительства Иркутской области и на основании распоряжений Губернатора Иркутской области на территории района вводились режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим. Введение данных режимов обуславливалось сложной лесопожарной обстановкой на территории области

В течение пожароопасного сезона 2016 года, осуществлялись мероприятия, предусмотренные постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 29.03.2016г № 264 «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний период 2016 года».

В целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, наблюдением за территориями жилых районов, непосредственно прилегающих к лесам, в дачных кооперативах и садово-огороднических товариществах в течение всего пожароопасного периода в Зиминском районе осуществлялось патрулирование территорий патрульно-маневренными группами. В состав патрульно-маневренных групп входили представители администрации ЗРМО, МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Саянску, Зиме и Зиминскому районуМО МВД России «Зиминский».

За пожароопасный период на территории района произошло 54 лесных пожаров на общей площади 6.753 га из них лесной 4.184га.

Реальных угроз перехода лесных пожаров на населённые пункты не допущено.

 В жилом секторе произошло 33пожара. Погибших нет, пострадавший -1.

За отчётный период на территории района ЧС техногенного и природного характера не случилось.

 **мероприятие 1.2.: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Зиминского районного муниципального образования по договору возмездного оказания услуг.**

На реализацию данного мероприятия в бюджете Зиминского района были предусмотрены финансовые средства в размере **309,7тыс. рублей**, после решения думы Зиминского районного муниципального образования финансирование увеличили на 140,7**тыс. рублей**из которых фактически израсходовано **100%**.

 В 2016 году оперативными дежурными ЕДДС Зиминского района проведено и отработано:

1) 7 тренировок согласно графику по темам: Организация выполнения мероприятий оперативного реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной:

- крупными природными пожарами;

- крупным дорожно-транспортным происшествием;

- инфекционными заболеваниями с/х животных;

- стихийными гидрометеорологическими явлениями;

- массовой инфекционной заболеваемостью людей;

- аварией на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварией на электроэнергетических системах;

2) 2 дополнительных тренировки с дежурно-диспетчерским персоналом на готовность оперативного реагирования при прохождении пожароопасного периода 2016 года;

3) 15 тренировок с ОДС ЦУКС МЧС России по Иркутской области. Средняя оценка - «хорошо».

Через ЕДДС Зиминского района два раза в сутки (в 09.00 и 16.00 час.) проводился сбор, обмен и анализ информации о состоянии лесопожарной и паводковой обстановки на прилегающих территориях.

**9. Муниципальная программа** «**Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы»**

**Цель** государственной программы - укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области.

Для достижения цели государственной программой предусмотрено решение таких задачкак:

1. Защита граждан от преступных посягательств.

2. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.

Для решения данных задач за отчетный период в рамках государственной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий.

1. Профилактике правонарушений в масштабах муниципального образования;
2. Профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
3. Профилактике правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества;
4. Информационное обеспечение профилактики правонарушений
5. Материально-техническое совершенствование служб системы профилактики;
6. Мероприятия по противодействию экстремизму.

**Реализация плана работы МВК ПП.**

Заседания МВК ПП проводятся ежеквартально. Так за 12 месяцев 2016 года было проведено четыре заседания МВК ПП, рассмотрено 15 вопросов, в соответствии с планом работы МВК ПП на 2016 год.

**Участие в заседаниях МВК ПП негосударственных некоммерческих организаций по профилактике правонарушений.**

В состав МВК ПП входят представители общественных организаций: председатель Зиминской районной молодежной общественной организации «Лидеры», председатель Совета женщин Зиминского районного муниципального образования, а также председатель Думы Зиминского муниципального района.

На заседания МВК ПП по мере необходимости приглашаются председатель Совета ветеранов Зиминского района, руководители, специалисты организаций, учреждений Зиминского района, представители казачества и религиозных организаций.

**Анализ преступности на территории Зиминского района за 2016 год.**

Администрацией Зиминского районного муниципального образования проводилась работа по укреплению общественной безопасности и снижению уровня преступности на территории Зиминского района. Принимаемые меры способствовали стабилизации криминогенной обстановки на территории Зиминского районного муниципального образования, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью.

В 2016 году на территории Зиминского района зарегистрировано 433 преступления. Увеличилось на 3% количество зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях, поступивших в органы внутренних дел (с 522 до 537). Сотрудниками МО МВД России «Зиминский» раскрыто 173 преступления, в том числе 37 относящихся к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Сократилось количество краж чужого имущества на 6,4% (со 140 до 131), в том числе фактов незаконного завладения транспортных средств на 20 % (с 5 до 4), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 33,3% (с 15 до 10), в том числе повлекших смерть на 50% (с 4 до 2), фактов изнасилований, грабежей и разбоев не было.

Сократилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 25,2% (со 111 до 83), в состоянии алкогольного опьянения на 9% (с 78 до 71).

Особое внимание уделялось раскрытию преступлений против личности. В прошедшем году раскрыто 8 убийств, направлено в суд – 4, в законную силу вступили приговоры в отношении 2 убийц с реальными сроками лишения свободы. Раскрыто 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Совершено и раскрыто 5 преступлений действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, преступники установлены и заключены под стражу.

Раскрыто 2 преступления прошлых лет.

Раскрыто 38 краж чужого имущества, в том числе раскрыто 6 краж из квартир.

Возросли результаты работы по раскрытию фактов мошенничества на 100% (с 0 до 3).

Вместе с тем, на некоторых направлениях имеется ряд недостатков:

- увеличилось число убийств на 200% (с 3 до 9);

- поджогов на 43% (с 7 до 10);

- увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения на 100% (с 1 до 2);

- отмечается снижение раскрытых преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств на 25% (с 4 до 3).

 **Профилактика правонарушений на территории Зиминского районного муниципального образования.**

В рамках Программы в 2016 г. были проведены следующие мероприятия:

Руководством МО МВД России «Зиминский», ежемесячно, проводился анализ причин и условий способствующих совершению преступлений. На основе анализа проводились профилактические мероприятия, направленные на устранение причин и условий способствующих совершению преступлений. Так, за 12 месяцев 2016 года были проведены следующие оперативно-профилактические операции: «Быт», «Условник», «Безопасная квартира», «Нелегал», «Семейный дебошир», «Надзор», «Алкоголь», «Нерест», «Мототранспорт» и др.

На основе анализа при проведении оперативно – профилактических операций учитывался рост преступлений в том или ином сельском поселении Зиминского района.

 После чего, ежемесячно, участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Зиминский» на сходах граждан доводилась до населения информация о криминогенной обстановке в Зиминском районе, в разрезе сельских поселений.

За отчетный период 2016 года разыскано 29 (п.г. – 32) преступников, 74 граждан без вести пропавших (п.г. – 75), из них 32 несовершеннолетних (п.г. - 43, опознано 3 трупа (п.г. – 5).

С начала года зарегистрировано 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, в том числе 4 преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Из незаконного оборота изъято 109453 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ.

Главами сельских администраций совместно с сотрудниками МО МВД России «Зиминский» проведена работа по размещению информации в СМИ, разъяснительная работа с населением, на информационных стендах размещены листовки, буклеты о негативных последствиях употребления наркотических средств.

По линии лесопромышленного комплекса наблюдается снижение регистрации деяний на 11,3% (со141 до 125). Раскрыто 47 преступлений данной категории. Установлено 60 лиц. В составе ОПГ данных преступлений не выявлялось. Возмещение материального ущерба составляет 6821034 руб. (п.г. 261637 руб.). Изъято 32 пилы, 6127 м3 древесины, 50 единиц техники. Проведено 91 рейдовых мероприятий.

За истекший период обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении 17 массовых мероприятий, из них спортивных – 6, религиозных – 4, культурно массовых – 7. В которых приняли участие около 2150 граждан. Охрану общественного порядка осуществляло 64 сотрудника МО МВД России «Зиминский». Так же личный состав МО МВД России «Зиминский» обеспечивал охрану общественного порядка при проведении: ЕГЭ, «Последних звонков», «Выпускных вечеров», выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва, «Новогодних мероприятий». Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.

 Несанкционированных общественно-политических мероприятий на обслуживаемой территории не проводилось.

Значительное внимание уделялось обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря регулярному проведению профилактических мероприятий удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий. За текущий период зарегистрировано 19 ДТП, при которых 4 человека погибло, 23 человека получили ранения различной степени тяжести (п.г.- 33-10-42). С участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 ДТП, при которых детей не погибло (0), 2 детей получили ранения различной степени тяжести (п.г.- 2-0-2).

В целях обеспечения правопорядка в миграционной сфере, повышения эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением миграционного законодательства, на территории Зиминского района организованно и проведено

8 комплексных оперативно – профилактических мероприятий под условным названием: «Рынок», «Лизинг», «регион – Магистраль», «Должник», «Гостиница», «Иностранный турист», «Дача», «Участок», «Нелегал – 2016» и д.р.

 В МО МВД России «Зиминский» организован и действует «Телефон доверия» (2-12-60).

 Разработан комплекс мер, направленный на пресечение на потребительском рынке фактов сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.

В целях снижения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи субъектами профилактики проведена следующая работа:

- сотрудниками МО МВД России «Зиминский» в течение 12 месяцев 2016 года проведено 29 проверок государственных учреждений (ГБПОУ ИО ПУ № 39, филиал «Кимильтей» ГАПОУ ИО «ЗАПТ»), в т.ч. в ночное время – 5;

- проведено 41 рейдовое мероприятие, в т.ч. по предприятиям и торговым точкам, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, в ходе рейдовых мероприятий административных правонарушений, предусмотренных п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, не выявлено;

- в целях выявления детей в местах, запрещенных для посещения в ночное время, предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 05.03. 2010 г. № 7 «Об отдельных мерах по защите детей от фактов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» на территории Зиминского района членами КДН и ЗП и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Зиминском районе (далее – члены комиссии) за 12 месяцев 2016 года было проведено: 23 рейда (АППГ - 22), входе которых выявлено 15 несовершеннолетних (АППГ - 12); 221 рейдовое мероприятие (АППГ – 214) с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, обследованию их жилищно-бытовых условий проживания; посещение семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и, состоящих в Банке СОП.

Ежегодно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения) в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Зиминском районе» на 2016-2018гг. (далее – подпрограмма «Здоровое поколение»), утвержденной постановлением №1061 от 20.11.2015 г..

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» организованы и проведены следующие мероприятия:

- индивидуальные и групповые беседы с подростками «группы риска», вручение информационных буклетов;

- психологические тренинги «Как сказать «нет» и не потерять друзей», «Профилактика наркомании», «Маршрут безопасности», «Моё здоровье – в моих руках», «Курить – здоровью вредить», «Наркотики: как научиться сопротивляться», «Давай жить!»;

- тематические беседы «Всё о токсикомании», «Формула здоровья», «Наркомания - территория мрака», «Твоя жизнь – твой выбор», «Вся правда о насвае», «Мода и здоровье»;

- районные акции «День здоровья», «Летний лагерь – территория здоровья», «Твоя жизнь – твой выбор», «Будущее за нами!»;

 - районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках!»;

- районный творческий конкурс «Я здоров без докторов»;

- флеш-моб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»;

- распространено 2000 экземпляров методических, агитационных материалов по вопросам противодействия распространению наркомании, пропаганде здорового образа жизни – буклеты, календари, плакаты, методические материалы (предоставлены ОГКУ «Центр профилактики наркомании»);

- уничтожение дикорастущей конопли производилось за счёт средств поселений, СПК «Окинский», администрации Зиминского района (всего по линии администрации ЗРМО было потрачено 24 095 рублей: средства подпрограммы «Здоровое поколение» - 19 095 рублей, внебюджетные источники – 5 000 рублей). Всего было выявлено и уничтожено 29,55 га;

На учёте в школьных наркопостах за табакокурение и употребление алкоголя состоял 41 подросток (2015 - 68), 39– табакокурение, 2- употребление алкоголя. На мероприятия по профилактике наркомании в рамках подпрограммы «Здоровое поколение» на 2016 год были запланированы средства в размере 37 000 рублей. Средства выделены и освоены в полном объёме. Всего в 2016 году проведено **295** мероприятий, направленных на профилактику наркомании. Охвачено 57% от общей численности населения (с учётом распространения информационных и методических материалов), в том числе и несовершеннолетних.

Для несовершеннолетних и молодёжи за отчётный период проведено 174 профилактических мероприятия, охват участников составил 1834 человека.

С целью антитеррористической защищенности и профилактики правонарушений в 2016 году была продолжена работа по оснащению образовательных организаций средствами видеонаблюдения.

В течение 2016 года в рамках реализации Программы в 3 – х общеобразовательных организациях ( МДОУ Ц- Хазанский детский сад «Елочка», МДОУ Услонский детский сад «Подснежник», МДОУ Перевозский детский сад «Багульник») были установлены средства видеонаблюдения на общую сумму 24 950 рублей.

**В Зиминском районе на основании Закона Иркутской области от 21.11.2014 года № 133 – ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области»** и в рамках реализации Программы, проводится работа по организации участия граждан в охране общественного порядка.

 Так, в рамках заседаний комиссии с участием МО МВД России «Зиминский» и глав поселений Зиминского районного муниципального образования, в течение 2016 года неоднократно рассматривался вопрос «О реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее - ФЗ № 44 - ФЗ) на территории Зиминского района. Данный вопрос рассматривался также на совете глав муниципальных образований Зиминского районного муниципального образования.

Также, в рамках реализации муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017 – 2020 годы» предусмотрено следующее мероприятие: «Организация комплексных мер по стимулированию (поощрению) участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов» с финансированием в объеме 5 тыс. рублей на 2017 год.

Работа по созданию народных дружин на территории других сельских поселений Зиминского района продолжается.

Один из разделов Программы предусматривает направление работы по профилактике правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц осужденных без изоляции от общества, включая совместную деятельность: ОГКУ «Центр занятости населения»; МО МВД России «Зиминский»; филиала по г. Зима и Зиминскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, комитета по образованию администрации Зиминского района, УФМС России по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, ОГБУЗ «Зиминская городская больница», органов  местного самоуправления  Зиминского районного муниципального образования и сельских поселений. Указанными субъектами проводятся следующее мероприятия:

- организация профессионального обучения безработных граждан, в т.ч. лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания, и лиц, осужденных без лишения свободы;

- оказание материальной поддержки лицам, осужденным без изоляции от общества, при восстановлении утраченных документов с целью дальнейшего трудоустройства или постановки в ЦЗН;

- урегулирование вопросов по трудоустройству лиц, приговоренных судом к исправительным и обязательным работам;

- оказание консультационной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества;

- проведение круглых столов с осужденными без изоляции от общества, употребляющих наркотические вещества для склонения их к добровольному лечению.

**10. Муниципальная программа «Охрана труда» на 2016-2020 годы**

Муниципальной программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020 (долее – муниципальная программа) годы разработана с целью снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, усиление социальной защищенности и сохранения здоровья работников в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования. Уменьшение количества работников, занятых тяжелым физическим трудом и в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

 **Цель муниципальной программы:**

Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования

 **Задачами муниципальной программы в 2017 году являлось:**

- информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике Зиминского района;

- формирование и развитие методической, организационной и мотивационной основ для функционирования государственной системы управления;

- совершенствование организации обучения в области охраны труда, пожарной безопасности;

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда, пожарной безопасности субъектов социально-трудовых отношений;

- проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях Зиминского районного муниципального образования

 **Основная информация о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году**

В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профилактики профессиональных заболеваний в организациях Зиминского районного муниципального образования за 2017 отделом по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования реализовывались следующие мероприятия муниципальной программы:

- В течение года осуществлялась подготовка постановлений и распоряжений администрации Зиминского районного муниципального образования по охране труда;

- производилось пополнение базы данных о наличии в организациях служб охраны труда, специалистов, их обучению и проверке знаний по охране труда;

- подготовлены и представлены отчеты в министерство труда и занятости Иркутской области, так же осуществлялись ответы по мере поступления запросов;

- оказана методическая помощь организациям по вопросам охраны труда пообращениям. Помощь оказывалась через консультирование работодателей, руководителей, специалистов, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования по устным и письменным обращениям работников организаций. Запросы направлялись по факсу, электронной почте, через отделение почты России;

- проведено 2 обучающих семинара по вопросам охраны труда с проверкой знаний. Первый прошел в период с 6 по 7 апреля 2017 года, второй с 19 по 20 октября 2017 года, на которых были обучены **107** руководителей и специалистов организаций Зиминского района. Обучение провел АНОО ДПО «Инновационный учебный центр Института труда». В связи с тем, что с 2009 года прекращено финансирование обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных работников Фондом социального страхования, оплата обучения проводилась организациями за счет собственных средств, стоимость обучения составила 3500 рублей за одного человека. Специалист по управлению охраной труда администрации Зиминского района: комплектовал группу из числа руководителей и специалистов организаций района, принимал непосредственное участие в обучении и проверке знаний.

 - на основании постановления Правительства Иркутской области от 30.05.2014г. № 263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области», проведены 2 конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций района по итогам 2016 года. В конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица по проведению работы в сфере охраны труда» приняли участие 10 организаций по 8 видам экономической деятельности. Итоги конкурса были подведены на заседании МВК по охране труда 10 марта 2017 г. Победителями по видам экономической деятельности были признаны:

 1. СПК «Окинский»

 2. Зиминский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

 3. ООО «Тепловик»

 4.ООО Водоканал

 5. МОУ Новолетниковская средняя общеобразовательная школа

 6. ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка»

 7.Арсенал комплексного (хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, 2 разряда) войсковой части 58661)

 8. Комитет по культуре администрации Зиминского района.

Материалы на эти 8 организаций, победителей районного конкурса, вместе с конкурсными материалами на Зиминское районное муниципальное образование в марте текущего года были направлены в областную МВК по охране труда для участия в областном конкурсе.

Так же были подведены итоги конкурса «Лучший специалист Зиминского района по охране труда».

Награждение победителей конкурсов было приурочено к Всемирному дню охраны труда и состоялось 25 апреля 2017 года на расширенном заседании межведомственной комиссии.

- администрация Зиминского районного образования приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2016»;

- в целях координации деятельности органов местного самоуправления с органами надзора и контроля по вопросам охраны труда в Зиминском районном муниципальном образовании, организовано и проведено 6 заседания межведомственной комиссии по охране труда, на первом рассмотрено 4 вопроса, приятно 4 решения, выработано 5 рекомендаций. На втором подведены итоги районных конкурсов по охране труда. На третьем расширенном заседании прошло торжественное награждение победителей конкурсов, которое было приурочено к «Всемирному дню охраны труда». На четвертом заседании рассмотрено 6 вопросов, принято 7 решений, выработано 5 рекомендаций. На пятом рассмотрено 5 вопросов, принято 5 решений, выработано 4 рекомендации. На шестом рассмотрено 6 вопросов, принято 6 решений, выработано 4 рекомендации.

- проведено 7 плановых выездных проверок совместно с Государственной инспекцией труда по соблюдению трудового законодательства МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МКУК «КДЦ Покровского МО»; МКУК «КДЦ Батаминского МО»; администрации Покровского МО, МКУК «КДЦ Масляногорского МО», администрации Батаминского МО Государственным инспектором по охране труда были составлены акты и выданы предписания со сроками устранения нарушений. Все нарушения устранены. В части ведомственного контроля проведены проверки трех учреждений МОУ Ухтуйская СОШ; МКУ «Центр бухгалтерского учета Зиминского района», МОУ Буринская НОШ.

 - за 2017 год произошел 1 несчастный случай в СПК «Окинский» с легким исходом. Ульянов Алексей Владимирович 10.12.1983 года рождения (электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке) получил ушибленную рану нижнего века справа, креплением стойки зеркала заднего вида в результате нарушения распорядка и дисциплины труда КОД -13. Обстоятельства и причины несчастного случая проработаны со всеми работниками автотранспортного цеха. Проведен внеплановый инструктаж на рабочих местах со всеми работниками.

 Профессиональных заболеваний за 2017 год в Зиминском районе не зарегистрировано.

-в соответствии с Законом Иркутской области от 24.07.2008г №63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» в течение полугодия осуществлялась уведомительная регистрация коллективных договоров, а так же изменений и дополнений к ним, содействие развитию коллективно-договорных отношений на территории Зиминсккого района, обеспечение соблюдения трудового законодательства.

- в организациях района в настоящее время действует 33 коллективных договора, прошедших уведомительную регистрацию. За 2017 год зарегистрировано 20 коллективных договоров, а так же 4 дополнительных соглашения. Коллективными договорами защищены социально-трудовые права более 2,5 тысяч человек, работающих в организациях и учреждениях Зиминского района. Охват в процентном отношении к среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий составляет 89,4%

- в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса при проведении уведомительной регистрации выявляются условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами в сфере труда.

 - проведено 4 совещания. Первое совещание было проведено с руководителями организаций Зиминского района о необходимости проведения информационно-просветительской работы с сотрудниками организаций о важности лечения и недопущения дискриминации людей, живущих с ВИЧ с использованием тематических материалов, размещенных на сайте [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru)., присутствовало 35 заинтересованных лиц. Второе совещание провел АНОО ДПО «Инновационный учебный центр Института труда» на тему «Особенности внедрения профессиональных стандартов в государственных и муниципальных организациях» присутствовало 42 человека. Третье совещание проведено с главами поселений и директорами Культурно-досуговых центров на тему «О необходимости проведения специальной оценки условий труда» присутствовало 30 человек, четвертое совещание проведено с руководителями организаций осуществляющих свою деятельность на территории Зиминского района «О профилактике производственного травматизма в организациях осуществляющих свою деятельность на территории Зимиского района»

 - в целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения безопасности и условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, изучения и распространения опыта работы в сфере охраны труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, у работодателей - физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Зиминского района постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.02.2017 года №135 был утвержден План мероприятий, посвященный Всемирному дню охраны труда, на территории Зиминского районного муниципального образования в 2017 году. Все пункты данного плана были исполнены.

- в течение года осуществлялись публикации в информационно - аналитическом, общественно - политическом еженедельнике "Вестник района". Размещалась и обновлялась информация на официальном сайте администрации Зиминского района в разделе «Охрана труда».

**11. Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы**

**Целью** муниципальной программы является Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала Зиминского районного муниципального образования. Для достижения цели муниципальной программой предусмотрено решение **16 задач**, таких как:

1. Создание благоприятных условий для устойчивой деятельности, развития и формирования новых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского районного муниципального образования.

2. Совершенствование торговой политики Зиминского районного муниципального образования.

3. Развитие бытового обслуживания населения Зиминского районного муниципального образования.

1) В рамках реализации **подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Зиминского районного муниципального образования»**

***В 2016 году в рамках Программы были поставлены следующие задачи:***

 – совершенствование правовых, организационных условий для развития СМСП на территории Зиминского района;

 – организация информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 – предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты начинающим)

 – ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки

 – развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для СМСП

 – формирование положительного имиджа предпринимателя.

***Основные характеристики развития малого бизнеса на территории района в 2108 году:***

На территории Зиминского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 г. осуществляли предпринимательскую деятельность 80 предприятий и 227 индивидуальных предпринимателей.

Таблица 1

Деятельность субъектов малого предпринимательства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | % |
| Численность населения  | чел. | 13701 | 13481 | 99,3 |
| Количество малых предприятий (действующих) | ед. | 75 | 80 | 157 |
| Количество МП на 1 тыс. населения | ед. | 5,5 | 5,9 | 158,8 |
| Количество микропредприятий  | ед. | 70 | 76 | 168,3 |
| Количество индивидуальных предпринимателей  | чел. | 227 | 227 | 107,6 |
| Численность работников МП (с учетом микропредприятий) | чел. | 367 | 322 | 108 |
| Доля занятых на МП в общей численности занятых в экономике | % | 9,9 | 9,4 |  |
| Доля занятых в МП (МП+ИП) в общей численности в занятых в экономике | % | 16,1 | 16 |  |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников МП (с учетом микропредприятий) | руб. | 10603 | 11459 | 87,6 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг МП (с учетом микропредприятий)  | млн.руб. | 328,68 | 362,87 | 101,8 |
| Удельный вес выручки МП (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | 16,39 | 17,35 |  |
| Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства | тыс. руб. | 4 | 10474,79 |  |

Структура малого предпринимательства в Зиминском районе за 2016 год характеризуется преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства – 62,5 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 25,2 %. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2016 год составила 30 % от общей выручки, полученной малыми предприятиями района.

Второе место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия прочих видов экономической деятельности, 17,5% от общей численности малых предприятий. Доля занятых на предприятиях прочих видов экономической деятельности составляет 13,4 %, выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2016 год составила 5,7%.

Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия оптовой и розничной торговли – 15 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 26,1 %. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2016 год составила 32,2 % от общей выручки, полученной малыми предприятиями района.

Предприятия в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды занимают 2,5 % по удельному весу в экономической структуре. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет – 30,4 %. Доля выручки составляет – 14 %.

Предприятия по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» занимают 1,25 % по удельному весу в экономической структуре. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет – 3,7 %. Доля выручки составляет – 9,7 %.

Последнее место в удельном весе по экономической структуре Зиминского района занимают предприятия по виду деятельности «Транспорт и связь» и занимают 1,25%. В структуре занятых на предприятиях – 1,2 %, по выручки от реализации продукции, работ, услуг –8,5 %.

 Всего в 2016 году с учетом индивидуальных предпринимателей, в малом предпринимательстве занято 549 человек, что составляет 16 % в общей численности занятых в экономике.

Численность занятых на малых предприятиях в 2016 году составила 322 человека.

 По предварительной оценке выручка от реализации продукции, работ и услуг малых предприятий за 2016 год составила 362,87 млн. руб.

 В течение года СМП оказывалась различная информационная и методическая поддержка. Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, Торгово-промышленной палатой Иркутской области на базе г.Зима и г. Саянск во взаимодействии со специалистами отдела по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации ЗРМО и сотрудниками управления по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО проводились обучающие семинары для предпринимателей по различным направлениям: «Основы предпринимательской деятельности», «Завоевание рынка в кризис. Новые возможности», «Трудовые отношения» и др.

 Основную долю предпринимательской и производственной деятельности составляет сельскохозяйственное направление. В рамках мероприятия: формирование положительного имиджа предпринимателя 15 ноября Зиминском районе состоялось официальное закрытие сельскохозяйственного года. По традиции в этот день чествовали и награждали тружеников агропромышленного комплекса. На вручение наград в Зиму съехались главы крестьянско-фермерских хозяйств, руководители и работники сельхозпредприятий и кооперативов, чей труд и достижения являются основой продовольственной безопасности района и Иркутской области. В декабре заместитель мэра Зиминского района по управлению муниципальным хозяйством и начальник отдела сельского хозяйства Татьяна Плюхина в ходе рабочей поездки по району посетили несколько крестьянско-фермерских хозяйств, пребывающих в разных стадиях развития. В целях формирования положительного имиджа предпринимателей была размещена статья в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района», которая рассказала читателем не только о ходе поездки, но и познакомила читателей с передовыми хозяйствами и их основателями.

Розничная торговая сеть Зиминского районного муниципального образования в 2015 году осталась на уровне 2014 года, зарегистрировано 185 предприятий торговли, общественного питания и предприятий по переработке с/х продукции, принадлежащие предприятиям различных форм собственности. Из общего количества торговых предприятий магазинов - 133, из них: универсальных (смешанного типа) – 55, продовольственных – 42, непродовольственных – 10, отделов - 42, торговых киосков – 22, павильонов – 9, автозаправочных станций - 5. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2015 году составила – 527,99 кв. м на 1000 человек, что больше нормативной минимальной обеспеченности торговыми площадями населения Зиминского района на 138,99 кв.м на 1000 человек. Практически в каждом населенном пункте официально открыто торговое предприятие, или организована выездная торговля автолавкой МУП «Зиминский хлебозавод».

 **Оборот розничной торговли** за 2017 год составил 961,18 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,9% к соответствующему периоду прошлого года. Оборот розничной торговли на душу населения составил 65241,9 рублей.

 Бытовое обслуживание представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг по ремонту и изготовлению изделий по индивидуальным заказам, других услуг, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека.

 Для повышения уровня обслуживания населения, создания условий современного обслуживания покупателей, а также с целью снижения и стабилизации цен на основные сельскохозяйственные группы продуктов питания совместно с отделом сельского хозяйства, муниципальными образованиями Зиминского района и администрацией Зиминского городского муниципального образования в 2017 году проведено 8 ярмарок.

 По созданию более эффективных механизмов улучшения продвижения товаров сельскохозяйственных производителей, реализующих продукты питания без посредников на Зиминском розничном рынке проводятся ярмарки «Выходного дня». В период массового забоя скота (ноябрь, декабрь месяцы) в мясном павильоне дополнительно устанавливаются торговые прилавки на 20 рабочих мест. В весенне-летний период торговые места для продажи молока и молочной продукции, меда, овощей дополнительно увеличиваются до 90 рабочих мест.

На территории Зиминского районного муниципального образования зарегистрировано и работает 4 кафе, одна пельменная, 11 столовых при общеобразовательных школах и профтехучилищах, столовая при СПК «Окинский», 1 столовая индивидуального предпринимателя.

 Установленные целевые показатели в **Подпрограмме 3 «Развитие бытового обслуживания Зиминского районного муниципального образования»** невозможно проанализировать за 2016 год в связи снепредставления сведений об объеме бытовых услуг территориальным органом статистики.

 **12. Муниципальная программа «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы**

**Целью** муниципальной программы является эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования.

**Основными задачами в 2016г. были:**

1. Создание условий для эффективного владения, пользования и распоряжения объектами капитального строительства, относящихся к муниципальному имуществу.

2. Создание условий для эффективного владения, пользования и распоряжения земельными участками, относящихся к муниципальному имуществу.

**Мероприятие 1.1.:**Организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования.

На реализацию мероприятия программы «Организация процесса эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования» в 2016 году в бюджете Зиминского района в рамках муниципальной программы «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы были предусмотрены финансовые средства в размере 100 тыс. рублей, после решения думы Зиминского районного муниципального образования финансирование увеличили на 350 тыс. рублей.Исполнение программы составило **350%.**

В 2016 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 22 объекта коммунального хозяйства, в т.ч. сооружения котельных – 9 объектов, центральный тепловой пункт – 1 объект, тепловые сети – 10 объектов, электросетевое хозяйство – 2 объекта.

В 2016 году передано объектов капитального строительства из муниципальной собственности Зиминского районного муниципального образования в муниципальную собственность поселений Зиминского района – 15 единиц.

В 2016 году оформление выявленных бесхозяйственных объектов капитального строительства в муниципальную собственность Зиминского районного муниципального образования не проводилось.

**Мероприятие 1.2.:** Организация процесса управления и распоряжения земельными участками.

На реализацию мероприятия программы «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в 2016 году в бюджете Зиминского района в рамках муниципальной программы «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы были предусмотрены финансовые средства в размере 100 тыс. рублей, после решения думы Зиминского районного муниципального образования финансирование увеличили на 9 тыс. рублей.Исполнение программы составило **109 %.**

В 2016 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 30 земельных участков, в т.ч. под объектами электросетевого хозяйства – 2 земельных участка, под объектами коммунального хозяйства – 21 земельный участок, под объектами образования – 7 земельных участков.

В 2016 году передано земельных участков из муниципальной собственности Зиминского районного муниципального образования в муниципальную собственность поселений Зиминского района – 5 единиц.

В 2016 году оформление выявленных бесхозяйственных земельных участков в муниципальную собственность Зиминского районного муниципального образования не проводилось.

**Мероприятие 1.2** Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними.

На реализацию мероприятия программы «Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними» в 2016 году в бюджете Зиминского района в рамках муниципальной программы «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы финансовые средства не были предусмотрены в размере. Мероприятие не проводилось.

**13. Муниципальная программа** «**Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»на 2016 - 2020 годы(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 20.11.2015 г. № 1069 (в новой редакции, утвержденной постановлением от 09.01.2017 г. № 01).

Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы определено Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования.

Целью муниципальной программы является - обеспечение качественного и эффективного управления муниципальными финансами.

Основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зиминского районного муниципального образования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зиминского района.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

1. Размер дефицита бюджета Зиминского районного муниципального образования не должен превышает уровень, установленный бюджетным законодательством.
2. Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством – 0.
3. Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Зиминского района – 0 тыс. рублей.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм.

1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 – 2020 годы.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2020 годы.

3. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2020 годы.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы на период действия (с учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2017 г.) составляет279 854,7 тыс. рублей, из них:

(тыс.рублей)

|   | Наименование программы, подпрограмм | период | Общий объем финансирования | областной бюджет | местный бюджет | бюджеты поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»НА 2016 – 2020 ГОДЫ** | **Всего** | **279 854,7** | **142 863,3** | **121 342,9** | **15 648,5** |
| **2016 год** | **37 746,8** | **0,0** | **34 617,1** | **3 129,7** |
| **2017 год** | **100 499,8** | **64 777,9** | **32 592,2** | **3 129,7** |
| **2018 год** | **50 750,8** | **28 835,1** | **18 786,0** | **3 129,7** |
| **2019 год** | **50 698,8** | **28 668,2** | **18 900,9** | **3 129,7** |
| **2020 год** | **40 158,5** | **20 582,1** | **16 446,7** | **3 129,7** |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2020 годы | **Всего** | **34 261,3** | **0,0** | **34 261,3** | **0,0** |
| 2016 год | 9 834,5 | 0,0 | 9 834,5 | 0,0 |
| 2017 год | 11 402,9 | 0,0 | 11 402,9 | 0,0 |
| 2018 год | 4 319,5 | 0,0 | 4 319,5 | 0,0 |
| 2019 год | 4 352,2 | 0,0 | 4 352,2 | 0,0 |
| 2020 год | 4 352,2 | 0,0 | 4 352,2 | 0,0 |
| 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2020 годы | **Всего** | **58 151,9** | **0,0** | **58 151,9** | **0,0** |
| 2016 год | 19 083,7 | 0,0 | 19 083,7 | 0,0 |
| 2017 год | 13 872,5 | 0,0 | 13 872,5 | 0,0 |
| 2018 год | 8 581,4 | 0,0 | 8 581,4 | 0,0 |
| 2019 год | 8 531,4 | 0,0 | 8 531,4 | 0,0 |
| 2020 год | 8 082,9 | 0,0 | 8 082,9 | 0,0 |
| 3 | «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | **Всего** | **187 441,5** | **142 863,3** | **28 929,7** | **15 648,5** |
| 2016 год | 8 828,6 | 0,0 | 5 698,9 | 3 129,7 |
| 2017 год | 75 224,4 | 64 777,9 | 7 316,8 | 3 129,7 |
| 2018 год | 37 849,9 | 28 835,1 | 5 885,1 | 3 129,7 |
| 2019 год | 37 815,2 | 28 668,2 | 6 017,3 | 3 129,7 |
| 2020 год | 27 723,4 | 20 582,1 | 4 011,6 | 3 129,7 |

По итогам 2017 года общий объем расходов по муниципальной программе составил 99 284,5 тыс. рублей или 98,8% от утвержденных показателей, из них:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограмм | Утверждено | Исполнено | Остаток неисполненных назначений | % исполнения план |
| **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования«Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»на 2016 – 2020 годы** | **100 499,8** | **99 284,5** | **1 215,3** | **98,8** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2020 годы | 11 402,9 | 10 474,3 | 928,6 | 91,9 |
| Подпрограмма«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2020 годы | 13 872,5 | 13 589,6 | 282,9 | 98,0 |
| Подпрограмма«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 75 224,4 | 75 220,7 | 3,5 | 99,9 |

Средства муниципальной программы для реализации мероприятий в 2017 году были распределены (утверждены) по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 90 870,5 тыс. рублей;

Администрация Зиминского районного муниципального образования – 924,1 тыс. рублей;

Комитет по образованию администрации Зиминского района – 8 705,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы в 2017 году исполнены следующие подпрограммы:

**«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» в сумме 10 474 тыс. рублей, в том числе:**

на повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий в сумме 9 711 тыс. рублей или 92,7 % от общих расходов подпрограммы;

на управление муниципальным долгом и его обслуживание в сумме 763 тыс. рублей или 7,3 % от общих расходов подпрограммы;

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» в сумме 13 590 тыс. рублей, в том числе:**

на создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района в сумме 13 590 тыс. рублей или 100 % от общих расходов подпрограммы;

 **«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» в сумме 75 221 тыс. рублей, в том числе:**

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 72 095 тыс. рублей или 95,8 % от общих расходов подпрограммы;

на осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений в сумме 3 126 тыс. рублей или 4,2 % от общих расходов подпрограммы.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году исполнение установленных целевых показателей составило:

1. Муниципальной программой в 2017 году запланирован дефицит районного бюджета в размере 0 % (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета).

Фактически дефицит бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год утвержден в объеме 4,6% или 2 992 тыс. рублей (в сумме остатков средств на начало финансового года) и не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством.

Таким образом целевой показатель исполнен.

1. Дефициты бюджетов сельских поселений Зиминского района в 2017 году не превышали уровень, установленный бюджетным законодательством (100% исполнение целевых показателей).
2. Муниципальной программой запланировано отсутствие в 2017 году объема просроченной кредиторская задолженность по консолидированному бюджету по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам). По итогам исполнения по состоянию на 31.12.2017 год просроченная кредиторская задолженностьконсолидированного бюджета по указанным обязательствам составила 169,4 тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за коммунальные услуги в поселениях Зиминского района из-за дефицита средств местных бюджетов.

Таким образом, целевой показатель в 2017 не исполнен.

Отчет об исполнении муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 – 2020 годы представлен в таблице 1, 2, 3.

Исполнение плана мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 13.

**Исполнение мероприятий**

**подпрограммы«Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» на 2016 - 2020 годы**

Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зиминского районного муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий;

- управление муниципальным долгом и его обслуживание.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2017 году были распределены (утверждены) по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 10 478,8 тыс. рублей;

Администрация Зиминского районного муниципального образования – 924,1 тыс. рублей.

 В 2017 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Основное мероприятие «Повышение эффективности управления районными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий», в том числе:** | 10 478,8 | 9 711,0 | **92,7** |
|  | *- обеспечение выполнения функций финансового органа* | *8 196,7* | *7 428,9* | *90,6* |
|  | *- организация и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса* | *2 282,1* | *2 282,1* | *100,0* |
|  | *- обеспечение открытости бюджетного процесса муниципального образования* | *-* | *-* | *-* |
| **2** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом и его обслуживание», в том числе:** | 924,1 | 763,3 | **82,6** |
|  | *- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга* | *924,1* | *763,3* | *82,6* |
|  | **ВСЕГО:** | **11 402,9** | **10 474,3** | **91,8** |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2017 год составило:

1. Нарушений сроков внесения в Думу Зиминского муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной год и плановый период в 2017 году не было (100% исполнение целевых показателей).
2. Нарушения сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Зиминского района в 2017 году не было (100 % исполнение).
3. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Зиминского районного муниципального образования на 01.01.2018 год составил 3 350 тыс. рублей (целевой показатель установлен 0 тыс. рублей). В связи с недостаточностью бюджетных средств в 2017 году не удалось полностью исполнить долговые обязательства муниципального образования и достигнуть планового целевого показателя.

Отчет об исполнении за 2017 год подпрограммы «Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы представлен в таблице 4, 5, 6.

**Исполнение мероприятий**

**подпрограммы«Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» на 2016- 2020 годы**

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района;

- сокращение объема просроченной кредиторской задолженности.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2017 году были распределены по главным распорядителям бюджетных средств в следующих объемах:

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования – 5 167,3тыс. рублей;

Комитет по образованию администрации Зиминского района – 8 705,2тыс. рублей.

В 2017 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета муниципального района, в том числе:** | **13 872,5** | **13 589,6** | **98,0** |
|  | *- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета* | *8 705,2* | 8 502,8 | *97,7* |
|  | *- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципальных районных учреждений, организация и развитие комплексной автоматизации бухгалтерского учета* | *5 167,3* | *5 086,8* | *98,4* |
| **2** | **Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе** | **-** | **-** | **-** |
|  | *- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года* | *-* | *-* | *-* |
|  | **ВСЕГО:** | **13 872,5** | **13 589,6** | **98,0** |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2017 год составило:

1. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета - 100% исполнение.
2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Зиминского районного муниципального образования к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (на начало 2018 года) запланировано 10%. Фактически по итогам исполнения бюджета за 2017 год общий объем просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2018 год составил 93,9 тыс. рублей или 0,14% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов на 2018 год.

Данный целевой показатель исполнен с лучшим результатом чем планировалось.

Отчет об исполнении за 2017 год подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы представлен в таблице 7, 8, 9.

**Исполнение мероприятий**

**подпрограммы«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района» на 2016 – 2020 годы**

Целью подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Зиминского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

- осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений.

Средства подпрограммы для реализации мероприятий в 2017 году были распределены главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению Зиминского районного муниципального образования в объеме 75 224,4тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 7 316,8тыс. рублей;

- за счет областного бюджета 64 777,9тыс. рублей;

- за счет бюджетов поселений 3 129,7тыс. рублей.

В 2017 году реализация подпрограммы обеспечивалась исполнениям следующих мероприятий:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Зиминского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе:** | **72 094,7** | **72 094,7** | **100,0** |
|  | *- предоставление бюджетам поселений Зиминского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений* | *65 000,0* | *65 000,0* | *100,0* |
|  | *- предоставление бюджетам поселений Зиминского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов* | *7 094,7* | *7 094,7* | *100* |
| **2** | **Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений, в том числе:** | **3 129,7** | **3 126,0** | **99,9** |
|  | *- составление и организация исполнения бюджетов поселений Зиминского района, реализация возложенных на Финансовое управление бюджетных полномочий* | *3 129,7* | *3 126,0* | *99,9* |
|  | **ВСЕГО:** | **75 224,4** | **75 220,7** | **99,9** |

Исполнение целевых показателей подпрограммы за 2017 год составило:

1. Просроченная кредиторская задолженность по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в поселениях на 01.01.2018 г. составила 169,4 тыс. рублей. Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги сформировался в поселениях Зиминского района из-за дефицита средств местных бюджетов.Таким образом, целевой показатель в 2017 не исполнен.
2. Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансовых органов поселений – 100% исполнение.

**2. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Всего в 2016 году в муниципальных программах Зиминского районного муниципального образования было установлено :

- целевые показатели муниципальных программ – 55 из ( %);

- целевые показатели подпрограмм муниципальных программ –57 из 58 ( %);

Муниципальные программы с наиболее высокой степенью достижения целевых показателей:

|  |
| --- |
| - «Развитие образования» на 2014-2020 годы» |
| - «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы |
|  - «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы |
|  - «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы |
| - « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы |

 - «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы

Более подробно сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год приведены в приложении 1.

**3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2016 году на территории Зиминского районного муниципального образования реализовывалось 13 муниципальных программ. Согласно Решения Думы Зиминского муниципального района от декабря 2015 года № «Об » на реализацию муниципальных программ на 01.01.2016 г. было предусмотрено . руб. или % расходов местного бюджета.

В соответствии с корректировками Решения Думы «Об » в течение 2016 года сумма расходов на муниципальные программы была увеличена до руб. или на . (на %).

Фактическое исполнение программ составило . руб. или % от плана, неисполнение - . ( %). Для сравнения: в 2015 году исполнение муниципальных программ составило руб. или % от плана, неисполнение - . ( %).

Информация об исполнении муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования в 2017 году в разрезе муниципальных программ приведена в приложении 2.

**4. ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

На основании Положения о порядке принятия решений о разработке, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования» утвержденного постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 17 ноября 2015 года № 1056, проведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Эффективность 9 муниципальных оценивается как «высокая» (100-90%), 4 – как «средняя» (90-80%) , 5 – как «удовлетворительная»(80-70%) (см. приложение 3). Средняя эффективность муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования составила 86,0%.

Муниципальные программы с наиболее высокой оценкой эффективности:

|  |
| --- |
|  - «Развитие образования» на 2014-2020 годы» |
|  - «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы |
| - «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы |
| - «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы |
| - «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы |
| - « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы |
| - «Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» |
| - «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы |

Анализируя, эффективность программ с оценкой «средняя» и «Удовлетворительная» можно сделать вывод, что не достижение некоторых показателей возникло в результате дефицита средств бюджета Зиминского районного муниципального образования. Некоторые мероприятия по этой причине были перенесены на 2017-2020 года исполнения.

**Приложение 1**

**Степень соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2016 год**

| Муниципальная программа | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | Подпрограммы |
| Всего | Достигнуто | % | Всего | Достигнуто | % |
| 1. «Развитие образования» на 2014-2020 годы» | 5 | 5 | 100 | 21 | 20 | 95,2 |
| 2. «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 2 | 1 | 50 |  |  | 100 |
| 3. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 4 | 4 | 100 | - | - |  |
| 4. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 7 | 5 | 71 | 10 | 7 | 70,0 |
| 5. «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 6 | 5 | 83,3 | 10 | 7 | 70,0 |
| 6. «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы | 3 | 2 | 66,6 | 7 | 5 | 71,4 |
| 7. «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | 4 | 4 | 100 | - |  |  |
| 8. « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | 2 | 2 | 100 | - |  |  |
| 9. «Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | 3 | 2 | 66,7 | - |  |  |
| 10. «Охрана труда» на 2016-2020 годы | 5 | 3 | 60 | - |  |  |
| 11. «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | 3 | 2 | 66 | 7 | 4 | 57,7 |
| 12. «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | 4 | 2 | 50 | - |  |  |
| 13. «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы | 3 | 3 | 100 | - |  | 100 |
| Всего: | 55 | 32 |  | 57 |  | 79,3 |

**Приложение 2**

**Информация об исполнении муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования в 2016 году**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | План на 2016 год в соответствии со сводной бюджетной росписью | Исполнение  | % исполнения  |
| 1 | «Развитие образования» на 2014-2020 годы» | 283391,0 | 279871,2 | 98,8 |
| 2 | «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | 20,45 | 20,45 | 100,0 |
| 3 | «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 4 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | 337,0 | 337,0 | 100,0 |
| 5 |  «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | 10244,2 | 10017,0 | 97,8 |
| 6 | «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы | 14401,4 | 11521,0 | 80,0 |
| 7 | «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | 104,0 | 99,0 | 95,2 |
| 8 | « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | 1557,9 | 1543,9 | 99,1 |
| 9 | «Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | 35,0 | 30,4 | 86,9 |
| 10 |  «Охрана труда» на 2016-2020 годы | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 11 | «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | 559,0 | 559,0 | 100,0 |
| 13 | «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы | 37746,8 | 37546,5 | 99,5 |
| Итого | 348431,8 | 341570,5 | 98,0 |

**Приложение 3**

**Результаты ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования**

| № | Государственная программа | Ответственный исполнитель | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» на 2014-2020 годы» | Комитет по образованию администрации Зиминского района | 99,4 |
| 2 | «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016 – 2020 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | 100,0 |
| 3 | «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | 100,0 |
| 4 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на 2016-2020 годы | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 85,5 |
| 5 |  «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | Комитет по культуре администрации Зиминского района | 90,5 |
| 6 | «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2020 годы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и экологии | 73,3 |
| 7 | «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и экологии | 97,6 |
| 8 | « Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2016 - 2020 годы | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | 99,5 |
| 9 | «Профилактика правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | Заместитель мэра по социальным вопросам | 93,5 |
| 10 |  «Охрана труда» на 2016-2020 годы | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку | 80,0 |
| 11 | «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку | 83,0 |
| 12 | «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2020 годы | КУМИ | 75,0 |
| 13 | «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2016 - 2020 годы | Финансовое управление администрации Зиминского района | 99,0 |
| В среднем: | 90,4 |