РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________           г.  Зима                             №

Об утверждении плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического

развития Зиминского районного муниципального

образования на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 15.02.2016г. № 103, администрация Зиминского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования на период 2017-2030 годов (прилагается).

2. Отделу по экономике, труду и охране труда и потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы администрации                                                                    А.Д. Султанов

Приложение к постановлению администрации

Зиминского районного муниципального образования

от                    №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование мероприятия | Вид документа |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2020 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 |
|  | Стратегическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегическая задача «Обеспечение достойных условий жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тактическая цель повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тактическая задача Обеспечение государственных гарантий доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений, % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98 | 98 |
|  | Организация предоставления дополнительного образования детей | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования«Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, % | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
|  | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования«Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, ед. | 1312 | 1316 | 1320 | 1323 | 1326 | 1326 |
|  | Развитие системы мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования«Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших курсовую подготовку, % | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|  | Развитие системы мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
|  | Развитие системы мероприятий направленных на развитие поддержки одаренных детей | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля обучающихся, принявших участие в областных, всероссийских, международных олимпиадах и конференциях и других конкурсных мероприятиях, в общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях, % | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 56,5 | 65,2 | 69,6 | 73,9 | 78,3 | 82,6 |
|  | Строительство, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2017-2030 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | количество зданий образовательных учреждений введенных в эксплуатацию после проведения работ по строительству, ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объектов сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 75-90 мест в п.Центральный Хазан | Государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения « на 2016-2025годы, Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2019 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | Плановое количество мест в учреждениях образования, ед. | - | 90 | - | - | - | - |
|  | Строительство общеобразовательного учреждения п. Центральный Хазан | Государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения « на 2016-2025годы, Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2020 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | количество новых мест в учреждениях образования, ед. | - | 220 | - | - | - | - |
|  | Строительство общеобразовательного учреждения с. Ухтуй | Государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения « на 2016-2025годы, Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2021 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | количество новых мест в учреждениях образования, ед. | - | - | 220 | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт МОУ Масляногорская СОШ | Государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения « на 2016-2025годы, Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» |  | 2018 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 56,5 | 65,2 | 69,6 | 73,9 | 78,3 | 82,6 |
|  | Выборочный капитальный ремонт МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» |  |  | 2018 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт МОУ Филипповская СОШ |  |  | 2019 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт структурного подразделения МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ |  |  | 2019 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» |  |  | 2024 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристрой начального блока МОУ Батаминская СОШ |  |  | 2022 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристрой теплых туалетов: Пристрой теплых туалетов: МОУ Басалаевская ООШ структурного подразделения МОУКимильтейская СОШ - Баргадайская НОШ МОУ Б-Воронежская ООШ МОУ Зулумайская СОШ МОУ Верх-Окинская ООШ МОУ Харайгунская НОШ структурного подразделения МОУФилипповская СОШ - Глинкинская НОШ МОУ Боровская ООШ МОУ Урункуйская ООШ |  |  | 2019 2020 2021 2022 | Комитет по образованию администрации Зиминского района |  | удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих канализацию, в общем числе общеобразовательных учреждений, % | 47,8 | 60,9 | 73,9 | 82,6 | 91,3 | 100 |
| 1.2. | Тактическая цель обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тактическая задача Повышение доступности и качество предоставления первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство фельдшерского (акушерского) пункта с.Черемшанка | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» |  | 2017 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ "УКС |  | Количество посещений в смену |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Укомплектование медицинских организаций расположенных на территории Зиминского районного муниципального образования, специалистами | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие здравоохранения» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам |  | Количество врачебных кадров, привлеченных для работы в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Выплата компенсаций медицинским работникам ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (молодым специалистам, специалистам) за аренду жилья, арендуемого на территории Зиминского района | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие здравоохранения» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам |  | Количество работников системы здравоохранения Зиминского районного образования получивших компенсацию платы по договору найма жилья, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Единовременная денежная выплата медицинским работникам ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие здравоохранения» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам |  | Количество работников системы здравоохранения Зиминского районного образования получивших единовременную денежную выплату, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профилактика заболеваний (обучение населения здоровому образу жизни, профилактики заболеваний) | Муниципальная программа администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие здравоохранения» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам |  | Доля населения, обученного по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, чел. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.3 | Тактическая цель Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Тактическая задача Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание МУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Колос» |  |  | 2018-2030 | Администрация Зиминского районного муниципального образования | Количество организованных проведенных и проведенных мероприятий, ед |  | - | Не менее 28 | Не менее 28 | Не менее 28 | Не менее 28 | Не менее 28 |
|  | Строительство спортивных объектов | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия» подпрограмма « Устойчивое развитие сельских территорий» |  | 2017-2030 | Главы муниципальных образований Зиминского района Отдел архитектуры администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию после проведения работ по строительству, ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объектов физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многофункциональных спортивных площадок | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия» подпрограмма « Устойчивое развитие сельских территорий» |  | 2017-2030 | Главы муниципальных образований Зиминского района Отдел архитектуры администрации Зиминского районного муниципального образования | Площадь участка, кв.м. |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство хоккейных кортов | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия» подпрограмма « Устойчивое развитие сельских территорий» |  | 2017-2030 | Главы муниципальных образований Зиминского района Отдел архитектуры администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество сданных объектов в эксплуатацию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Пропаганда, организация и проведение на территории Зиминского районного муниципального образования физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, праздников, среди различных слоев населения Зиминкого района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» Программы развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Зиминского района |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования Комитет по образованию администрации Зиминского района Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество проведенных на территории Зиминского районного муниципального образования физкультурно-спортивных мероприятий для различных слоев населения Зиминского района |  | 192 | 195 | 197 | 200 | 203 | 206 |
|  | Развитие адаптивной физической культуры | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество инвалидов, ежегодно занимающихся адаптивной физической культурой, чел. |  | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3.2 | Тактическая задача Укрепление материально технической базы и развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество спортивных объектов Зиминского районного муниципального образования, в которых проведено укрепление материально-технической базы, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Строительство малобюджетных спортивных площадок для занятий спортом и подготовке к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» ( ГТО) | Муниципальные программы поселений |  | 2017-2030 | Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество спортивных площадок введенных в эксплуатацию, ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Тактическая цель Развитие культурного потенциала личности и общества в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Тактическая задача Укрепление муниципального сектора культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы постоянной экспозиции, экскурсионного и безэкскурсионного обслуживания и экспозиций временных выставок | Муниципальная программа «Развитие культуры в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей» | Количество посетителей постоянных экспозиций, экскурсионного и безэкскурсионного обслуживания и экспозиций временных выставок, чел. |  | 3240 | 3550 | 3700 | 3850 | 3950 | 4050 |
|  | Организация информационно - библиотечного обслуживания населения Зиминского районного муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие культуры в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района» | Количество пользователей (читателей), чел. |  | 1520 | 1530 | 1535 | 1540 | 1700 | 1900 |
|  | Организация и проведение культурно - досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории Зиминского районного муниципального образования | План мероприятий («дорожная карта») направленных на повышение эффективности сферы культуры в Зиминском районном муниципальном образовании Иркутской области |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, учреждения культуры поселений Зиминского района | Количество проведенных культурно - досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории Зиминского районного муниципального образования, ед. |  | 3370 | 3880 | 4230 | 4550 | 4770 | 5000 |
|  | Организация и проведение культурно - досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории Зиминского районного муниципального образования | Стратегия социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, учреждения культуры поселений Зиминского района | Количество участников культурно - досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории Зиминского районного муниципального образования, чел. |  | 195 000 | 210 000 | 222 000 | 234 000 | 242 000 | 250 000 |
|  | Проведение капитальных ремонтов, реконструкция помещений муниципальных учреждений культуры Зиминского района | Стратегия социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей», учреждения культуры поселений Зиминского района, органы местного самоуправления | Доля муниципальных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта и реконструкции, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Зиминского района, % |  | 95 | 73 | 51 | 29 | 15 | 0 |
|  | Прочие проекты в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе учреждениям культуры Зиминского района для укрепления материально-технической базы | Стратегия социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования |  | 2017-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского района, учреждения культуры поселений и органы местного самоуправления Зиминского района | Количество учреждений, получающих поддержку за счёт всех источников, ед. |  | 18 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
|  | Содействие в повышении квалификации работников учреждений культуры Зиминского района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Учреждения культуры Зиминского района | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, чел./год. |  | 14 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 |
| 1.5 | Тактическая цель Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Тактическая задача Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи, включая совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, и повышение эффективности реализации государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодёжи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, главы МО | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, чел/год |  | 2000 | 2250 | 2300 | 2500 | 2550 | 2600 |
|  | Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи Зиминского районного муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, главы МО | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел/год |  | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 |
|  | Организация и проведение профориентационной работы с молодёжью | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» |  | 2017 - 2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по образованию. | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях профориентационной направленности, чел/год |  | 200 | 300 | 370 | 400 | 450 | 500 |
|  | Поддержка молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограмма «Молодёжь Зиминского района» |  | 2017 - 2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по культуре, главы МО | Количество клубов «Молодая семья», действующих в поселениях Зиминского района |  | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5.2 | Тактическая задача Профилактика и минимизация социально-негативных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по формированию негативного отношения среди населения Зиминского района к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограммма «Здоровое поколение» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по культуре, Комитет по образованию | Удельный вес жителей Зиминского района, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности населения Зиминского района, % |  | 58 | 60 | 60 | 65 | 65 |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи Зиминского района. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе, подпрограммма «Здоровое поколение» |  | 2017-2030 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде ЗОЖ, чел. |  | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |  |
| 1.6 | Тактическая цель Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Тактическая задача Создание условий для адресной поддержки и интеграции инвалидов в социальное и экономическое пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, образования, культуры) инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам | Доля объектов, на которых обеспечивается доступ услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общей численности объектов в сфере культуры и образования, % |  | 6 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 1.7 | Тактическая цель Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Тактическая задача Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти (государственными органами), организациями, гражданами в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. | Муниципальная программа «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» |  | 2017-2030 | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) в Зиминском районе.% |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны, а также сил и средств для защиты населения, и территории Зиминского района от чрезвычайных ситуаций. | Муниципальная программа «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» |  | 2017-2030 | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» Главы МО | Снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения Зиминского районного муниципального образования путем проведения профилактических мероприятий и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы и их последствия.% |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Организация проведения на муниципальном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Зиминского района от чрезвычайных ситуаций. | Муниципальная программа «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» |  | 2017-2030 | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | Доля пополнения резервного фонда материальных запасов в соответствии с утвержденной номенклатурой, % |  | 1,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Завершение работы по созданию полноценного органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения на территории Зиминского районного муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | Муниципальная программа «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» |  | 2017-2030 | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» | Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы. мин. |  | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 1.7.2 | Тактическая задача Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическая работа и обеспечение мер пожарной безопасности | Муниципальная программа «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании» |  | 2017-2030 | МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» Главы МО | Количество населения проживающего на территории Зиминского районного муниципального образования обученного мерам пожарной безопасности, чел/год |  | 9380 | 10880 | 12380 | 12880 | 13380 | 13380 |
| 1.7.3 | Тактическая задача Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Зиминском районном муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» |  | 2017-2030 | Заместитель мэра по социальным вопросам, главы сельских поселений | Ежегодное снижение количества преступлений, совершенное на территории Зиминского района |  | 340 | 240 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| 1.8 | Тактическая цель Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Тактическая задача Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Зиминского района | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % |  | 50 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
|  | Капитальные ремонты КО и КВО, тепловых сетей и водоводов | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры |  | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 |
|  | Реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Протяженность замененных сетей ,м |  | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
|  | Модернизация водонапорных скважин | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество модернизированных водонапорных скважин, ед. |  | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 |
|  | Модернизация водонапорных колонок | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество модернизированных водонапорных колонок, ед. |  | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 |
|  | Реконструкция систем водоотведения | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Протяженность реконструированных систем водоотведения, км. |  | 0 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 1.9 | Тактическая цель Обеспечение продовольственной безопасности Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Тактическая задача Достижение уровня производства основных видов высококачественных продуктов питания, достаточного для обеспечения населения Зиминского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сельскохозяйственного производства |  |  | 2017-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | Индекс производства продукции (суммарный) в сельскохозяйственных организациях по отношению в предыдущему году |  | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  | Помощь в создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом баланса производства и потребления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических и фитосанитарных мероприятий по всем направлениям сельскохозяйственной деятельности |  |  | 2017-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество вновь созданных фермерских хозяйств, ед. |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | Проекты в области развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семейная живоноводчекая ферма Модернизация и развитие семейной животноводческой фермы на производственной базе Ип главы КФХ Блохиной С. Н. ( грант) |  |  | 2015- 2019 | ИП глава КФХ Блохина С.Н. | Увеличение поголовья КРС до 100 голов, т. ч. коров 60 голов. Производство молока 270 тонн, мяса 27 тонн. Создание 5 рабочих мест. |  | 1 | - | - | - | - | - |
|  | «Развитие материально технической базы СПССПК «Солнечный» ( грант) |  |  | 2016- 2020 | СПССПК «Солнечный» | Производство мясных полуфабрикатов – 264 тн |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | «Увеличение производства зерна в СПК «Окинский » (инвестиционный проект) |  |  | 2012- 2020 | СПК «Окинский» | Производство зерна _____________ Создание рабочих мест 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Развитие мясного скотоводства ИП главой КФХ Комаровым Ю.В. (инвестиционный проект) |  |  | 2016 - 2020 | ИП глава КФХ Комаров Ю.В. | Увеличение поголовья КРС- 665гол Производство мяса - 125 тн Рабочие места- 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Развитие зернового производства на базе КФХ Дроздюк Л. В. (инвестиционный проект) |  |  | 2016- 2020 | ИП глава КФХ Дроздюк Л.В | Производство зерна - 5940 тн Создание рабочих мест – 5 чел |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Развитие семейной животноводческой фермы на базе Федосеевой О. В. (Грант) |  |  | 2017- 2021 | ИП глава КФК Федосеева О.В. | Увеличение поголовья КРС - 136гол, т. ч. коров - 50 голов, лошадей – 22 головы, свиней - 30 голов, козы – 50 голов, овцы – 80 голов. Производство молока - 259 тонн, мяса 15.8 тонн. Создание 5 рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вхождение в новые инвеспроекты и гранты |  |  | 2022-2026 | СПК Окинский | Строительство фермы на 200 голов коров |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2024 | ИП глава КФХ Ситников А. М. | Строительство фермы на 400 голов |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2018-2020 | ИП глава КФХ Ковалева Н.Н. | Строительство откормочной площадки на 200 голов КРС |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018-2020 | ИП глава КФХ Дроздюк Л.В. | Развитие мясного направления на 750 голов КРС |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Грантовая поддержка |  |  | 2018-2022 | ИП глава КФХ Дроздюк Л.В. | Производство мясных полуфабрикатов , тн |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018-2022 | ИП глава КФХ Якушенко Д. Н. | Молочная ферма |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2023 | ИП глава КФХ Соболев С. В. | Молочная ферма |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2023 | ИП глава КФХ Дмитришин С. Д. | Откормочная площадка |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.2 | Тактическая задача Повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, современной сельскохозяйственной техники, оборудования и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение элитных семян за счет собственных средств товаропроизводителей |  |  | 2017-2030 |  | Прогноз приобретения, тыс.га |  | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 1.9.3 | Тактическая задача Создание благоприятных социально-экономических условий для развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание кооперативов по закупу молока и мяса у населения |  |  | 2017-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного образования, главы муниципальных образований Зиминского района | Количество действующих кооперативов |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Создание сельскохозяйственный потребительских кооперативов по заготовке дикоросов |  |  | 2019-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного образования, главы муниципальных образований Зиминского района | Количество действующих кооперативов |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Создание условий для трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе | Государственная программа Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий» |  | 2017-2030 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество молодых специалистов получивших ……. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Формирование и продвижение туристского продукта |  |  | 2018-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, отдел по экономике труду и охране труда, потребительскому рынку, главы муниципальных образований Зиминского района | Наличие базы данных туристических ресурсов и туристской инфраструктуры, да-1, нет-0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Создание кластера природных и историко-культурных объектов, музейных экспозиций и учреждений культуры, предназначенных для туристского показа |  |  | 2018-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования | Наличие базы данных туристических ресурсов и туристской инфраструктуры, да-1, нет-0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Участие в областных туристских выставках в целях повышения информированности местных жителей о туристском потенциале |  |  | 2018-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, отдел по экономике труду и охране труда, потребительскому рынку, главы сельских поселений | Количество областных выставок в которых было принято участие, ед |  | - | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  | Разработка и презентация событийного календаря |  |  | 2018-2030 | Комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования | Наличие ежегодного событийного календаря, да-1, нет-0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Тактическая цель Сохранение и защита окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Тактическая задача Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в рейдах по предотвращению и выявлению нарушений природоохранного законодательства | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество выявленных нарушений, ед. |  | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
|  | Взаимодействие с администрациями сельских поселений, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования и сохранения природных ресурсов, сохранения биоразнообразия | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования Главы муниципальных образований Зиминского района | Количество граждан принявших участие в экологических акциях, тыс. чел. |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности (викторины, конкурсы, флеш-мобы, акции, кл.часы, выставки, субботники и т.п.) | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество граждан принявших участие, тыс. чел. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Консультирование по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество обращений, шт. |  | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
|  | Организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, главы муниципальных образований Зиминского района, предприятия и организации | Количество граждан принявших участие, тыс. чел. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.10.2 | Тактическая задача Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, сокращение объемов захоронения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп) | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, главы муниципальных образований Зиминского района | Количество демеркуризированных ламп, тыс. шт. |  | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
|  | Строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2023-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество действующих полигонов, ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования, главы муниципальных образований Зиминского района | Количество ликвидированных свалок, ед. |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|  | Создание пунктов приема вторичного сырья | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2023-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество пунктов, ед. |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1.10.3 | Тактическая задача Обеспечение безопасности населения от негативного воздействия явлений природного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с. Покровка от негативного воздействия вод реки Ока | Муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2019- 2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Протяженность защитного сооружения, км. |  | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Стратегическая задача «»Создание возможностей для работы и бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тактическая цель Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Тактическая задача Обеспечение соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и обеспечение легализации трудовых отношений |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество легализованных трудовых отношений |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.2 | Тактическая задача Улучшение условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Муниципальная программа «Охрана труда» |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Уровень обученности по охране труда руководителей и специалистов организаций Зиминского района в обучающих организациях |  | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Проведение специальной оценки условий труда работников в муниципальных учреждениях Зиминского районного муниципального образования | Муниципальная программа «Охрана труда» |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Зиминского районного муниципального образования |  | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.2 | Тактическая цель Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Тактическая задача Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание информационно- консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) | Муниципальная программа «Экономическое развитие» |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество СМиСП, получивших информационно-консультационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
|  | Внедрение на территории Зиминского районного муниципального образования успешных практик, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество внедренных практик |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятия направленные на развитие СМиСП в Зиминском районном муниципальном образовании (образовательные мероприятия, круглые столы, лекции и прочие мероприятия направленные на развитие СМиСп) |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество мероприятий направленных на развитие СМиСП |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Развитие социального предпринимательства |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество СМиСП осуществляющих свою деятельность в области социального предпринимательства |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Тактическая цель Повышение инвестиционной привлекательности Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Тактическая задача Стимулирование и увеличение инвестиционной активности в Зиминском районном муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество инвестиционных проектов поддержанных и сопровождаемых администрацией Зиминского районного муниципального образования |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Развитие системы муниципально-частного партнерства | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения |  | 2016-2021; 2016-2022; 2017-2032. | КУМИ администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество заключенных и действующих концессионных соглашений, ед. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  | 2017-2030 | КУМИ администрации Зиминского районного муниципального образования | Наличие перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение (пользование) СМиСП (да-1, нет-0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка |  |  | 2017-2030 | Отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество мероприятий направленных на повышение профессионального уровня работников предприятий потребительского рынка, ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Тактическая цель– обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Тактическая задача Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. м2 |  | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 90 |
| 2.5 | Тактическая цель Повышение доступности транспортных услуг и услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Тактическая задача Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение технического состояния улично-дорожной сети к нормативным значениям | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  | 2017-2030 | Главы муниципальных образований Зиминского района | Доля улично – дорожной сети не отвечающей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % |  | 25 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 |
| 2.5.2 | Тактическая задача Развитие связи и информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранения «цифрового неравенства» посредством развития широкополосного доступа к сети «Интернет», запуска цифрового эфирного вещания на всей Зиминского районного муниципального образования, обеспечения широкой доступности телевидения с учетом новых технических возможностей | федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» |  | 2017-2018 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ПАО «Ростелеком». | Доля охвата населения, % |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Стратегическая задача «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Тактическая цель Совершенствование муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Тактическая задача Повышение эффективности механизмов управления экономическим развитием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мер по повышению качества государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг в электронном виде |  |  | 2017-2030 | Администрация Зиминского районного муниципального образования | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Тактическая цель Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Тактическая задача Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальными финансами Зиминского района, организация составления и исполнения местного бюджета | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» |  | 2017-2030 | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | Размер дефицита бюджета, установленный решением о местном бюджете на текущий финансовый год (с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета), (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение эффективности бюджетных расходов Зиминского районного муниципального образования | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» |  | 2017-2030 | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | Количество муниципальных образований Зиминского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Зиминского района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» |  | 2017-2030 | Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования | Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) бюджета Зиминского районного муниципального образования на конец финансового года (тыс. рублей) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Тактическая цель Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Тактическая задача Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления муниципальной собственностью Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы учета муниципальной собственностью Зиминского районного муниципального образования, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Зиминского районного муниципального образования | Муниципальная программа «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество |  | 2017-2030 | КУМИ администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача земельных участков в аренду, продажа земельных участков, поступления от использования муниципального имущества |  |  |  |  | Темп роста поступлений платежей от использования муниципального имущества % |  | 107 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 |
|  | Проведение кадастровых и технических работ по учету муниципального имущества |  |  |  |  | Количество объектов капитального строительства и земельных участков, поставленных на кадастровый учет и на которое зарегистрировано право собственности Зиминского районного муниципального образования, ед |  | 200 | 298 | 299 | 300 | 303 | 305 |
| 3.4 | Тактическая цель Обеспечение развития институтов гражданского общества, защиты прав, свобод и интересов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Тактическая задача Укрепление и развитие институтов самоорганизации граждан, их включенности в процессы социально- экономического преобразования, расширение гражданской инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областных, федеральных конкурсах, грантах для общественных инициатив, создание и поддержка общественных организаций |  |  | 2017-2030 | Главы сельских поселений, общественные организации. | Участие в конкурсах, грантах по результатам которых получена финансовая поддержка, ед |  | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  | Совершенствование работы по противодействию коррупции и развитию системы общественного контроля | Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Зиминском районном муниципальном образовании |  | 2017-2030 | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского районного муниципального образования | Количество проведенных заседаний комиссии по координации работы противодействию коррупции в Зиминском районном муниципальном образовании |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.4.2 | Тактическая задача Законодательное регулирование, контроль и представление интересов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы правового просвещения и повышение уровня правовой грамотности населения Зиминского районного муниципального образования |  |  | 2017-2030 | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского районного муниципального образования | Доля опубликованных муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |